河池市食品药品检验所

监督抽检经费预算项目绩效自评报告

（一）项目基本概况

1、立项依据

根据《中华人民共和国食品安全法》第八条规定“ 县级以上人民政府应当将食品安全工作纳入本级国民经济和社会发展规划，将食品安全工作经费列入本级政府财政预算，加强食品安全监督管理能力建设，为食品安全工作提供保障。” 第八十七条规定  “县级以上人民政府食品药品监督管理部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样检验，并依据有关规定公布检验结果，不得免检。进行抽样检验，应当购买抽取的样品，委托符合本法规定的食品检验机构进行检验，并支付相关费用；不得向食品生产经营者收取检验费和其他费用。”《中华人民共和国药品管理法》第十条规定“县级以上人民政府应当将药品安全工作纳入本级国民经济和社会发展规划，将药品安全工作经费列入本级政府预算，加强药品监督管理能力建设，为药品安全工作提供保障”。第一百条规定“药品监督管理部门根据监督管理的需要，可以对药品质量进行抽查检验。抽查检验应当按照规定抽样，并不得收取任何费用；抽样应当购买样品。所需费用按照国务院规定列支。”

2、立项主要内容：监督抽检经费主要是由食品、药品、化妆品抽检三项抽检工作开展所需要的经费。根据抽检任务及市局方案，制定《河池市食品药品检验所2021年食品、药品及化妆品质量监督抽检工作实施方案》，为落实市局的食品、化妆品、药品质量监督抽检做好充分准备。

3、绩效目标

完成市市场监督管理局下达给我单位的生产环节食品、餐饮环节、食用农产品、专项抽检、应急执法及投诉举报的抽检任务共2010批。完成市市场监督管理局下达给我单位的保健食品的抽检任务58批。完成市市场监督管理局下达给我单位的化妆品的抽检任务140批。完成广西壮族自治区药品监督管理局、市市场监督管理局下达给我单位的生产、流通环节药品抽检任务共160批。

4、项目实施情况

2021年共支出监督抽检经费项目资金110.91万元用于对市及所属辖区食品、药品、保化进行抽检。截止2021年12月31日止具体完成工作情况如下：

（1）药品抽检情况

全年任务数为149批。共接收样品共150批，全部完成检验，检验完成率100.70%，检出不合格样品2批，不合格率为1.30%。

（2）食品抽检情况

全年任务数为2169批。接收样品2170批，全部完成检验，检验完成率100.05%，检出不合格样品62批，不合格率为2.90%；执法办案监督抽检样品26批，全部完成检验，合格率73.10%。

（3）化妆品抽检情况

全年任务数为45批。接收样品45批，检验完成率100%，检出不合格样品2批，合格率95.6%。

（4）其他抽检（执法办案、市本级监督抽检）情况

全年收到执法办案26批，完成检验26批，合格19批，合格率73.1%。市本级监督抽检样品2批，完成检验2批，合格2批，合格率100%。

（5）委托检验情况

全年接收委托检验情况：药品47批，洁净室检测18间，现已全部完成。

5、项目的组织管理

我所早就成立了财政项目资金绩效领导小组，负责对我所纳入财政绩目资金的项目，确保我所财政项目资金落实到位。小组监督项目具体实施过程，制定项目资金管理制度及制定项目实施的自我评价制度。

（二）项目绩效状况分析

1、项目资金使用及管理情况

年初地方财政部门预算安排112万项目资金（归地方后无日常公用经费）协助完成检验工作，实际收到110.91万元,实际使用资金110.91万元。其中：监督抽检专项资金110.91万元用于对市及所属辖区内进行抽样检验。2021年底我所严格按照年初项目安排内容完成了指标任务，项目共计支出110.91万元，支出进度100%，同时严格遵守执行我所的项目资金管理制度，使有效的资金发挥最大的效能。

2、项目评价工作情况

我所根据年初计划开展各项抽样检验工作，年底顺利超额完成全年的检验工作。财务对该项目进行专项核算，并严格按照规定支付账款，有各品种抽样方案、抽检台账、总结以及辅助明细账作为证明材料，圆满完成了该项工作。经严格查验评定，监督抽样项目自评分为96分，为优秀等级。

（三）、自评发现的问题及原因

自评中发现检验任务完成与原绩效目标有些差异,主要是因上级下达的任务与预计目标有出入,食品检验任务量增多,药品和保化检验量减少,但是以下达的任务为准。项目资金的使用明细与预算存在一定差异，主要原因是实际支出和预算不可能完全一致。

（四）、下一步改进的措施与建设

及时根据项目资金的使用情况向财政部门调整经济科目的预算数。

（五）、附件

《项目单位自评基本情况表》

河池市食品药品检验所

2022年2月9日

项目单位自评基本情况表

项目名称：监督抽检经费

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 韦建乔 |  | 联系电话 |  |  | 17758585365 |  |  |
| 地 址 |  | 河池市南新东路26号 |  |  |  |  | 邮编 |  | 547000 |
| 项目起止时间 |  | 2021年1月1日-2021年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  | 112 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 110.91 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |
| 市财政 |  | 112 |  | 市财政 |  |  |  |  | 110.91 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  | 110.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容（经济科目） |  | 计划支出数(万元) |  |  |  | 实际支出数(万元) |  |  |  |
| 其他工资福利支出 |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  |  |
| 办公费 |  | 10 |  |  |  | 11.54 |  |  |  |
| 水费 |  | 2 |  |  |  | 1.51 |  |  |  |
| 电费 |  | 16 |  |  |  | 16.49 |  |  |  |
| 邮电费 |  | 7 |  |  |  | 6.98 |  |  |  |
| 物业管理费 |  | 16 |  |  |  | 14.99 |  |  |  |
| 差旅费 |  | 7 |  |  |  | 5.19 |  |  |  |
| 维修（护）费 |  | 0 |  |  |  | 0.61 |  |  |  |
| 公务接待费 |  | 0.5 |  |  |  | 0.15 |  |  |  |
| 专用材料费 |  | 3 |  |  |  | 4.21 |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  | 5 |  |  |  | 4.24 |  |  |  |
| 其他交通费用 |  | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 办公设备购置 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 支出合计 |  | 112 |  |  |  | 110.91 |  |  |  |
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期绩效目标 |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成市市场监督管理局下达给我单位的生产环节食品、餐饮环节、食用农产品、专项抽检、应急执法及投诉举报的抽检任务共2010批。完成市市场监督管理局下达给我单位的化妆品抽检任务58批。完成广西壮族自治区药品监督管理局、市市场监督管理局下达给我单位的生产、流通环节药品抽检任务160批。 |  | （一）药品抽检情况 全年接收样品共150批，全部完成检验，检验完成率100.7%，检出不合格样品2批，不合格率为1.30%。 （二）食品抽检情况 全年接收样品2170批，全部完成检验，检验完成率100.05%，检出不合格样品62批，不合格率为2.90%；其他监督抽检样品26批，全部完成检验，合格率73.10%。 （三）化妆品抽检情况 全年接收样品45批，检验完成率100%，检出不合格样品2批，不合格率为4.40%。 （四）其他抽检（执法办案、市本级监督抽检）情况 全年收到执法办案26批，完成检验26批，合格19批，合格率73.1%。市本级监督抽检样品2批，完成检验2批，合格2批，合格率100%。 （五）委托检验情况 全年接收委托检验情况：药品47批，洁净室检测18间，现已全部完成。 （完成任务数应以当年上级单位实际下达的任务数为准） |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 单位 |  |  |  | 职务 |  |  | 联系电话及手机 |  |
| 莫文电 | 河池市食品药品检验所 |  |  |  | 所长 |  |  | 13977829303 |  |
| 韦志疆 | 河池市食品药品检验所 |  |  |  | 副所长 |  |  | 13977877639 |  |
| 李宏霞 | 河池市食品药品检验所 |  |  |  | 副所长 |  |  | 13977877313 |  |
| 王志洁 | 河池市食品药品检验所 |  |  |  | 质控办副主任 |  |  | 13407787658 |  |
| 陆丽娜 | 河池市食品药品检验所 |  |  |  | 会计 |  |  | 13977839881 |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、主管部门审核意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |