河池市食品药品检验所实验楼运行维护及设备

计量维护经费预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）、立项依据

1、仪器设备维护经费项目立项依据如下：（1）《中华人民共和国计量法》；（2）《中华人民共和国计量法实施细则》；（3）中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法（国法[1987]31号）；（4）每年增加的大型仪器设备；（5）《中华人民共和国计量法》第二十二条规定“为社会提供公证数据的产品质量检验机构，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格”；（6）《广西壮族自治区计量条例》第十六条规定“为社会提供公证数据的检验机构和计量公证服务机构，必须经自治区以上技术监督行政部门计量认证合格后，方可开展检验检测业务”。计量认证期为五年。根据《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》的要求，用于检测的仪器设备，必须按《计量法》的规定，经法定计量检定机构或政府计量部门授权的技术机构检定合格。

2、根据国家局在《省、地级药品检验机构实验室建设指导意见》（国食药监办[2005]277号）、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、《药品检验所实验室质量管理规范（试行）》的文件要求。

（二）、项目绩效目标

1、按《中华人民共和国计量法》要求对检测使用的仪器设备进行定期检定/校准，以确保对检验结果的准确性、有效性有影响的检测仪器设备量值能溯源到国家计量基准，同时，还需对仪器设备进行日常维护及维修，以保证检验结果的准确可靠。

2、根据《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》及《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构监督管理办法》的规定，食品药品检验机构的主要职责是对开展食品药品质量监督检查的食品及药品开展检验工作，确保检测数据的准确性、可靠性、检验报告书的权威性。

3、为加强对辖区内餐饮服务单位的食品有效监督抽验，保证食品检验工作顺利完成，对促进食品监督管理和检验事业的发展，保证食品质量，保障人体安全，维护人民身体健康和饮食的合法权益，促进食品经济健康有序发展。

（三）、项目实施情况

1、实验室规范管理情况

根据国家认监委要求，从2019年1月1日起，各检验检测机构必需按照新的RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》运行。

2020年，我所在机构改革三定方案确定后再次对体系文件进行了全面改版的，于2020年8月1日正式实施新改版的体系文件，并在全所进行了宣贯。2021年根据管理评审会议提出的改进措施以及外部评审意见，进一步修订了体系文件。目前我所体系文件的实施保证了我所质量管理体系的运行符合计量认证和通用要求的规定，保证检验结果的准确可靠。

根据我所新版体系文件要求，我所成立了新的技术委员会，任命了新的技术负责人及代理人、授权签字人、内审员、质量监督员等技术职务。为我所进一步规范实验室管理奠定了基础。

2、参加能力验证活动及资质认定评审情况

实验室能力验证，是评价一个实验室有无开展某项检验检测活动、出具合法有效的检验检测报告的能力。能力验证的目的是保证实验室的运行，满足质量管理的要求，出具的结果公平公正、合法有效。今年我所报名参加能力验证15项，测量审核1项；积极完成食品复评审767项（含扩项24项），由于药品资质目前全国暂不受理，暂不进行复评审，药品110项持续有资质。

2021年各科室人员共同努力，做好仪器管理工作，满足日常检验工作对仪器的需要。先后组织完成了全所仪器一百多台仪器的现场检定/标校准、送检、结果确认、归档工作，及新购仪器的安装验收归档工作。

4、办公楼运行维护工作

为了维护好基础设施行政机关的运转，确保检验检测工作正常开展，日常开展对电梯维护、楼梯清洁等工作。

（四）、经费来源和使用情况

2021年市本级财政拨入项目经费36万元，资金到位36万，实际支出36万元，资金使用率100%。

二、项目绩效状况分析

1、投入

实验楼运行及设备计量维护经费36万，资金到位率100%。

2、产出

全年完成维护（修）仪器设备248余件（台），复评审767项（含扩项24项），人员培训18人次，办公楼正常运行，达到预期目标。

3、项目评价工作情况

满足仪器正常使用率达90%，职工使用满意度达90%以上；确保实验室资质满足检验需要率达95%；保证检验数据准确，报告公正，检验/检测报告事故率不超0.2％。经严格查验评定, 实验楼运行维护及设备计量维护经费项目自评分为96分,为优秀等级。

三、评价发现的问题及原因

仪器维修经费不足，主是因为大型仪器设备大都使用年限较长，维修经费贵，有些无法进行维护。

四、下一步改进的措施和建设

尽量找出可节省的经费以增加下年度的维修经费。

五、附件

《项目单位自评基本情况表》

河池市食品药品检验所

2022年2月9日

项目单位自评基本情况表

项目名称：实验楼运行维护及设备计量维护经费

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 王志洁 | 联系电话 |  |  | 13407787658 |  |  |
| 地 址 |  | 河池市南新东路26号 |  |  |  | 邮编 |  | 547000 |
| 项目起止时间 |  | 2021年1月1日-2021年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  | 36 | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 36 |
| 其中：中央财政 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |
| 市财政 |  | 36 | 市财政 |  |  |  |  | 36 |
| 其它 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容（经济科目） |  | 计划支出数(万元) |  |  | 实际支出数(万元) |  |  |  |
| 办公费 |  | 1 |  |  | 0.98 |  |  |  |
| 印刷费 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 水费 |  | 0.5 |  |  | 0．57 |  |  |  |
| 电费 |  | 0.5 |  |  | 0．51 |  |  |  |
| 邮电费 |  | 1 |  |  | 0.47 |  |  |  |
| 物业管理费 |  | 6 |  |  | 6.23 |  |  |  |
| 差旅费 |  | 1 |  |  | 0.96 |  |  |  |
| 维修（护）费 |  | 18 |  |  | 22.48 |  |  |  |
| 培训费 |  | 5 |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 公务接待费 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 专用材料费 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 劳费费 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 支出合计 |  | 36 |  |  | 36 |  |  |  |
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期绩效目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 维护仪器设备100台，扩项参数130项，人员培训人次10人次，办公楼正常运行。 |  |  |  | 完成维护（修）仪器设备248余件（台），复评审767项（含扩项24项，人员培训人次18人次，办公楼正常运行，达到预期目标。（完成任务数应以当年上级单位实际下达的任务数为准） |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 单位 |  |  | 职务 |  |  | 联系电话及手机 |  |
| 莫文电 | 河池市食品药品检验所 |  |  | 所长 |  |  | 13977829303 |  |
| 韦志疆 | 河池市食品药品检验所 |  |  | 副所长 |  |  | 13977877639 |  |
| 李宏霞 | 河池市食品药品检验所 |  |  | 副所长 |  |  | 13977877313 |  |
| 韦建乔 | 河池市食品药品检验所 |  |  | 业务室主任 |  |  | 17758585365 |  |
| 陆丽娜 | 河池市食品药品检验所 |  |  | 会计 |  |  | 13977839881 |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、主管部门审核意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |