河池市计量测试研究所

2021年预算绩效自评报告

一、项目基本概况

1.立项背景

依据《中华人民共和国计量法》、《广西壮族自治区计量条例》等法律法规的规定，出租车计价器、加油机、医疗设备、电能表、压力表、燃气表、衡器等42项用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的强检计量器具的检定工作，根据上级授权由本所承担，履行职能所需相关经费由同级财政予以保障。

- 2.项目绩效目标

目标1：保障2021年本所经授权开展强制检定的项目在河池市辖区范围内经计量行政主管部门备案登记并指定本所检定的强制检定计量器具收件率达100%；

目标2：受检定装置（设备）效率限制以及中心工作安排调配、设备溯源和调修、样品送检时间、申报时限滞后、现场检测用车维修等其他制约因素的影响，年度总体目标要求完检率≥80%；

目标3：加油机、涉农衡器、出租车计价器、燃气表等重点民生计量器具完检率≥90%；

目标4：根据预算批复完成政府采购任务，2021年年底前实现项目实施全部流程工作（包括采购、验收等），新购车辆及办公设备投入正常使用。

3.项目实施情况

自2021年1月1日起，我所根据工作安排依法正常开展医疗设备（B超、X光机、心电图机、血压计等）、出租车计价器、加油机、电能表、燃气表、衡器、压力表、酸度计、分光光度计等涉及民生用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的强检计量器具的检定工作，该项工作贯穿2021年全年，确保广大人民群众的身体健康和生命安全，维护广大消费者的合法权益。

4.经费来源和使用情况

2021年1月市本级财政下达计量强检经费75万元，由市财政通过预算全额保障，分别用于差旅费、专用材料费、公务用车购置及运行维护、物业管理等科目开支，本着厉行节约的原则，2021年我所实际使用74.82万元。

二、项目绩效状况分析

1.投入。2021年计量强检经费项目市本级财政实际到位资金75万元，全部投入到1个项目，资金到位率100%。

2.过程。在项目实施过程中，按照年初工作计划开展各项工作，严格预算开支，监督资金使用，实施过程未发现不足问题，确保项目顺利开展。

3.产出。2021年全年度本所经授权的计量强检工作正常开展，在河池市辖区范围内经计量行政主管部门备案登记并指定本所检定的强制检定计量器具收件率达100%，受检定装置（设备）效率限制以及中心工作安排调配、设备溯源和调修、样品送检时间、申报时限滞后、现场检测用车维修等其他制约因素的影响，年度完检率达80%以上；加油机、涉农衡器、出租车计价器、燃气表等重点民生计量器具完检率达90%以上。

4.效果。首先，社会效益为贸易结算、环境监测、医疗卫生、安全防护等领域提供了科学公正的量值传递服务，有力促进了市场秩序健康发展，有利于贸易公平，为消除和控制安全事故发生的几率提供了计量技术支持。其次，检定对象满意度，送样检定及现场检定服务对象满意度达98%。

三、评价发现的问题及原因

发现的问题：一是绩效目标设定不够细致，二是预算支出经济科目与实际支出科目存在一定的误差。

出现问题的原因主要是经费和绩效管理经验不足。

四、下一步改进的措施与建议

下一步改进措施：一是在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度标值；二是根据项目资金使用情况，及时调整预算。

建议市本级财政进一步加大对计量强检经费的投入。

五、附件

项目单位自评基本情况表

项目单位自评基本情况表

项目名称：计量强检经费

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 覃景庄 |  |  | 联系电话 |  |  | 0778-2288652 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市城区工业园区 东江工业园东江1路2号 |  |  |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2021年1月1日～2021年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 75 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 75 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |
| 市财政 |  |  | 75 |  |  | 市财政 |  |  |  | 75 |
| 其它 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 74.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  |  | 计划支出数（万元） |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |
| 办公费 |  |  | 5 |  |  |  | 2.89 |  |  |  |
| 印刷费 |  |  | 1 |  |  |  | 1.09 |  |  |  |
| 水费 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 电费 |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 邮电费 |  |  | 3 |  |  |  | 2.46 |  |  |  |
| 差旅费 |  |  | 20 |  |  |  | 22.37 |  |  |  |
| 维修（护）费 |  |  | 3 |  |  |  | 0.59 |  |  |  |
| 培训费 |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.18 |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.14 |  |  |  |
| 专用材料费 |  |  | 5 |  |  |  | 2.51 |  |  |  |
| 委托业务费 |  |  | 10 |  |  |  | 9.23 |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  | 10 |  |  |  | 6.58 |  |  |  |
| 办公设备购置 |  |  | 3 |  |  |  | 2.8 |  |  |  |
| 公务用车购置 |  |  | 8 |  |  |  | 7.72 |  |  |  |
| 专用设备购置 |  |  | -- |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 其他交通费用 |  |  | -- |  |  |  | 1.17 |  |  |  |
| 物业管理费 |  |  | -- |  |  |  | 6.09 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 75 |  |  |  | 74.82 |  |  |  |
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期绩效目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：保障2021年本所经授权开展强制检定的项目在河池市辖区范围内经计量行政主管部门备案登记并指定本所检定的强制检定计量器具收件率达100%； 目标2：受检定装置（设备）效率限制以及中心工作安排调配、设备溯源和调修、样品送检时间、申报时限滞后、现场检测用车维修等其他制约因素的影响，年度总体目标要求完检率≥80%； 目标3：加油机、涉农衡器、出租车计价器、燃气表等重点民生计量器具完检率≥90%； 目标4：根据预算批复完成政府采购任务，2021年年底前实现项目实施全部流程工作（包括采购、验收等），新购车辆及办公设备投入正常使用。 |  |  |  | 绩效指标各项指标值均达到要求，项目资金管理使用规范，效果明显。 |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 单位 |  | 职务 |  |  |  | 联系电话及手机 |  |  |
| 覃景庄 |  | 河池市计量测试研究所 |  | 所长 |  |  |  | 0778-2288652 |  |  |
| 韦春灵 |  | 河池市计量测试研究所 |  | 副所长 |  |  |  | 0778-2771697 |  |  |
| 卢林娟 |  | 河池市计量测试研究所 |  | 会计 |  |  |  | 0778-2101239 |  |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、主管部门审核意见： （盖单） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |