附件1

河池市科协2021年度科普工作经费项目绩效

自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

1.项目立项背景：根据《科普法》、《中共河池市委员会办公室关于印发《河池市科协系统深化改革实施方案》的通知 》（河办发〔2017〕81号）和《河池市人民政府办公室关于印发河池市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知》（河政办发〔2016〕152号）。

2.资金用途及目的：通过开展科普宣传一系列工作，包括2021年科技下乡、“全国科普日”、科技活动周、科普宣传日、防灾减灾日、“八桂科普大行动”、“科普服务乡村振兴助力扶贫工程”等，宣传科学思想、传播科学方法、普及科学知识、树立科学精神和推广农村实用技术等方面取得良好成绩。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况 ，年初财政下达项目资金20万元，调整预算金额-4.6883万元，实际执行数15.3117万元。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围，主要用于开展科普活动及相关启动仪式经费、差旅费、宣传费、电费、光纤网络费等。

3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

我会严格按照财政资金管理办法和《河池市科学技术协会关于进一步完善机关财务管理工作制度的通知》精神，通过召开党组会，由秘书科负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

4.项目资金支出及拨付合规性情况

科普工作经费支出及拨付严格按照《广西壮族自治区本级机关培训费管理办法的通知》（桂财行〔2018〕3号）、《河池市本级会议费管理办法》（河财行〔2014〕23号）、《河池市本级会议费管理办法的补充规定》（河财行〔2014〕43号）有关文件要求执行。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

总目标是2021年12月底前通过开展科技下乡、“全国科普日”、科技活动周、科普宣传日、防灾减灾日、“八桂科普大行动”、“科普服务乡村振兴助力扶贫工程”等活动10次，宣传科学思想、传播科学方法、普及科学知识、树立科学精神和推广农村实用技术等方面取得良好成绩。

（四）项目组织管理情况

1.项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

2021年实施开展科普大篷车基层行活动、科技志愿服务活动、2021年“全国科技工作者日”慰问活动、2021年全国食品安全宣传周河池宣传咨询日活动、“红色百年路·科普万里行--全国科普大篷车庆祝建党100周年联合行动”东兰站活动、举行丰富多彩的河池市2021年全国科普日暨八桂科普大行动和第九届广西青少年科学节河池·金城江活动启动仪式等活动11场次，完成年初预定目标。

- 2项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

- 严格按照财政资金管理办法和《河池市科学技术协会关于进一步完善机关财务管理工作制度的通知》文件精神，遵照《广西壮族自治区本级机关培训费管理办法的通知》（桂财行〔2018〕3号）、《河池市本级会议费管理办法》（河财行〔2014〕23号）、《河池市本级会议费管理办法的补充规定》（河财行〔2014〕43号）有关文件要求执行。

二、项目评价工作开展情况

2022年1月20日，成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：黄雷

副组长：韦晓泉、张丹妮

成  员：覃利引、蒙靖、岑宵

办公室设在秘书科。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2022年6月16日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对工程整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况（对照绩效目标表分别写出完成的数量、质量、时间、预算支出情况）

1.产出数量：绩效目标数量是开展科普宣传一系列工作，活动10次，实际完成数量是11次，完成率为110%，全部完成。

2.产出质量：绩效目标质量是通过开展科普宣传一系列工作，宣传科学思想、传播科学方法、普及科学知识、树立科学精神和推广农村实用技术等方面取得良好成绩。通过验收。

3.产出时效：绩效目标是2021年12月底前时间完成，实际完成时间是：如期完成。

4.产出成本：项目预算支出是20万元。实际支出或执行数额是15.3117万元，成本控制在预算内。

（二）绩效分析

2021年实施开展科普大篷车基层行活动、科技志愿服务活动、2021年“全国科技工作者日”慰问活动、2021年全国食品安全宣传周河池宣传咨询日活动、“红色百年路·科普万里行--全国科普大篷车庆祝建党100周年联合行动”东兰站活动、举行丰富多彩的河池市2021年全国科普日暨八桂科普大行动和第九届广西青少年科学节河池·金城江活动启动仪式等活动11场次，完成预期目标，自评得分100分。

（三）总体自我评价

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

四、主要经验做法、存在的问题和原因分析

通过开展科技下乡、“全国科普日”、科技活动周、科普宣传日、防灾减灾日、“八桂科普大行动”、“科普服务乡村振兴助力扶贫工程”等活动10次，宣传科学思想、传播科学方法、普及科学知识、树立科学精神和推广农村实用技术等方面取得良好成绩。