附件2

“主题展示月”竞争活动项目支出绩效

自评报告

项目名称     远程教育“主题展示月”竞争活动工作经费

项目单位                    河池市远程办

主管部门                  中共河池市委组织部

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价□

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2018年10月 22日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 韦选耀 |  | 联系电话 |  | 2307663 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城江区南新东路 3巷50号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2016年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 35 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 35 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 35 |  | 市县财政 |  |  | 35 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “主题展示月”活动经费 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 在自治区平台上传45部电教宣传片，在自治区平台全面展示我市党委、政府的重大决策部署、经济社会发展和党的建设等亮点工作。 |  |  |  |  |  | 实际上传66部我市电教宣传片，全面宣传了我市党委、政府的重大决策部署、经济社会发展和党的建设等亮点工作，其中《追梦河池》得到市委市政府的高度肯定。 |  |
| 综合得分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 樊 伟 |  | 常务副部长 |  | 河池市委组织部 |  |  |  |  |
| 廖红雨 |  | 部务会成员、远程办主任 |  | 河池市委组织部 |  |  |  |  |
| 苏卫兴 |  | 市委副处级组织员、远程办副主任 |  | 河池市委组织部 |  |  |  |  |
| 韦江岚 |  | 远程办副主任科员 |  | 河池市委组织部 |  |  |  |  |
| 余乐飞 |  | 远程办干部 |  | 河池市委组织部 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“主题展示月”竞争活动项目支出绩效

自评报告

河池市远程办形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

自治区党委彭清华书记在自治区远程办调研时，作出“要发挥资源优势，引入竞争机制，把远程教育打造成为广西和全区各地宣传形象、展示亮点的重要平台”的重要指示，根据指示精神，自治区党委组织部印发了《关于加强和改进党员干部现代远程教育工作的意见》（桂组通字〔2015〕43号），决定引入竞争机制，从2015年起，每年在自治区远程教育平台开展“主题展示月”竞争活动，以电视专题片、图文形式展示片等方式集中展示各市党委、政府的重大决策部署、经济社会发展和党的建设等亮点工作，每个市展示时间1个月，同时，自治区将对展示活动组织综合评比，评比结果全区通报。

在市委、市政府和市委组织部部务会的直接领导下，我市参加自治区远程教育平台“主题展示月”竞争活动并在活动中脱颖而出，对于宣传我市实施“五大工程”取得的新成效、党的建设典型经验，发扬“河池精神”、提升“河池形象”具有十分重要的意义。为此，我部牵头，召集了市发改、工信、环保、农业、林业、水利、扶贫办等单位认真筹划，初步确定摄制40部高水准的高清电视专题片和图文展示片。

2.项目实施情况

2022年，我办累计上送自治区“主题展示”专题片66部，全面宣传了我市党委、政府的重大决策部署、经济社会发展和党的建设等亮点工作，其中《追梦河池》的播出，产生了良好的社会效应，得到自治区远程办和市委、市政府领导的高度肯定。

3.经费来源和使用情况

经费下达时间：2022年，金额：35万，使用：35万，资金结余：0万。

（二）项目绩效目标。

自治区要求我市在自治区“主题展示月”平台上传45部专题片，最终我办共上送66部专题片，有效展示了我市党委、政府的重大决策部署、经济社会发展和党的建设等亮点工作。

二、项目绩效评价工作情况

2022年7月3日，成立“主题展示月”项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长： 樊  伟

副组长： 廖红雨 苏卫兴

成  员： 龙超壮、梁海明，阳景刚，覃崇，余乐飞、韦江岚

办公室设在综合科。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2022年7月13日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对工程整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2022年“主题展示月”项目资金35万元，其中自治区0万元，市本级财政配套资金35万元，共计35万元，分别投入到1个项目，投入资金35万元，资金到位率100%。

（二）过程

在项目实施过程中，在组织部部务会的领导下，针对我市展示片存量少，上送要求质量高（目前我市视频标准韦标清格式，自治区展示平台要求高清格式）等技术难题，主动作为，实现了88部专题片的上送，超额完成任务，得到自治区远程办和市委市政府领导的高度肯定。

（三）产出

建设完成“追梦河池”平台七个栏目，分别为“追寻红军步”、“探索致富路”、“党建激活力”、“传承民族风”、“点赞筑梦人”、“见证寿乡美”、“圆梦展未来”。截止12月，累计上送播出88部系列展示片，每个栏目均上传有内容。七月份上传《我的生态致富梦》、《悠然马山塘》、《春风十里 七彩巴平》等17部展示片，完成首页展示。

（四）效果

1、社会效益：一是通过组织开展“主题展示月”竞争活动，宣传展示全市各地经济社会发展和党建工作取得的成就，动员广大党员干部相互学习，取长补短，凝聚力量，积极投身经济社会发展和党的建设的伟大实践，为我市加快富民强市新跨越，建设幸福新河池做出积极的贡献。同时，通过在远程教育平台组织开展“主题展示月”竞争活动，把改革创新、竞争择优、整合资源贯穿远程教育“建管学用”各个环节，调动各地用好用活远程教育平台的主动性和积极性，推进我市远程教育上台阶上水平。二是在全区超额完成任务，播出效果良好，广大群众放映热烈，得到自治区远程办，市委市政府的充分肯定。

3、社会公众满意度：满意。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

河池市坚持“策划先行、突出重点、精选题材、展示精品”的原则组织开展展示工作。组织策划“圆梦展未来”——微心愿认领、助力梦想系列节目，发布群众在生产生活中的“微心愿”，号召全市广大基层党组织、党员认领，切实帮助群众解决难题。推出“寻找最美乡村”微视频征集活动，让基层党员群众参与摄制、投票、评选出河池“最美乡村”，突出展示我市在“美丽广西”乡村建设活动中取得的成效。制作对外宣传片及河池十三五规划动漫系列节目，凝聚共识，鼓舞和激励全市各族人民为实现致富小康的河池梦突围前行，苦干实干。

（二）存在问题

相对于各地市开展“主题展示”活动情况，我市存在精品节目存量少，市本级缺少精美大气的形象宣传片等“短板”。

（三）意见或建议

1.建议市委加大经费投入，为摄制高水平的展示节目提供经费保障。

2.精心策划河池打好脱贫攻坚战等主题系列展示节目，重点展示河池无土安置、抱团脱贫、项目下放扶贫、生态扶贫、旅游扶贫等典型经验和成效。

3.除市级加紧购置航拍、添置数字高清摄像机和高清非线性编辑系统外，各县（市、区）也应以此次展示为契机，争取添置相关设备，并加强相关人员的技术培训，全面提升装备水平和人员素质，为提高节目质量打下坚实的基础。