河池市农业科学研究所补助公用经费项目支出绩效自评报告

项目名称河池市农业科学研究所补助公用经费项目

项目单位    河池市农业科学研究所

主管部门    河池市农业局

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：河池市农业科学研究所

2023年1月30日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 韦贵剑 |  | 联系电话 | 0778-3782084 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市宜州区洛西镇 |  |  | 邮编 | 546306 |
| 项目起止时间 |  |  | 2022年1月至12月 |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 46.60 |  | 实际到位资金（万元） |  | 33.69 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |
| 市县财政 |  |  | 46.60 |  | 市县财政 |  | 33.69 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 33.69 |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、办公费 |  |  | 2.00万元 |  |  | 1.60万元 |  |
| 2、印刷费 |  |  | 1.00万元 |  |  | 0.00万元 |  |
| 3、手续费 |  |  | 0.20万元 |  |  | 0.20万元 |  |
| 4、电费 |  |  | 7.20万元 |  |  | 2.04万元 |  |
| 5、邮电费 |  |  | 0.80万元 |  |  | 0.64万元 |  |
| 6、差旅费 |  |  | 12.00万元 |  |  | 3.47万元 |  |
| 7、维修（护）费 |  |  | 2.00万元 |  |  | 0.73万元 |  |
| 8、公务接待费 |  |  | 3.00万元 |  |  | 2.75万元 |  |
| 9、专用材料费 |  |  | 2.00万元 |  |  | 0.00万元 |  |
| 10、劳务费 |  |  | 7.80万元 |  |  | 7.42万元 |  |
| 11、公务车运行维护费 |  |  | 7.60万元 |  |  | 6.89万元 |  |
| 12、其它商品和服务支出 |  |  | 1.00万元 |  |  | 1.40万元 |  |
| 13、福利费 |  |  | 0.00 |  |  | 1.16 |  |
| 14、生活补助 |  |  | 0.00 |  |  | 4.52 |  |
| 15、办公室设备购置 |  |  | 0.00 |  |  | 0.87 |  |
| 支出合计 |  |  | 46.60万元 |  |  | 33.69万元 |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | - 帮扶村集体经济新增3万元以上。 - 全年鉴定作物新组合(品系)520个，入选4个自主选育作物新组合(新系)参加广西各级区试，通过审定或登记 2 个作物品种。 - 建立示范片5个，引进新品种新技术50个(项)以上。 - 4.全年2人以上获得职称晋级，参加各级主管部门业务技术培训，全年培训 10 人次以上。 - 5.撰写发表科技论文2篇，选育作物新品种1个。 |  |  |  |  | - 1.通过种植高产优质糖料甘蔗等实现2022年村集体经济收入10万元。 - 2.今年共完成试验鉴定农作物新品种583个，2022年自主选育的农作物新品种共4个，其中通过自治区审定的农作物新品种3个。 - 3.今年在全市建立作物新品种新技术示范片19个。 - 4.有3名科技人员职称得到晋级。参加各级主管部门业务技术培训，全年培训 20 人次以上。 - 5.撰写发表科技论文3篇。2022年自主选育的农作物新品种共4个。 |  |
| 综合得分 | 96分 |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  | 签字 |
| 韦贵剑 |  | 所长 |  | 河池市农业科学研究所 |  |  |  |
| 侯青光 |  | 副所长 |  | 河池市农业科学研究所 |  |  |  |
| 韦远克 |  | 科研生产科负责人 |  | 河池市农业科学研究所 |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

河池市农科所补助公用经费项目

支出绩效自评报告

现将我单位项目支出情况形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

为充分发挥各级农科院（所）的区域优势，整合加强我区农业科技创新和推广力量，加快现代农业发展，《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西市县农科院所改革方案的通知》（桂政办发〔2014〕99号）明确提出“全区各级财政要通过基础设施改造、试验站建设等途径，加强对市县农科院（所）的扶持，构建长效投入机制，确保市县农科院（所）健康持续发展”。

2.项目实施情况

（1）科研项目立项与实施保持良好势头，科研成果丰硕。2022年争取到广西科技计划项目3项，其中《高产优质广适鲜食糯玉米新品种选育》，项目资金150万元；《优质高产香稻新品种选育及配套栽培技术研究》， 项目资金80万元。主持的《高产优质多抗玉米新品种选育与推广》项目获得广西农牧渔业丰收奖推广成果奖二等奖；参与实施的《桂糖42号、桂糖46号等甘蔗品种选育应用》与《广西甘蔗病虫害防控技术研究与推广团队建设》项目分别获广西农牧渔业丰收奖农业技术推广合作奖。《鲜食糯玉米优异种质创制及河糯系列新品种选育与应用》获广西农科院科技进步奖二等奖。年内获实用新型专利8项，发表论文3篇。

（2）加强种质资源创新，作物新品种选育有新成效。2022年自主选育的农作物新品种共4个，其中通过自治区审定的农作物新品种3个，分别是玉米新品种田润189、贡乡雪糯，水稻新品种河农丝占。甘蔗新品种河糖2号正申报农业农村部农作物新品种登记（目前仍在走登记流程）。选育的品种均可在广西各地推广种植，其中玉米新品种田润189、贡乡雪糯已转让给种业公司开发推广。另外，自主选育的玉米新品种“河糯629”在参加2022年第六届中国（南宁）鲜食玉米大会获“优秀品种奖”。

3.经费来源和使用情况

2022年市财政在专项支出中安排“河池市农科所科研工作经费项目”资金44.60万元。截止2022年12月31日，项目资金支出33.69万元，结余资金已退回国库。

（二）项目绩效目标。

1、通过农业新品种新技术扶持，帮扶村集体经济新增3万元以上。2、做好作物品种区域试验工作，提升作物育种研究技术水平，打好种业翻身仗，全年鉴定作物新组合（品系）520个，全年推荐并入选4个自主选育作物新组合（新系）参加广西各级区试，通过审定或登记2个作物品种。3、做好新品种新技术应用及示范工作，建立示范片5个，引进新品种新技术50个（项）以上。4、优化人才队伍结构，提升人才队伍专业技术水平，全年2人以上获得职称晋级，组织人员参加各级主管部门业务技术培训，全年培训10人次以上。5、充分发挥科技成果公益效益，撰写发表科技论文2篇，选育作物新品种1个。

二、项目绩效评价工作情况

2023年1月30日，成立项目绩效评价工作组，负责“河池市农科所科研工作经费项目”绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：韦贵剑

副组长：侯青光

成  员：韦远克 江拂静

办公室设在科研生产科。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2023年1月30日，考评工作组召开考评会议，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对工程整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2022年“河池市农科所科研工作经费项目”投入资金46.60万元，其中市本级级（经费拨款）12.60万元，纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 34.00万元。该项目经费主要维护单位正常运转所需要资金，共投入资金33.69万元，资金到位率72.30%。

（二）产出

科研项目立项与实施保持良好势头。2022年争取到广西科技计划项目3项，其中《高产优质广适鲜食糯玉米新品种选育》，项目资金150万元；《优质高产香稻新品种选育及配套栽培技术研究》， 项目资金80万元。新品种选育成绩突出。2022年自主选育的农作物新品种共4个，其中通过自治区审定的农作物新品种3个，分别是玉米新品种田润189、贡乡雪糯，水稻新品种河农丝占。甘蔗新品种河糖2号正申报农业农村部农作物新品种登记（目前仍在走登记流程）。选育的品种均可在广西各地推广种植，其中玉米新品种田润189、贡乡雪糯已转让给种业公司开发推广。另外，自主选育的玉米新品种“河糯629”在参加2022年第六届中国（南宁）鲜食玉米大会获“优秀品种奖”。2022年新增立项科研项目6项，新增科研经费356万元。目前在研科研项目共19项，其中广西科技计划项目3项（尤其是“高产优质广适鲜食糯玉米新品种选育”、“优质高产香稻新品种选育及配套栽培技术研究”等项目获得自治区立项支持），广西农业厅项目2项，广西农业科技创新联盟农业科技先锋队项目4项，国家现代农业产业技术体系广西创新团队综合试验站4个，作物品种区域试验项目5项，其他项目1项。

- 效果

- 作物新品种选育成效显著，科技创新能力有所提升。2022年自主选育并通过自治区审定的农作物新品种3个，分别是玉米新品种田润189、贡乡雪糯，水稻新品种河农丝占。自主选育的甘蔗新品种河糖2号目前正在申报农业农村部登记中。选育的新品种种性优良表现出色，均可在广西各地推广种植，其中田润189、贡乡雪糯已转让给种业公司开发推广。截止2022年底，审定的26个玉米、水稻新品种中已有17转让给种业公司生产经营，成果转化率达65.4%，转让费用共计200多万元。转让的水稻、玉米新品种已累计推广应用410万亩。此外，还有9个作物新品种参加广西作物品种区域试验等各项试验，一批新的作物新品种有望获得审定推广。玉米、水稻课题全年试验筛选鉴定的新组合分别为4000个、150个，筛选出一批综合性状良好、比对照增产5%以上的新组合。甘蔗课题本年度，组配杂交组合24个，播种、定植实生苗1.5万株，从上一年杂种圃筛选164株优良单株,为优良新品种选育打下坚实基础。

强力推进农业科技示范推广工作。我所发挥自身技术优势，结合有关科研项目的实施，今年在全市建立作物新品种新技术示范片19个，甘蔗、玉米、水稻、红薯、大豆等示范推广面积共计32400亩，辐射带动农户推广种植作物新品种达19.43万亩（其中甘蔗新品种桂糖44号推广种植面积就达17.57万亩）。通过示范片的示范带动作用，加快农业新技术的推广应用，促进农民增收。一是在宜州、环江、罗城、东兰等县(区)指导建立甘蔗示范片5个，示范推广桂糖42号、桂糖44号、桂柳05-136、河糖1号等甘蔗优良新品种，种植面积13800亩。二是在都安、大化、宜州、金城江区等地指导建立玉米示范片6个，主要推广自育玉米品种河玉719、河玉397、田润189、河糯612、河糯136等玉米新品种，示范推广面积10500亩。三是在宜州、东兰、南丹等地指导建立水稻高产示范片5个，主推河西丰占、河西丰占2号及万太优3158、万太优美占等水稻新品种，种植面积6500亩。四是在宜州、都安、东兰等地指导建立红薯、马铃薯等新品种种植示范片3个，主要推广红薯新品种桂经薯8号、普薯32、广薯87，马铃薯新品种桂农薯1号，木薯新品种南植199、桂薯1505、桂薯1508等，种植面积500多亩，示范推广桂春8号、桂春15号、桂夏7号等大豆新品种，种植面积1100亩。五是参与宜州、大化、都安、金城江大豆玉米带状复合种植示范基地建设，示范面积550亩，积累、总结了一套大豆玉米带状复合种植技术，为今后大面积推广提供技术支撑。

（四）评价结果和评价结论

本项目自评分为96分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

1.提升科研能力。结合农业发展趋势和当地资源优势，积极争取各级科研项目，提高我农科所科研档次、水平。做好在研科研项目和甘蔗、玉米、水稻育种的研究工作，同时高效完成上级部门已下达的科技项目和其他工作任务。加强与广西农科院联合开展科技攻关，完善科技合作与交流平台，加快科技成果转化。开展农业新技术、新成果、新品种的引进、研究、示范与推广，为农民增收、农业增效作出积极贡献。

2.要加强人才队伍的建设工作。争取上级有关部门给予资金上的支持和帮助，并着力抓好“广西河池国家级农作物品种区域试验站”项目建设，想方设法改善农科所的居住环境和住房条件，增购科研设备，增强硬件设施的建设；以“引进来”、“走出去”的办法相结合，积极与上级部门沟通，请求给予更多机会和通道引进相关专业技术人才，同时加大在职科技人员培训力度，重点培育一批科研骨干，壮大农科所科技人才队伍、提高科研人员素质。