河池市救助站

2022年度救助专项项目绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）项目立项情况**

我站计划完成站内救助量240人.次。为了能使他们能得到科学合理的救助、管理、教育、返家、医疗、安置等，保障其基本生活权益，维护社会稳定。依据国务院《城市生活无着流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院第381号令）、民政部《城市生活无着流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（民政部第24号令）精神。特设立该救助专项资金。

1. 资金用途及目的：用于救助方面的相关费用，目的是提升救助质量，保障救助对象的合法权益。

 **（二）项目资金管理使用情况**

1.项目资金：一般公共预算财政资金10.64万元。

2.项目资金实际使用情况：生活救助水电费3.47万元，开展救助业务工作差旅费3.17万元，开展救助工作办公耗材费用0.7万元，开展救助工作邮电费用0.4元，残疾人就业保障金1.26元，护送救助人员返乡接待费用1.25元，救助隔离通道费用0.26万元，救济费0.1万元。

3.项目资金管理情况：项目资金执行专款专用，分项目核算。

4.项目资金支出及拨付合规性情况：项目资金支付和拨付均符合财务制度、财经纪律要求。

  **（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况**

 年初总目标：救助市本级出现生活无着流浪乞讨人员240人.次，维护流浪乞讨人员的尊严，维护社会秩序，构建和谐发展社会。完成救助数量245人.次 救助达标率100%，救助完成时间2022年12月31日前，预算支出20万元。

二、项目评价工作开展情况

根据河池市财政局要求，我站于2023年1月3日决定成立绩效评价工作组。

组 长：覃任岳 站长

副组长：覃贵孟 副站长

 成 员：李文隆 业务科一科

 王孟玉 业务二科

 韦洪波 信息员

 **（一）评价方式**

 阅宗、核验方式。

 **（二）工作职责**

 组长负责绩效评价全面工作。副组长覃贵孟副站长负责安排人员收集今年求助人员相关档案校对档案。其他成员进行今年求助人员类别统计分析，相关档案收集及归档立册。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1.产出数量：年初设定救助数量目标是240人.次，实际完成数量是245人.次，，完成率为102%，全部完成。

2.产出质量：救助质量达标率100%，实际完成质量达标率100%。

3.产出时效：完成目标时间2022年12月31日，实际完成时间是2022年12月31日。

4.产出成本：项目预算支出是20万元，实际支出或执行数额是10.64万元，是成本控制预算内。

（二）绩效分析

1.项目预期投入10.64万元 （满分10分，得10分）

2.过程（满分20分，得20分）

 （1） 业务管理

 建立健全的管理制度。明确分工，定岗定人定责，使救助工作规范有序的开展；制度执行有效。每个业务人员都遵守站内相关管理制度，救助的相关资料齐全，并做好归档立册。质量可控。能够有效的控制项目的质量和风险，定期检查，建立健全的 监督机制。

（2）财务管理

制定救助专项资金管理办法，资金严格执行专款专用，财务票据齐全，手续完善，所有相关的财务票据都整理归档。

 3.产出（满分30分，得分30分）

（1）实际完成率。实际完成是计划完成的100%以上。

（2）完成及时率。按时按量在规定时间内完成。

（3）质量达标率。每个求助人员都能够妥善合理有效的救助。质量达标率为100%。

（4）成本节约率。未超计划投资

（5）接受救助人数。完成救助数量是245人.次

4.效果（满分40分，得分40分）

 （1）社会效益 通过为乞讨人员进行救助，保障困难群体正常生活，困难群众100%受益。维护河池市社会和谐稳定，促进社会公平，弘扬社会互帮互助风气。

（2）**社会公众群众满意度。**救助人员及家属对救助工作的满意度达95%以上。

总体自我评价

通过对该项绩效进行综合分析。100%完成绩效目标。自评总分为100分，评价等级为优秀。

四、主要经验做法、存在的问题和原因分析

  **1.制定计划**。凡事立则预，不立则废。制定好工作计划，经费开支预算。使项目有度进行

**2.实时控制。**在项目开展过程中，要做好成本、质量、效益的监控，做到成本低，效益高。

**3.事后及时评价。**项目开展结束后及时进行评价，为下一步

五、工作改进建议

 为了切实保障流浪乞讨人员救助管理工作扎实有效开展，根据救助工作需要和安全保障等方面存在的问题，提出以下建议：一是保障救助工作经费的落实；二是明确相关部门工作职责，达到通力协作，密切配合的救助效果，为及时、有效的落实救助工作提供保障；三是制定和出台工作人员现场救护保护政策措施，防止工作人员在救助过程中被精神患病者打伤和传染病传染，保障工作人员的人身安全。