河池市救助站

2022年度“安置点”工作经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）项目立项情况**

我站计划完成安置救助人员4人。依据国务院《城市生活无着流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院第381号令）、民政部《城市生活无着流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（民政部第24号令）精神。特设立该救助专项资金。

1. 资金用途及目的：用于救助方面的相关费用，目的是提升救助质量，保障救助对象的合法权益。

 **（二）项目资金管理使用情况**

1.项目资金：一般公共预算财政资金1.5万元，均为经费拨款

2.项目资金实际使用情况：安置点、救助机构维修维护1.43万元，差旅费用0.07万元，支出共计1.5万元

3.项目资金管理情况：项目资金执行专款专用，分项目核算。

4.项目资金支出及拨付合规性情况：项目资金支付和拨付均符合财务制度、财经纪律要求。

  **（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况**

 年初总目标：安置"三无人员"4人，确保“三无人员”基本生活保障。

二、项目评价工作开展情况

根据河池市财政局要求，我站于2023年1月3日决定成立绩效评价工作组。

组 长：覃任岳 站长

副组长：覃贵孟 副站长

 成 员：李文隆 业务科一科

 王孟玉 业务二科

 韦洪波 信息员

 **（一）评价方式**

 阅宗、核验方式。

 **（二）工作职责**

 组长负责绩效评价全面工作。副组长覃贵孟副站长负责安排人员收集今年求助人员相关档案校对档案。其他成员进行今年求助人员类别统计分析，相关档案收集及归档立册。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1.产出数量：年初设定安置救助人员数量目标是4人，实际完成数量4人。原因所接受救助人员均能找到原籍护送返乡。

2.产出质量：安置保障达标率100%，实际完成质量达标率100%。

3.产出时效：完成目标时间2022年12月31日，实际完成时间是2022年12月31日。

4.产出成本：项目预算支出是6万元，实际支出或执行数额是1.5元，是成本控制预算内。

（二）绩效分析

1.项目预期投入1.5万元 （满分10分，得10分）

2.过程（满分20分，得20分）

 （1） 业务管理

 建立健全的管理制度。明确分工，定岗定人定责，使救助工作规范有序的开展；制度执行有效。每个业务人员都遵守站内相关管理制度，救助的相关资料齐全，并做好归档立册。质量可控。能够有效的控制项目的质量和风险，定期检查，建立健全的 监督机制。

（2）财务管理

制定救助专项资金管理办法，资金严格执行专款专用，财务票据齐全，手续完善，所有相关的财务票据都整理归档。

 3.产出（满分30分，得分30分）

（1）实际完成率。实际完成是计划完成的100%以上。

（2）完成及时率。按时按量在规定时间内完成。

（3）质量达标率。每个需要安置求助人员都能够妥善合理安置。质量达标率为100%。

（4）成本节约率。未超计划投资

（5）接受救助人数。完成安置人数4人。

4.效果（满分40分，得分40分）

 （1）社会效益 通过安置“三无人员”，确保“三无人员”基本生活保障，使“三无人员”100%受益。

（2）**社会公众群众满意度。**受安置人员满意度达95%以上。

（三）总体自我评价

通过对该项绩效进行综合分析。按“应安置尽安置”我站队应安置人员已100%进行安置。自评总分为100分，评价等级为优秀。

三、主要经验做法、存在的问题和原因分析

 **（一）经验总结**

资金使用严格按照资金用途进行使用，资金使用需要经过请示领导签批后方能使用。

1. 问题和原因分析

 年初预算的资金与在业务执行过程中所需要的资金存在偏差。原因是年初预测应做的业务到年中存在改变。