农产品展销会项目支出绩效自评报告

项目名称    农产品展销会经费

项目单位    河池市农业农村局

主管部门    二层机构单位填，一级可不填

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价R

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：河池市农业农村局

2023年3月 7日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 黄志斌 |  | 联系电话 | 2286460 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城江区南新西路70号 |  |  | 邮编 | 546306 |
| 项目起止时间 |  |  | 2022年1月至12月 |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 30 |  | 实际到位资金（万元） |  | 30 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |
| 市县财政 |  |  | 30 |  | 市县财政 |  | 30 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |
| 展位布展搭建费 |  |  | 30万元 |  |  | 18.82万元 |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 通过牵头组织我市农产品加工企业（合作社）参加自治区人民政府每年举在桂林办的广西名特优农产品交易会，促进农产品流通销售，提高农产品知名度。 |  |  |  |  | 组织我市农产品加工企业、合作社参加第22届广西名特优农产品交易会，全面完成了自治区下达我市的参展任务，有效提高河池市名特优农产品知名度；在第22届广西名特优农产品交易会上“河池桑蚕茧”作为我市品牌农产品参加市长推介品牌农产品活动。 |  |
| 综合得分 | 98分 |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  | 签字 |
| 覃家旺 |  | 局长 |  | 河池市农业农村局 |  |  |  |
| 韦发才 |  | 副局长 |  | 河池市农业农村局 |  |  |  |
| 黄志斌 |  | 科长 |  | 河池市农业农村局 |  |  |  |
| 杨柳恋 |  | 三级主任科员 |  | 河池市农业农村局 |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨柳恋 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年 3月 7日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

农产品展销会项目支出绩效自评报告

现将我局农产品展销会项目支出情况形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

为加大我区农产品销售，推动农业发展，促进农民增收，根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于调整广西名特优农产品交易会举办地等事项的通知》（桂政办函〔2014〕25号）精神，自治区人民政府决定，将广西名特优农产品交易会由每年举办2届调整为每年在区内和区外各举办1届。

2.项目实施情况

在第22届广西名特优农产品（桂林）交易会上，我市共组织31家企业（合作社）参展， 参展产品达135个品种，布置特装展位、标准展位28个，全面完成了自治区下达我市的参展任务。在农交会上，我市销售成交量15吨，成交额427万元，达成长期购销5.26亿元的喜人成绩。同时“河池桑蚕茧”作为我市品牌农产品参加市长推介品牌农产品活动。由于组展成效突出，我市获评为第22届广西名特优农产品（桂林）交易会最佳组织奖。

3.经费来源和使用情况

《河池市财政局关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（河财农〔2022〕31号），在市级财政衔接推进乡村振兴补助资金中安排农产品展销会经费30万元。截止2022年底，项目资金已使用18.82万元，其余资金已请求调整。

（二）项目绩效目标。

通过牵头组织我市农产品加工企业（合作社）参加自治区人民政府每年在桂林举办的广西名特优农产品交易会，促进农产品流通销售，提高农产品知名度。

二、项目绩效评价工作情况

2022年12月10日，成立农产品展销会项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：覃家旺

副组长：韦发才

成  员：黄志斌  杨柳恋

办公室设在市场信息化与对外交流科。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2022年12月27日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对工程整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2022年农产品展销项目资金30万元，其中市本级财政配套资金30万元，投入到1个项目，投入资金18.82万元。

（二）产出

牵头组织我市农产品加工企业（合作社）参加自治区人民政府在桂林举办的广西名特优农产品交易会，全面完成项目任务。

（三）效果

社会效益：通过牵头组织我市农产品加工企业（合作社）参加自治区人民政府举办的广西名特优农产品交易会，促进农产品流通销售，提高农产品知名度。促使我市农品产品在交易会举办地及周边地区代理经销商增多，农产品销量增加。

（四）评价结果和评价结论

本项目自评分为98分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

一是提高认识，进一步强化对组展布展工作的领导。为切实加强组织领导，我市成立了由分管副市长为主任，市直有关部门主要领导、各县（区)政府分管领导为成员的河池市组织参加广西名特优农产品交易会组委会。组委会下设办公室，办公室设在市农业农村局，负责统筹推进农交会各项事务。市人民政府高度重视农交会，分管副市长对我市组展参展工作进行部署安排，推动各项筹展工作的落实。市农业农村局召开河池参展工作部署会议，专题研究组展参展工作。

二是制定方案，落实工作责任。在项目实施过程中，明确了我市筹展工作的组织架构、活动安排、展位分配和布展要求，并将农交会邀商、布展、宣传等各项筹备任务细化分解到各县（区）和各部门。按照自治区组委会的要求，以企业作为农交会的参展主体，本着重点展示农业产业化亮点、企业和特色名优农产品的原则，对全市的农业产业化龙头企业和名特优农产品进行了摸底调查和认真筛选，确定企业参展。

三是精心设计，着力突出河池长寿养生、铜鼓文化。在农交会上，我们对布展设计工作要求做到简约大方、特色突出。通过筛选并指定一家展览公司，对我市展区内所有参展企业的展位进行统一设计和搭建，展区整体风格突出河池长寿养生和铜鼓文化，显示河池特色农产品。产业布局主推河池长寿生态绿色系列等名、特、优农产品，以充分展示河池的农业资源优势、良好的投资环境和农业产业化发展成效。

四是搭建平台，积极推介河池特色农产品。为加快河池现代农业发展步伐，挖掘和寻求商机，吸引外来投资，促进河池农业经济加快发展，我市将通过主动上门、以商邀商、对口联系等多措并举，积极与区内外客商联系、洽谈。

五是落实经费，确保组展布展工作落实到位。为确保各项筹备工作的顺利推进，市财政安排参加22届广西名特优农产品交易会组展经费30万元。同时，根据县（区）分级负担的原则，各县区也专项落实筹备经费，确保组织参展各项工作顺利进行。

（二）意见或建议

近年来，展销会搭建、布展的各种物价、劳力上涨，组展、布展需要经费较多，因此，建议市级财政继续安排足够经费开展我市每年参加在桂林的农产品展销会工作。