附件2

河池市投资促进局

河池招商小分队工作经费

部门预算绩效自评报告

项目名称    河池招商小分队工作经费

项目单位    河池市投资促进局

主管部门    河池市投资促进局

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价■

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2023年5月

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 蓝干宁 | 联系电话 |  |  | 2598998 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市宜州区中山大道6号 |  |  |  | 邮编 | 546300 |
| 项目起止时间 |  |  | 2022年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 50 | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 50 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 50 | 市县财政 |  |  |  | 50 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 43.57 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 |  |  | 50万元 |  |  | 43.57万元 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 50万元 |  |  | 43.57万元 |  |  |
|  |  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 |  | 根据《河池市人民政府办公室关于印发河池市2020年产业大招商工作方案的通知》（河政办发〔2020〕12号），各招商小分队牵头单位组织外出招商次数2次（含）以上；新引进项目2个（含）以上，房地产项目除外；推进项目开工2个（含）以上，项目资金到位率达10%以上，组织召开协调会2次（含）以上，解决困难和问题；各成员单位深入企业走访2次（含）以上，并对引进的项目提供全程服务。 |  |  |  |  | 2022年度实际外出招商考察15次以上，市领导带队深入企业开展实地考察，已完成预期目标，但因2022年度疫情严重，未能在外召开相关推介活动。 |  |
| 综合得分 |  | 95分 |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 |  | 优秀等级 |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职称/职务 |  |  |  | 单 位 |  |  | 签字 |
| 蓝干宁 | 市投资促进局党组书记、局长 |  |  |  | 市投资促进局 |  |  |  |
| 兰学绘 | 市投资促进局党组成员、副局长 |  |  |  | 市投资促进局 |  |  |  |
| 韦萱晏 | 市投资促进局党组成员、副局长 |  |  |  | 市投资促进局 |  |  |  |
| 何侃 | 市投资促进局党组成员、副局长 |  |  |  | 市投资促进局 |  |  |  |
| 韩丝广 | 市投资促进服务中心副主任 |  |  |  | 市投资促进服务中心 |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年4月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年4月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

河池市投资促进局

河池招商小分队工作经费

项目支出绩效自评报告

河池市财政局：

根据河池市财政局《关于要求报送预算绩效考评项目相关材料的通知 》文件要求，我局领导高度重视绩效评价工作，并于2022年4月组织开展河池招商小分队工作经费预算绩效自评工作，现形成自评报告如下：

- 项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

《河池市人民政府办公室关于印发河池市2020年产业大招商工作方案的通知》（河政办发〔2020〕12号）。为了深化推进全员招商引资工作，进一步凝聚全市招商引资合力，掀起我市“四企入河”工作高潮，推动产业转型升级和招商引资工作提质增效，发展重点产业，做大全市经济总量，故此由2021年起申请该项目。

2.项目实施情况

2022年度实际外出招商考察15次以上，市领导带队深入企业开展实地考察，已完成预期目标，但因2022年度疫情严重，未能在外召开相关推介活动。

3.经费来源和使用情况

2022年1月公共财政预算拨款部门预算项目支出河池招商小分队工作经费共50万元，至2022年12月31日止已使用经费43.57万元，资金结余0万元。

（二）项目绩效目标

根据实际安排开展外出招商、深入企业走访工作。

二、项目绩效评价工作情况

1.工作组成员

市投资促进局成立关于部门预算项目河池招商小分队工作经费绩效评价工作小组，成员名单职责如下：

组  长：蓝干宁   市投资促进局党组书记、局长

副组长：兰学绘   市投资促进局党组成员、副局长

韦萱晏   市投资促进局党组成员、副局长

成  员：何  侃   市投资促进局党组成员、副局长

韩丝广   市投资促进服务中心副主任

办公室设在市投资促进局，负责河池招商小分队工作经费项目绩效自评的日常工作。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提出考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2023年4月，考评工作组开展自评工作，对市投资促进局开展东盟博览会相关工作情况进行评定，核实资金使用情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2022年市财政局下达我局部门预算项目支出东盟博览会项目专用经费50万元，资金到位率100%。

（二）过程

根据自治区下达2022年度全市招商引资目标，我市围绕旅游产业、康养产业、特色农业、生态工业等四大重点产业和基础设施项目，通过高位推动、出台政策、部门协作等方式，凝聚全市招商合力，突破发展瓶颈，开展招商专项行动，取得了较好工作成效。

（三）产出

全市招商引资到位资金377.41亿元，完成全年目标任务的117.94％。其中，制造业到位资金137.55亿元，占总到位资金的36.44％，完成全年目标任务的104.11％。

（四）成效

1.社会效益：顺利召开《签约仪式》，对河池的项目、发展进行介绍，邀请百名企业家参会，使更多的人方便地了解河池及投资项目、政策，关注河池、进而协助宣传河池。

2.可持续发展：（经费类项目可不写此项内容）

3.社会公众满意度：受益群众满意度达98%,。

（五）评价和评价结论

本项目自评分为95分，评价为优秀等级，已达到预期绩效目标。

河池市投资促进局

2022年5月4日