附件2

河池市投资促进局

委托中介机构开展招商服务工作经费

部门预算绩效自评报告

项目名称    委托中介机构开展招商服务工作经费

项目单位    河池市投资促进局

主管部门    河池市投资促进局

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价■

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2023年5月

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 蓝干宁 |  | 联系电话 |  | 2598998 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市宜州区中山大道6号 |  |  |  | 邮编 | 546300 |
| 项目起止时间 |  |  | 2022年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 120 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 120 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 120 |  | 市县财政 |  |  | 120 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 118.80 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托业务费 |  |  | 120万元 |  |  | 118.80万元 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 120万元 |  |  | 118.80万元 |  |  |
|  |  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 |  | 重点针对经济较发达、产业大转移的京津冀地区、长三角地区和珠三角地区，选择一批有专业团队的、有社会影响力的、有成功案例的研究院、招商平台和商协会开展合作招商。 |  |  |  |  | 委托中介机构开展招商合作工作，高质量完成全年招商引资目标，全市招商引资到位资金377.41亿元，完成全年目标任务的117.94％。 |  |
| 综合得分 |  | 95分 |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 |  | 优秀等级 |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 蓝干宁 | 市投资促进局党组书记、局长 |  |  | 市投资促进局 |  |  |  |  |
| 兰学绘 | 市投资促进局党组成员、副局长 |  |  | 市投资促进局 |  |  |  |  |
| 韦萱晏 | 市投资促进局党组成员、副局长 |  |  | 市投资促进局 |  |  |  |  |
| 何侃 | 市投资促进局党组成员、副局长 |  |  | 市投资促进局 |  |  |  |  |
| 韩丝广 | 市投资促进服务中心副主任 |  |  | 市投资促进服务中心 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年5月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年5月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

河池市投资促进局

委托中介机构开展招商服务工作经费

项目支出绩效自评报告

河池市财政局：

根据河池市财政局《关于要求报送预算绩效考评项目相关材料的通知 》文件要求，我局领导高度重视绩效评价工作，并于2023年4月组织开展东盟博览会项目专用经费预算绩效自评工作，现将东盟博览会项目专用经费项目支出绩效形成自评报告如下：

- 项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

为贯彻落实中央经济会议精神，根据《河池市人民政府关于

印发河池市招商引资激励办法的通知》（河政发〔2019〕23 号）要求，进一步提升招商工作的“社会化、专业化、平台化”水平，

切实做好借力招商，精准招商，经局党组研究，议定重点针对经

济较发达、产业大转移的京津冀地区、长三角地区和珠三角地区，

选择一批有专业团队的、有社会影响力的、有成功案例的研究院、

招商平台和商协会开展合作招商。我局经过多次对接考察，意向

以协议约定和购买服务的方式为我市开展招商服务工作。根据《河

池市人民政府关于印发河池市招商引资激励办法的通知》（河政发

〔2019〕23 号）精神，可给予每家招商中介机构 10-20 万元的前期工作经费。同时参照《广西壮族自治区投资促进委员会办公室关于印发广西壮族自治区本级投资促进推广工作前期经费管理办法的通知》(桂投促委办发〔2019〕7 号）第三条前期经费支出标准规定：“对本条第一、二款规定之外的招商引资中介机构每年可一次性给予 20 万元至 30 万元人民币前期经费”。因此我市拟委托的6家中介机构共需 120 万元。

经呈报相关文件后市级各部门审定，于 2020年起，该项目作为我单位延续项目开展工作。

2.项目实施情况

2022年，我局严格按照政府采购程序，完成备案、招标等相关工作，仔细审批相关委托企业，确保招商工作顺利开展。

3.经费来源和使用情况

2022年年初预算公共财政预算拨款招商引资及投资促进督查等工作经费120万元，由于工作以开展招投标的方式进行，委托服务成交价格以合同价格的99%支付，至2022年12月31日止已使用经费 118.80 万元。

（二）项目绩效目标

为能完成 2022年度招商引资目标，加大精准招商工作力度，坚定不移地扩大有效投资，增强全市经济发展的新动能。

二、项目绩效评价工作情况

市投资促进局成立关于部门预算项目委托中介机构开展招商服务工作经费绩效评价工作小组，成员名单职责如下：

1.工作组成员

组  长：蓝干宁   市投资促进局党组书记、局长

副组长：兰学绘   市投资促进局党组成员、副局长

韦萱晏   市投资促进局党组成员、副局长

成  员：何  侃   市投资促进局党组成员、副局长

韩丝广   市投资促进服务中心副主任

办公室设在市投资促进局，负责该项目经费项目绩效自评的日常工作。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提出考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2023年4月，考评工作组开展自评工作，对市投资促进局开展东盟博览会相关工作情况进行评定，核实资金使用情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2022年市财政局下达我局委托中介机构开展招商服务工作经费120万元，资金到位率100%。

（二）过程

我市积极扩大开放，盯紧任务，压实责任，全面抓好外资工

作，认真开展招商工作，依照工作安排按时、及时公布全市招商

引资工作相关情况。

（三）产出

截至2022年12月底，全市招商引资到位资金377.41亿元，完成全年目标任务的117.94％。其中，制造业到位资金137.55亿元，占总到位资金的36.44％，完成全年目标任务的104.11％；全市重点项目到位资金214.69亿元，资金到位率28.2%，完成全年目标任务的156.67%。

（四）成效

1.社会效益：利用中介机构的资源优势开展招商工作，以更高质量完成年度招商引资工作。

2.可持续发展：（经费类项目可不写此项内容）

3.社会公众满意度：提高河池知名度。

（五）评价和评价结论

本项目自评分为95分，评价为优秀等级，已达到预期绩效目标。

河池市投资促进局

2023年5月4日