## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2022年广西青少年锦标赛参赛经费(2022年体育彩票公益金) |  |  | 项目编码 | 451200220420500081290
项目实施单位 |  | 205002-河池市体育运动学校 |  |  | 主管部门 | 205-河池市文化广电体育和旅游局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 4300% | 4300% | 3379% | 78.57%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 42.999 | 42.999 | 33.7858 | 78.57
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 河财教〔2022〕56号（转桂财教〔2021〕120号）2022年广西青少年锦标赛参赛经费（2022年体育彩票公益金）
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 计划2022年完成
年度绩效目标 |  | 保障运动员、教练参加2022年2022年广西青少年锦标赛各项参赛支出
自评得分（满分100分） |  |  | 95.86 |  | 预算执行（10分） | 7.8573
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人数 |  | 240人 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 参加比赛人数达到标准
|  | 质量指标 | 比赛完成质量 |  | ≥95% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成青少年锦标赛相关赛事参赛活动
|  | 时效指标 | 比赛完成时间 |  | 2022年12月前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2022年12月前已完成青少年锦标赛相关赛事参赛活动
|  | 成本指标 | 投入比赛经费 |  | 42.999万元 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 8 | 已投入经费337857.95元，完成部分指标 | 预算与实际投入经费存在差异，且年底支付进度较慢，部分费用未完成支出，下年该项经费使用预算时需更为准确，并加快支付进度
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我市青少年体育竞技水平 |  | 得到提升 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 我市青少年体育竞技水平得到提升，完成预期指标
|  | 可持续影响指标 | 我市青少年竞技水平 |  | 长期影响 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 我市青少年体育竞技水平得到提升，完成预期指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 运动员、教练满意度 |  | ≥95% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 运动员满意度达标，达到预期水平