## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 公共文化馆免费开放中央资金 |  |  | 项目编码 | 451200220420500081065
项目实施单位 |  | 205004-河池市群众艺术馆 |  |  | 主管部门 | 205-河池市文化广电体育和旅游局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 4000% | 4000% | 254.1% | 6.353%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 40.0 | 40.0 | 2.5411 | 6.35
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 根据财政部、文化部和旅游部关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教[2020]156号）、自治区人民政府办公厅《关于印发广西公共文化领域自治区与市县财政事权和支出责任划分 改革实施方案的通知》（桂政办发〔2021〕1 号）及河池市人民政府办公室 《关于印发河池市公共文化领域市本级 与城区财政事权和支出责任划分 改革实施方案的通知》（河政办发〔2021〕28 号）文件精神，地市级群众艺术馆每馆每年补助免费开放经费50万元，从2021年起每年中央财政补助40万元，自治区财政配套补助5万元，市财政配套补助5万元。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 每年中央财政补助40万元
年度绩效目标 |  | 开展群众文化艺术普及培训班、群众文化活动赛事、群众文化展演活动。
自评得分（满分100分） |  |  | 83.53 |  | 预算执行（10分） | 0.63528
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展群众文化艺术普及培训 |  | ≥1次 | 12 | 7 | 12 | 开展群众文化艺术普及培训7次 | 今年开展培训活动较多
|  |  | 开展群众文化活动赛事 |  | ≥9场 | 4 | 2 | 0.89 | 开展群众文化活动赛事2场 | 今年调整了文化活动赛事，但开展了的赛事也未得付款成功
|  |  | 开展群众文化展演活动 |  | ≥14场 | 4 | 7 | 2 | 开展群众文化展演活动7场 | 今年调整开展群众文化展演活动，但开展的活动也未得付款成功
|  | 质量指标 | 开展群众文化艺术普及培训班质量 |  | 优质 | 8 | 达成预期指标 | 8 | 开展群众文化艺术普及培训班质量优质
|  |  | 开展群众文化活动赛事质量 |  | 优质 | 1 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 1 | 开展群众文化活动赛事质量优质
|  |  | 按时、顺利、完整开展群众文化展演活动 |  | 完成 | 1 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 1 | 按时、顺利、完整开展群众文化展演活动
|  | 时效指标 | 完成群众文化艺术普及培训时间 |  | 2022年12月31日 | 8 | 达成预期指标 | 8 | 按时完成群众文化艺术普及培训时间
|  |  | 完成群众文化活动赛事时间 |  | 2022年12月31日 | 1 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 1 | 按时完成群众文化活动赛事，但因财政未批付，不得支出 | 按时完成群众文化活动赛事，但因财政未批付，不得支出
|  |  | 完成群众文化展演活动时间 |  | 2022年12月31日 | 1 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 1 | 完成群众文化展演活动时间，但因财政未批付不得支出 | 按时完成群众文化展演活动，但因财政未批付不得支出
|  | 成本指标 | 开展群众文化艺术普及培训班费用 |  | ＝10000元 | 8 | 25410.84 | 8 | 开展群众文化艺术普及培训班费用25410.84元 | 今年开展培训班比计划多，实际支出也比计划多
|  |  | 开展群众文化活动赛事费用 |  | ＝160000元 | 1 | 0 | 0 | 开展群众文化活动赛事费用未得支出 | 2022年10月后开展的活动申请财政经费，财政国库未批付
|  |  | 开展群众文化展演活动费用 |  | ＝230000元 | 1 | 0 | 0 | 开展群众文化展演活动费用未得支出 | 2022年10月后开展的活动申请财政经费，财政国库未批付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展群众文化艺术普及培训、赛事、展演活动，提高群众文化水平，丰富群众文化生活。 |  | 效果显著 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 通过开展群众文化艺术普及培训、赛事、展演活动，提高群众文化水平，丰富群众文化生活。
|  | 可持续影响指标 | 逐步提升群众文化水平，丰富群众文化生活 |  | 效果显著 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 逐步提升群众文化水平，丰富群众文化生活
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与群众文化活动群众满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 参与群众文化活动群众满意度90%