## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 文艺创作演出经费 |  |  | 项目编码 | 451200210420500004000
项目实施单位 |  | 205003-河池市非物质文化遗产保护中心 |  |  | 主管部门 | 205-河池市文化广电体育和旅游局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 500% |  | 0% | 500% | 80.1% | 16.02%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 5.0 |  | 0.0 | 5.0 | 0.801 | 16.02
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》,坚持以人民为中心的创作导向，开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，创作更多无愧于时代的优秀作品，进一步提高我中心创编人员的艺术创作水平,争取创作出高质量的文艺作品每年参加河池铜鼓山歌艺术节文艺会演中都荣获佳绩，同时做好每年各县非物质文化遗产保护展演的组织工作。
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 按年初预算安排实施项目。
年度绩效目标 |  | 坚持以人民韦中心的创作导向，开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，创作更多无愧于时代的优秀作品，进一步提高我中心创编人员的艺术创作水平，争取创作出高质量的文艺作品参加河池铜鼓山歌艺术节及文艺汇演并荣获佳绩，同时做好每年各县非物质文化遗产保护展演的的组织工作。
自评得分（满分100分） |  |  | 65.4 |  | 预算执行（10分） | 1.602
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 产出数量 |  | ≥4个 | 20 | 1 | 5 | 疫情影响，第二十一届河池铜鼓山歌艺术节无法按时开展，项目不能按时完成。 | 疫情影响，项目无法按时完成，在2023年初举办。
|  | 质量指标 | 产出质量 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 疫情影响，第二十一届河池铜鼓山歌艺术节无法按时开展，项目不能按时完成。 | 疫情影响，项目无法按时完成，在2023年初举办。
|  | 时效指标 | 产出时效 |  | ＝11月 | 10 | 11 | 10 | 疫情影响，第二十一届河池铜鼓山歌艺术节无法按时开展，项目不能按时完成。 | 疫情影响，项目无法按时完成，在2023年初举办。
|  | 成本指标 | 产出成本 |  | ＝100000元 | 10 | 8009.70 | 0.8 | 疫情影响，第二十一届河池铜鼓山歌艺术节无法按时开展，项目不能按时完成。 | 疫情影响，项目无法按时完成，在2023年初举办。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  | 显著 | 25 | 未完成预期指标且效果较差 | 24 | 疫情影响，第二十一届河池铜鼓山歌艺术节无法按时开展，项目不能按时完成。 | 疫情影响，项目无法按时完成，在2023年初举办。
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 显著 | 5 | 未完成预期指标且效果较差 | 4 | 疫情影响，第二十一届河池铜鼓山歌艺术节无法按时开展，项目不能按时完成。 | 疫情影响，项目无法按时完成。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥99% | 10 | 99 | 10 | 疫情影响，第二十一届河池铜鼓山歌艺术节无法按时开展，项目不能按时完成。 | 疫情影响，项目无法按时完成，在2023年初举办。