## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 非物质文化遗产保护资金(壮族铜鼓习俗) |  |  | 项目编码 | 451200220420500081205
项目实施单位 |  | 205003-河池市非物质文化遗产保护中心 |  |  | 主管部门 | 205-河池市文化广电体育和旅游局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 1200% | 1200% | 930% | 77.5%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 12.0 | 12.0 | 9.3 | 77.5
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 对国家级非遗代表性项目壮族铜鼓习俗开展数字化保护工作，支持三县开展民俗节庆活动，丰富宣传方式，进一步提高非遗影响力，推动非遗传承保护工作。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 按资金下达安排实施项目
年度绩效目标 |  | 对国家级非遗代表性项目壮族铜鼓习俗开展数字化保护工作，支持天峨、南丹、东兰开展民俗节庆活动，丰富宣传方式并进一步提高非遗影响力，推动非遗传承保护工作。
自评得分（满分100分） |  |  | 87.75 |  | 预算执行（10分） | 7.75
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 |  | ＝5天 | 20 | 5 | 20 | 开展非遗田野调查天数已完成
|  | 质量指标 | 质量指标 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率
|  | 时效指标 | 时效指标 |  | 2022年12月底前 | 10 | 达成预期指标 | 0 | 第一期完成 | 疫情影响没有全部完成，结转到2023年继续实施
|  | 成本指标 | 成本指标 |  | ＝12万元 | 10 | 12 | 10 | 疫情影响资金没有使用完成 | 疫情影响没有全部完成，结转到2023年继续实施
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 |  | 显著 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 对非遗保护和增强社会对非遗保护意识的促进作用
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 |  | 显著 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 对增强非遗保护传承氛围的影响
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 |  | ≥99% | 10 | 99 | 10 | 非遗保护与传承活动受益公众满意率