## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2022年铜鼓文化(河池)生态保护区建设资金 |  |  | 项目编码 | 451200220420500082504
项目实施单位 |  | 205006-河池铜鼓文化生态保护区管理中心 |  |  | 主管部门 | 205-河池市文化广电体育和旅游局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | #NUM! |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | nan |  | nan | nan | nan | nan
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | nan |  | nan | nan | nan | nan
|  | 国有资本经营预算 | —— | nan |  | nan | nan | nan | nan
|  | 其他资金 | —— | nan |  | nan | nan | nan | nan
财政拨款预算调整率（%） |  | #NUM! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | （一)项目主要内容:用于铜鼓文化(河池)生态保护区相关的调查研究 规划编制 传习设施租借或修缮 普及教音 宣传支出等(二)项目电请理由:根据《文化和旅游部非物质文化遗产司关王铜鼓文化(河池)生态保护实验区建设成果验收工作的复函》精神，国家级文化生态保护区建设确认为中央与地方共同财政事权，由中央和地方共同承担支出责任。铜鼓文化(河池)生态保护实验区未将国家级文化生态保护区建设经费纳入当地公共财政经常性支出预算，不符合《国家级生态文化保护区管理办法》第三十二条“国家级生态保护区建设经费应当纳入省市级最当地公共财政经常性支出预算，并作为重要评估指标"规定，2021年验收不合格，要求我市在一年内进行完善。逾期不完善并提出验收申请的，视为第二次验收不合格，将取消我市国家级文化生态保护实验区资格。为确保实验区通过2022年第二次验收，预算铜鼓文化(河池)生态保护区建设经费，(三)有关文件依据或市政府领导批示件目录:（中国家级文化生态保护区管理办法》(中华人民共和国文化和旅游部令1号)《文化和旅游部非物质文化遗产司关干铜鼓文化(河池)生态保护实验区建设成果验收工作的复函》
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 按项目实施推进
年度绩效目标 |  | 推动铜鼓文化（河池）生态保护实验区加快建设，顺利通过验收成为国家级文化生态保护区
自评得分（满分100分） |  |  | 0 |  | 预算执行（10分） | #NUM!
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成自治区、市级非遗项目或代表性传承人申报和评审工作 |  | 至少一项 | 20 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 2022年12月底刚由主管局下拨，没有时间实施项目，延续到2023年继续实施。 | 2022年12月底刚由主管局下拨，没有时间实施项目，延续到2023年继续实施。
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 10 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 2022年12月底刚由主管局下拨，没有时间实施项目，延续到2023年继续实施。 | 2022年12月底刚由主管局下拨，没有时间实施项目，延续到2023年继续实施。
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2023年12月完成 | 10 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 2022年12月底刚由主管局下拨，没有时间实施项目，延续到2023年继续实施。 | 2022年12月底刚由主管局下拨，没有时间实施项目，延续到2023年继续实施。
|  | 成本指标 | 投入成本 |  | 100万 | 10 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 2022年12月底刚由主管局下拨，没有时间实施项目，延续到2023年继续实施。 | 2022年12月底刚由主管局下拨，没有时间实施项目，延续到2023年继续实施。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 非物质文化遗产产品销售额 |  | 进一步增加 | 10 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 2022年12月底刚由主管局下拨，没有时间实施项目，延续到2023年继续实施。 | 2022年12月底刚由主管局下拨，没有时间实施项目，延续到2023年继续实施。
|  | 社会效益指标 | 非物质文化遗产保护 |  | 进一步加强 | 10 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 2022年12月底刚由主管局下拨，没有时间实施项目，延续到2023年继续实施。 | 2022年12月底刚由主管局下拨，没有时间实施项目，延续到2023年继续实施。
|  | 生态效益指标 | 非物质文化遗产保护环境 |  | 进一步优化 | 5 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 2022年12月底刚由主管局下拨，没有时间实施项目，延续到2023年继续实施。 | 2022年12月底刚由主管局下拨，没有时间实施项目，延续到2023年继续实施。
|  | 可持续影响指标 | 对非物质文化遗产保护区影响程度 |  | 长期影响 | 5 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 2022年12月底刚由主管局下拨，没有时间实施项目，延续到2023年继续实施。 | 2022年12月底刚由主管局下拨，没有时间实施项目，延续到2023年继续实施。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众对非物质文化遗产保护工作满意度 |  | ≥90% | 10 | 0 | 0 | 2022年12月底刚由主管局下拨，没有时间实施项目，延续到2023年继续实施。 | 2022年12月底刚由主管局下拨，没有时间实施项目，延续到2023年继续实施。