## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | “平安农机”建设专项工作经费 |  |  | 项目编码 | 451200210450500004003
项目实施单位 |  | 505001-河池市农业机械化服务中心 |  |  | 主管部门 | 505-河池市农业机械化服务中心
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 500% |  | 0% | 500% | 500% | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 5.0 |  | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 根据《农业机械促进法》、《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》、《广西农业机械维修管理办发》和全市农业安全生产需要，指导和督促各县（区）做好“春耕”、“双抢”、“秋收”和“冬种”等农业生产时节的农业机械安全操作培训、安全生产宣传教育及农机作业安全隐患排查等工作，对促进全市农业农村经济平稳发展，农民增收具有重要意义。“平安农机”建设专项工作主要涉及我中心承接两项自治区绩效考评任务：一是老旧农机报废更新补贴资金与农机具购置补贴资金共用，而农机具购置补贴项目属于我中心承接自治区绩效考评项目-为民办实事内容。二是“全市主要农作物耕种收机械化水平达 57 %以上”属于我中心承接自治区绩效考评内容。开展“平安农机”建设工作，能有效杜绝老旧农机生产安全隐患，加快淘汰老旧农机助力新型绿色农机的推广，完全符合当前国家绿色低碳发展理念，有助于提升全市农机化水平。
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排
年度绩效目标 |  | 1、组织各县（区）开展农业机械安全操作培训； 2、开展农机安全使用宣传教育；3、开展老旧农机安全隐患排查。
自评得分（满分100分） |  |  | 100 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展农业机械安全操作培训；加大农机安全使用宣传教育力度 |  | 宣传11次，指导和督促检查4次 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 一是统一指导宣传。2022年我中心通过成立工作小组的形式，于4月15日和9月19日，分别对11个县（区）开展平安农机工作指导，年内总计开展工作2次。二是抓好指导检查。针对个别县区的工作的难题，分管领导和业务科室人员根据工作实际，不定期开展指导工作，确保培训宣传到位，年内业务人员指导相关县（区）指导检查4次以上。 | 无
|  | 质量指标 | 开展老旧农机安全隐患排查，按季度检查覆盖率 |  | 达100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 截止2022年12月31日，我市农机报废更新补贴使用资金72.41万元，结算资金52.56万元，报废农机114套，全市实现农机农机报废更新补贴全覆盖。 | 无
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022年12月31日 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 截止2022年12月31日，我市获得“平安农机”示范市成果进一步巩固，年内农机安全零事故。 | 无
|  | 成本指标 | 平安农机建设专项工作经费促进平安农机工作顺利开展 |  | 50000元 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2022年年初部门预算“平安农机”建设专项工作经费5万元。实际到位资金5万元，截止2022年12月31日预算资金使用完毕，执行率达100%。给平安农机工作顺利开展提供了资金保障 | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农业增产、产业增收、农民增收 |  | 有所提高 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2022年，我市主要农作物耕种收机械化水平持续提高，主要农作物耕种收机械化率达到56.63%，高于自治区约定河池市的考核任务0.3个百分点。其中，水稻耕种收综合机械化率77.77%，高于考核任务0.3个百分点。 | 无
|  | 社会效益指标 | 开展农机行业人员农机操作业务培训，提高农机行业人员业务水平和服务水平 |  | 有所提高 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 2022年，全市完成农机行业人员农机操作业务培训1.26万人次，完成全年培训任务1.21万人次目标。 | 无
|  |  | 开展老旧农机安全隐患排查，进一步减少农机安全生产事故 |  | 有所降低 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 全市实现农机农机报废更新补贴全覆盖。完成自治区要求“各设区市每个县（区）农机报废更新补贴资金使用不能为0”的工作任务。 | 无
|  |  | 加大宣传力度，提高我市农民群众及农业机械操作人员的安全生产意识 |  | 有所提升 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 深入开展农机安全技术指导和农机安全生产法律法规的宣传活动，年内农机安全零事故。 | 无
|  |  | 深入村屯为群众开展农业机械安全操作培训 |  | 有所提升 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 2022年，全市共召开农机化作业现场会5场，承办自治区农机化新装备“田间日”现场会1次，有效提高群众安全操作意识。 | 无
|  | 可持续影响指标 | 农机安全事故发生率 |  | 0 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 农机安全事故发生率为0。 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对农机安全生产政策宣传满意度 |  | 达95%以上 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 全面完成年度各项目标任务，在年度绩效考全面完成年度各项目标任务，在年度绩效考评中得分952.74分，在同类单位中排名第1，评为一等等次。社会公众或服务对象满意度高。评中得分952.74分，在同类单位中排名第1，评为一等等次。社会公众或服务对象满意度高。 | 无
|  |  | 群众对农业机械安全操作培训满意度 |  | 达95%以上 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 全面完成年度各项目标任务，在年度绩效考评中得分952.74分，在同类单位中排名第1，评为一等等次。社会公众或服务对象满意度高。 | 无