## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 购机补贴实施工作经费 |  |  | 项目编码 | 451200210450500004004
项目实施单位 |  | 505001-河池市农业机械化服务中心 |  |  | 主管部门 | 505-河池市农业机械化服务中心
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 1800% |  | 0% | 1800% | 1779% | 98.81%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 18.0 |  | 0.0 | 18.0 | 17.786 | 98.81
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 根据《河池市绩效考评领导小组办公室关于印发《2022年度河池市县（区）绩效考评指标体系及评分细则》的通知（河绩办发（2022）10号）、《自治区农业农村厅、自治区财政厅关于印发广西2021—2023年农机购置补贴实施方案的通知》（桂农厅发〔2021〕82号）精神，购机补贴工作经费列入自治区绩效考评范围。主要用于组织指导和督促，宣传农机购机补贴政策及相关补贴信息公示，对补贴机具回访核查、项目实施监督检查，上门回访补贴机具，对项目实施验收等工作。目标是实现改善农机装备结构，持续提高农机装备水平，优化农机装备结构；提升农作物耕种收综合机械化水平，促进土地集约化、规模化、产业化经营，增加土地产出率，实现农业增产、农民增收，促进乡村振兴发展。
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排
年度绩效目标 |  | 1、改善农机装备结构，持续提高农机装备水平，优化农机装备结构。 2、提升农作物耕种收综合机械化水平，促进土地集约化、规模化、产业化经营，增加土地产出率，实现农业增产、农民增收。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.88 |  | 预算执行（10分） | 9.8811
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴政策宣传 |  | 宣传4次，调研指导4次 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 宣传4次，调研4次 | 无
|  |  | 完成农机购置补贴资金发放任务 |  | 按要求完成任务 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 提前完成农机购置补贴资金发放任务 | 无
|  | 质量指标 | 涉及农机购置补贴违法违纪案件发生率 |  | 0 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 本年度无违法违纪案件发生 | 无
|  |  | 农机购置补贴信息录入正确率 |  | 100% | 5 | 达成预期指标 | 5 | 农机购置补贴信息录入完全正确 | 无
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022年12月31日 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按期完成任务购机补贴资金发放以及结算任务 | 无
|  | 成本指标 | 购机补贴项目经费开支促进购机补贴工作顺利开展 |  | 180000 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 年初预算项目资金18万元，实际获得批复资金18万元，资金到位率100%，为购机补贴项目顺利开展提供了资金保障 | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进全市农业农村经济持续健康发展 |  | 有所提升 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 促进全市农业农村经济稳健发展 | 无
|  |  | 促进农业增产、产业增效、农民增收 |  | 有所提升 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 有效促进农业增产，产业增效、农民增收 | 无
|  | 社会效益指标 | 提高执政能力，促进乡村振兴 |  | 有所提升 | 4 | 达成预期指标 | 4 | 提高执政能力，促进乡村振兴 | 无
|  |  | 促进农业可持续发展，农民持续增收 |  | 有所提升 | 4 | 达成预期指标 | 4 | 有效促进农业可持续发展，农民持续增收 | 无
|  |  | 提高群众了解农机购置补贴政策，推动项目顺利实施 |  | 有所提升 | 4 | 达成预期指标 | 4 | 促进群众进一步了解农机购置补贴政策，有效推动项目的实施 | 无
|  | 生态效益指标 | 促进机械化保护性耕作、秸秆还田、养殖机械化粪污处理 |  | 有所提升 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 机械化水平提高有效促进机械化保护性耕作、秸秆还田、养殖机械化粪污处理 | 无
|  | 可持续影响指标 | 水稻耕种收综合机械化水平 |  | 有所提高 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 同比增长1.15个百分点 | 无
|  |  | 农作物耕种收综合机械化水平 |  | 有所提高 | 2.5 | 达成预期指标 | 2.5 | 同比增长1.3个百分比 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对项目实施验收工作满意度 |  | 95%以上 | 3.5 | 达成预期指标 | 3.5 | 群众对项目实施验收工作满意度高 | 无
|  |  | 群众对农机回访核查工作满意度 |  | 95%以上 | 3.5 | 达成预期指标 | 3.5 | 群众对农机回访核查工作满意度高 | 无
|  |  | 群众对农机购置补贴政策宣传满意度 |  | 95%以上 | 3 | 达成预期指标 | 3 | 群众对农机购置补贴政策宣传满意度高，单位在2022年获得全区农机化宣传工作十佳单位通报表扬， | 无