## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2022年国家现代农业产业体系河池玉米综合试验站 |  |  | 项目编码 | 451200220450100081295
项目实施单位 |  | 501004-河池市农业科学研究所 |  |  | 主管部门 | 501-河池市农业农村局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 1500% | 1500% | 747.1% | 49.81%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 15.0 | 15.0 | 7.471 | 49.81
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 围绕产业“节劳、节本、增产、增效”科技需求，以增强“品种支撑、技术支撑、服务支撑、人才支撑”为主要任务，项目建设内容主要包括挖掘利用优异种质资源开展新品种选育、探究高效玉米生产关键技术，推动新品种新技术快速有效落地，通过育种、生产、成果转化等方面的创新实现广西玉米产业稳定高质量发展。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 2021年至2025年，每年鉴定普通玉米新组合100个，及鲜食玉米新组合60个，年为社会推荐适应本生态区的优良杂交种不少于3个，每年在本试验站负责的区域主产县（市）选择1-2个点建立新品种新技术综合示范基地1-2个，面积不小于100亩，召开现场观摩会1-2次，五年累计推广新品种新技术50万亩以上。五年内指导、培训人员1600人次以上，开展鲜食玉米种质创新和新品种选育,审定玉米新品种2-3个，发表论文4篇。
年度绩效目标 |  | 开展“双高一优”粮饲通（兼）用玉米、优质高产青贮专用玉米、“双优一高”鲜食玉米、适于机械化生产的玉米新品种选育；开展节劳节本增产增效生产技术；创新开展品种、新技术集成示范和技术培训，实现新品种新技术快速有效转化与普及；建立和完善玉米产业突发性灾害应急反应机制；加强产业调研，为政府产业决策提供参考；培养一支长期稳定、精干高效、团结协作、勇于创新的玉米产业技术体系科研创新队伍，为玉米产业发展提供品种支撑。
自评得分（满分100分） |  |  | 88.98 |  | 预算执行（10分） | 4.9807
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建试验站 |  | ＝1个 | 7 | 1 | 7 | 2022年度新建试验站1个，已完成指标
|  |  | 提供调研报告 |  | ＝1份 | 6 | 0 | 0 | 未提供调研报告，未达成预期指标 | 未及时提供调研报告，今后将及时在指定年度内出具调研报告
|  |  | 示范基地面积 |  | ≥100亩 | 7 | 210 | 7 | 2022年度示范基地面积为210亩，已完成指标 | 科研服务能力提升，示范基地面积数量增多
|  | 质量指标 | 育成鲜食玉米新品种 |  | ＝1个 | 4 | 2 | 4 | 2022年度育成鲜食玉米新品种2个，已完成指标 | 科研服务能力提升，育成鲜食玉米新品种数量增多
|  |  | 发表论文 |  | ＝1篇 | 3 | 1 | 3 | 2022年度发表论文1片，已完成指标
|  |  | 鉴定新品种 |  | ＝160个 | 3 | 165 | 3 | 2022年度，该项目鉴定新品种165个，已达成预期指标
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022年12月31日 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2022年，该项目完成时间在2022年12月31日之前，已达成预期指标
|  | 成本指标 | 项目资金使用 |  | 控制成本，不超过预算 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 在2022年度已使用74710元，未超过预算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训农民人次 |  | ≥320人次 | 30 | 330 | 30 | 2022年度，培训农民320人次，已达成预期指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训对象满意度 |  | ≥90% | 10 | 92 | 10 | 2022年度，该项目培训对象满意度达92%，已达成预期指标