## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2022年国家现代农业产业体系河池水稻综合试验站 |  |  | 项目编码 | 451200220450100081297
项目实施单位 |  | 501004-河池市农业科学研究所 |  |  | 主管部门 | 501-河池市农业农村局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | #NUM! |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | nan |  | nan | nan | nan | nan
|  |  | 本级 | nan |  | nan | nan | nan | nan
|  | 政府性基金 | —— | nan |  | nan | nan | nan | nan
|  | 国有资本经营预算 | —— | nan |  | nan | nan | nan | nan
|  | 其他资金 | —— | nan |  | nan | nan | nan | nan
财政拨款预算调整率（%） |  | #NUM! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | （1）重点开展水稻高产栽培配套技术的试验示范、优良品种筛选、配套栽培技术研发试验与示范推广等科研，在水稻品种、栽培技术、病虫防控等研究领域获得重大突破，进一步促进水稻产业的科技创新；（2）加大科技服务力度，培训基层农业技术人员、管理人员和农民种粮大户，接受技术咨询，加速科技成果的推广应用，最终实现水稻产业规模化；（3）加强人才培养，聚集培育一批团结务实、经验丰富、技术精湛的创新科研团队，为我区的粮食安全作出贡献；（4）协助首席专家、功能专家完成各项任务。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 1）：承担桂中稻作区35个以上水稻品种的区域试验；建立水稻展示点1个，指导高产示范片1个；举办水稻产业技术培训1—2期，培训80人次以上；完成首席专家和岗位专家交办的临时性、应急性任务。
年度绩效目标 |  | 加快良种良法的示范推广应用，重点抓好特色优质稻改良推广和普通优质稻的示范推广，提升优质稻高产高效栽培等关键技术，提升稻米品质和产量，推广适度规模化生产经营模式，发展好河池水稻地方特色品牌。
自评得分（满分100分） |  |  | 84.57 |  | 预算执行（10分） | #NUM!
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供调研报告或产业发展规划（份） |  | ≥1份 | 5 | 0 | 0 | 未及时提供调研报告或产业发展规划 | 未及时出具调研报告，今后将及时在指定年度内出具调研报告
|  |  | 申请专利数量 |  | ≥2个 | 8 | 2 | 8 | 2022年度申请专利数量为2个，已完成指标
|  |  | 新建试验站 |  | ＝1个 | 7 | 1 | 7 | 2022年底新建试验站数量为1个，已完成指标
|  | 质量指标 | 新品种、新技术获奖数量 |  | ≥2个 | 3 | 0 | 0 | 2022年度，该项目新品种、新技术获奖数量为0个，未达成预期目标 | 今后将不断提高科学研发能力，合理规划预算指标
|  |  | 申报的专利3年内获得授权数量 |  | ≥2个 | 3 | 2 | 3 | 3年内申报的专利获得授权数量为2个，已完成指标
|  |  | 示范推广新品种、新技术 |  | ≥20个（项） | 4 | 21 | 4 | 2022年度，该项目示范推广新品种、新技术21项
|  | 时效指标 | 年内任务完成率 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 2022年度，该项目年内任务完成率91%，已达到预期指标
|  | 成本指标 | 项目资金使用 |  | 控制成本、不超过预算 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2022年度已使用项目资金38491.96元，未超过预算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训农民人次 |  | ≥200人次 | 15 | 230 | 15 | 2022年度培训农民人次300人，已完成指标
|  | 可持续影响指标 | 示范推广面积 |  | ≥1200亩 | 15 | 1400 | 15 | 2022年度示范推广面积超过1200亩，已完成指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 应用示范推广对象满意度 |  | ≥80% | 5 | 85 | 5 | 2022年度，该项目应用示范推广满意度85%，已达到预期指标
|  |  | 培训对象满意度 |  | ≥80% | 5 | 85 | 5 | 2022年度，该项目培训对象满意度85%，已达到预期指标