## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2022年国家现代农业产业体系河池甘蔗综合试验站 |  |  | 项目编码 | 451200220450100081299
项目实施单位 |  | 501004-河池市农业科学研究所 |  |  | 主管部门 | 501-河池市农业农村局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 1500% | 1500% | 807.6% | 53.84%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 15.0 | 15.0 | 8.0764 | 53.84
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 该项目于2021年6月启动立项，于2021年10月正式签订书面合同。该项目主要任务是加强优良甘蔗品种选育和推广应用，通过在河池蔗区开展甘蔗良种良法配套试验，实现节本增效，提高单位面积的蔗糖产量，为糖厂提供优质原料蔗，降低甘蔗生产和加工成本，提高甘蔗生产的综合效益，增加农民收入，全面提高蔗糖业的整体科技水平和效益。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 按照常规育种程序开展甘蔗育种工作，完成甘蔗杂交花穗的播种和定植，完成杂交组合60个，定植实生苗5万株，自主选育并登记一个甘蔗新品种河糖1号，开展甘蔗新品种引进示范展示，在团队试验基地开展甘蔗新品种试验示范区1000亩， 建立高产高糖减肥节本增效技术集成应用示范区1个，建立甘蔗主要病虫害综合防治示范区200亩，开展甘蔗新品种区域试验，完成各项数据的收集和整理，培训蔗区农技人员及蔗农150人次，发表论文1篇。
年度绩效目标 |  | 1. 开展杂交育种和生物技术辅助育种研究，选育具有丰富遗传多样性、适应全程机械化生产的高产、优质、抗逆性强、宿根性好的甘蔗新品种，促进品种多元化布局。2．开展甘蔗高效节本栽培技术研发和集成试验示范，因地制宜大面积推广。3. 优化、创新、集成应用甘蔗病虫害综合防治技术，有效控制甘蔗黑穗病和甘蔗螟虫等主要病虫害的危害，提高甘蔗病虫害防治技术机械化和智能化水平。4. 与相关部门、企业、合作社等合作，开展新品种、新技术示范和技术培训工作，提高甘蔗生产技术水平，服务乡村振兴。5. 针对甘蔗产业出现的突发性灾害，及时提出应急防控技术方案，配合相关行政部门建立和完善甘蔗产业突发性灾害应急反应机制
自评得分（满分100分） |  |  | 89.38 |  | 预算执行（10分） | 5.3843
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供调研报告或产业发展规划（份） |  | ≥1份 | 6 | 0 | 0 | 未在规定时间内提供调研报告或产业发展规划 | 未在规定时间内提供调研报告或产业发展规划，将积极督促科研人员及时出具调研报告
|  |  | 申请专利数量 |  | ≥1个 | 7 | 1 | 7 | 2022年度申请专利数量为1个
|  |  | 新建试验站 |  | ＝1个 | 7 | 1 | 7 | 2022年度新建试验站1个
|  | 质量指标 | 申报的专利3年内获得授权数量 |  | ≥1个 | 5 | 1 | 5 | 3年内获得专利授权数量1个，已完成指标
|  |  | 示范推广新品种、新技术 |  | ≥1个（项） | 5 | 1 | 5 | 2022年度示范推广新品种、新技术1个
|  | 时效指标 | 年内任务完成率 |  | ≥80% | 10 | 90 | 10 | 2022年度全年任务完成率达90%，已达成预期指标
|  | 成本指标 | 项目资金使用 |  | 控制成本，不超过预算 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2022年度已使用项目资金80764.14元，未超过预算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训农民人次 |  | ≥100人次 | 15 | 110 | 15 | 2022年度培训农民人数达150人次，已完成指标
|  | 可持续影响指标 | 示范推广面积 |  | ≥1000亩 | 15 | 1000 | 15 | 2022年度示范推广面积超过一千亩，已完成指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 应用示范推广对象满意度 |  | ＝90% | 5 | 95 | 5 | 应用示范推广满意度95%
|  |  | 培训对象满意度 |  | ＝90% | 5 | 95 | 5 | 培训对象满意度95%