## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2022年国家现代农业产业体系河池甘薯综合试验站 |  |  | 项目编码 | 451200220450100081301
项目实施单位 |  | 501004-河池市农业科学研究所 |  |  | 主管部门 | 501-河池市农业农村局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | #NUM! |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM!
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | nan |  | nan | nan | nan | nan
|  |  | 本级 | nan |  | nan | nan | nan | nan
|  | 政府性基金 | —— | nan |  | nan | nan | nan | nan
|  | 国有资本经营预算 | —— | nan |  | nan | nan | nan | nan
|  | 其他资金 | —— | nan |  | nan | nan | nan | nan
财政拨款预算调整率（%） |  | #NUM! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 薯类作物又称根茎类作物,主要包括甘薯、马铃薯、木薯、淮山、葛根等。薯类作物营养丰富，富含淀粉、膳食纤维、维生素及矿物元素等成分,可以改善居民膳食营养结构,提高全民健康素质。薯类试验站主要进行薯类新品种的引进、筛选与繁育，并进行推广，建立高产、优质、高效红薯标准化栽培示范基地，提高红薯销售效益。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 1、完善河池多个县市建立的薯类新品种及高产栽培技术示范基地3-5个，核心示范面积200亩，辐射面积0.20万亩 。2、引进新品种1-2个，并进行田间推广，核心面积20亩，辐射面积0.03万亩，继续研究广西薯类主要病虫害的发生发展规律。3、继续在河池多个县市继续开展甘薯、马铃薯病虫害防治技术研究与示范，核心面积100亩，辐射面积0.30万亩。
年度绩效目标 |  | 1.开展薯类种质资源收集、鉴定与创新。2.开展薯类新品种引进、选育和示范，引进。3.开展薯类绿色高产高效栽培技术、病虫害发生规律及防控研究。4.建立薯类新品种、新技术示范推广基地。5.组织薯类新品种、新技术现场观摩会，举办培训班，培训农技人员和农民。6.建立一支团结协作的薯类产业技术体系创新团队，为当地及广西薯类产业发展提供技术与人才支撑7. 开展甘薯、马铃薯健康种苗研究，获得3-5个品种的脱毒苗，并实现推广应用。“
自评得分（满分100分） |  |  | 83.26 |  | 预算执行（10分） | #NUM!
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供调研报告或产业发展规划（份） |  | ≥3份 | 6 | 0 | 0 | 2022年度，该项目未提供调研报告或产业规划，未达成预期指标 | 未能在规定时间内提供调研报告，今后要及时出具形成报告
|  |  | 申请专利数量 |  | ≥3个 | 6 | 2 | 4 | 2022年度申请专利数量2个，未完成指标 | 2022年度申请专利数量2个，比指标值3个少1个，今后会合理设置指标值
|  |  | 新建试验站 |  | ＝1个 | 8 | 1 | 8 | 2022年度新建试验站1个，已完成指标
|  | 质量指标 | 新品种、新技术获奖数量 |  | ≥1项 | 2 | 0 | 0 | 2022年度，该项目新品种、新技术获奖数量0个，未达成预期指标 | 未获得奖项，今后将不断提升科学研发能力，合理规格预算指标
|  |  | 申报的专利3年内获得授权数量 |  | ≥2个 | 5 | 2 | 5 | 申报的专利3年内获得授权数量为2个，已完成指标
|  |  | 示范推广新品种、新技术 |  | ≥10项 | 3 | 10 | 3 | 2022年度，该项目示范推广新品种、新技术10项，已达成预期指标
|  | 时效指标 | 年内任务完成率 |  | ≥85% | 10 | 85 | 10 | 2022年度，该项目年内任务完成率87%，已达成预期指标
|  | 成本指标 | 项目资金使用 |  | 控制成本、不超过预算 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2022年度使用项目资金48845.56元，未超过预算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训农民人次 |  | ≥800人次 | 15 | 800 | 15 | 2022年度，该项目培训人次800人次，已达成预期指标
|  | 可持续影响指标 | 示范推广面积 |  | ≥2000亩 | 15 | 2000 | 15 | 2022年度，该项目示范推广面积2000亩，已达成预期指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 应用示范推广对象满意度 |  | ≥85% | 5 | 85 | 5 | 2022年度，应用示范推广对象满意度85%，已达成预期指标
|  |  | 培训对象满意度 |  | ≥85% | 5 | 86 | 5 | 2022年度，该项目培训对象满意度86%，已达成预期指标