河池市应急管理局

2022年度地震监测经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目情况

1. 项目概况：地震监测是是防震减灾三大工作体系的首要环节，是基础性工作，开展地震监测为地震研究及监测工作提供准确可靠的资料。通过加强地震监测，减少地震灾害损失。该项目旨在维护龙滩、岩滩、大化、大厂等台网地震观测观测环境，开展宏观观测站点巡检工作及人员培训工作，对已投入使用的地震烈度速报预警系统台站进行巡查维护。

2.资金用途及目的：资金主要用于地震监测台站故障设备的采购，维修工具和设备的更新，台站管护和观测人员的慰问，以及巡检工作人员的差旅报销。

（二）项目资金管理使用情况

1. 2022年度地震监测经费共8万元，为市财政预算资金。

2.项目资金主要用于对全市地震监测台网、站进行巡检，维护观测环境，慰问台站管护及观测人员，更换台站故障设备和维修设备。

3.项目资金管理情况。市应急管理局建立健全了相关财务管理办法及内控制度。

4.项目资金支出及拨付按照相关事项流程执行，手续及凭证齐全。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

总目标是保证河池市境内地震监测台站运行率达到95以上，具体对全市地震监测台网、站进行巡检，维护观测环境，慰问台站管护及观测人员，更换台站故障设备和维修设备。

（四）项目组织管理情况

1.项目组织情况。加强与自治区地震局、县（区）地震机构沟通协调，制定地震监测台站巡检计划。

2.项目管理情况。制定有河池市地震监测台站运维巡检方案。

二、项目评价工作开展情况

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1.产出数量：绩效目标数量是巡检维护台站≥10个、慰问观测员≥10人、会商报告1份，实际完成数量是巡检维护台站18个、慰问观测员14人、会商报告1份，完成率分别为180%、140%、100%，全部完成。

2.产出质量：绩效目标质量是宏观异常排查率100%、破坏性地震调查100%，实际宏观异常出现1次完成排查1次，发生破坏地震1次，开展调查1次。

3.产出时效：绩效目标是台站故障排报修恢复时限≤2天，实际台站出现故障均在2天内完成故障排除并恢复。

4.产出成本：项目预算支出是差旅费、设备购置费共8万元，实际支出或执行数额是4.89万元，成本控制在预算内。

（二）绩效分析

对照绩效目标表市地震监测信息中心较好的完成了绩效目标工作，其中产出数量方面超额完成。自评分92.77分，未出现扣分情况。

（三）总体自我评价

2022年市地震监测信息中心加强对境内龙滩台网、岩滩台网、大厂台网和53个地震烈度速报和预警台站共81个地震台（站）网环境保护和运行维护管理，出现故障2日内维修恢复，确保全市地震监测信号不中断。对金城江区拔贡基本站、都安瑶族自治县安阳GNSS基准站新址进行复勘；对金城江河池基本站，巴马瑶族自治县所略基本站，凤山县三门海基本站、江洲基准站等台站进行维修，对金城江、宜州、环江、南丹、天峨、巴马、凤山、都安、大化9县（区）14个地震监测台站和宏观观测点进行巡检并慰问管护及观测人员。

市地震监测信息中心按照既定绩效目标开展相关工作，较好的完成了相关工作和任务。

四、主要经验做法、存在的问题和原因分析

（一）主要经验

围绕绩效目标制定工作计划，按季度抓工作进度，确保年内完成相关工作目标。

（二）存在问题

地震监测台站故障率高，经费不够充足。

（三）原因分析

我市地震监测台站大部分在边远山区，受虫鼠害较多，汛期湿度大易损害设备级仪器。

五、工作改进建议

请求市财政增加投入预算。