河池市应急管理局2022年度市本级自然灾害综合风险普查工作经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

1.项目立项背景：本项目主要依据党中央、国务院决策部署，为全面掌握我市自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，根据《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）《广西第一次全国自然灾害综合风险普查工作领导小组关于印发<广西第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案>的通知》（桂灾险普发〔2021〕1号）和《河池市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组关于印发<河池市第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案>的通知》（河灾险普发〔2021〕1号）等文件精神实施。

2.资金用途及目的：项目资金主要用于河池市全国第一次自然灾害综合风险普查技术服务合同。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况：2022年度，市财政预算合计安排第一次全国自然灾害综合风险普查技术服务合同经费95.28万元。

# 2.项目资金实际使用情况：2022年度市财政实际拨付第一次全国自然灾害综合风险普查技术服务经费95.27万元。

- 3.项目资金管理执行情况：2022年我市财政下达第一次全国自然灾害综合风险普查技术服务经费95.27万，执行95.27万元，执行率100%。

- 4.项目资金支出及拨付合规性情况：项目支付申请村料提交财政局对口业务科室审核并支付到位。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

二、项目评价工作开展情况

2023年3月27日我局成立绩效评价工作组，龙照国局长任组长，成员有：韦锐副局长、预案管理和综合减灾科科长韦志凌、会计石剑山，采用成本效益法和比较法进行绩效评价。评价组于2023年3月27日完成打分评价工作

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1.产出数量：完成技术服务合同一份。

2.产出质量：掌握我市自然灾害风险隐患，进一步提升基层自然灾害防治能力。

3.产出时效：按合同要求时间节点完成工作。

4.社会效益：全面掌握自然灾害风险情况。

5.服务对象满意度：评估报告使用者满意度达95%以上。

（二）绩效分析

自评分数99.9分，无扣分情况。

- 总体自我评价

掌握我市自然灾害风险隐患，进一步提升基层自然灾害防治能力。

四、主要经验及做法、存在问题和原因分析

（一）主要经验做好：一是严格按照和执行资金使用管理的相关规定；二是根据实际情况进行费用结算，保证财政资金使用效率；三是提高工作质量、效益，节约财政资金使用。

（二）存在问题和原因分析：这次第一次全国自然灾害综合风险普查，市县（区）财政紧张，工作开展之初，无法及时落实经费，使得相关地区普查工作比较被动

五、工作改进建议

一是普查经费尽早立项，尽快落实到位。

二是持续强化普查宣传力度，让社会各界理解普查、支持普查、配合风险普查工作，营造良好的舆论氛围。

三是密切协作配合，市应急局（市普查办）要发挥统筹协调作用，市直部门直接也要加强沟通协调及配合，形成工作合力。