河池市应急管理局2022年度应急救援队伍经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

1.项目立项背景：广西壮族自治区矿山救援大队河池中队是经原自治区安全监管局批准、纳入自治区统一指挥调度的专业应急救援队伍，服务河池市境内的矿山企业，依托单位为河池市应急管理协会，资金来源：自收自支。2017年市安委办向市人民政府提出：“根据自治区安全生产巡查组在巡查会上指出，河池市安全生产专业应急救援队伍存在经费缺乏、训练场地缺乏、应急装备不足和人员薪酬保障不力等问题。根据《河池市人民政府办公室关于印发自治区安全生产巡查反馈意见整改方案的通知》要求，现请求市政府参照南宁等其他市做法，采取依托企业、政府扶持的方式，每年拨付150-200万元财政补助解决矿山救援队伍当前存在问题。”

2.资金用途及目的：为确保本市专业应急救援伍不散、加强救援队伍的建设，市财政每年对本市专业应急救援队伍予以财力补助。用于广西矿山救援大队河池中队（广西危化品应急救援大队河池中队）的人员薪酬、场地租赁等内容。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

市财政每年对本市专业应急救援队伍予以财力补助，通过市应急管理局向广西壮族自治区矿山救援大队河池中队拨付120万元补助资金。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

项目资金用于补助广西矿山救援大队河池中队（广西危化品应急救援大队河池中队）的人员工资社保和场地租赁费。

3.项目资金管理情况

该项目资金按财务管理制度进行管理。

4.项目资金支出及拨付合规性情况

由广西壮族自治区矿山救援大队河池中队向市应急管理局据实报账。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

总目标是扶持我市的应急救援队伍，帮助解决我市专业应急救援队伍的经费问题。

二、项目评价工作开展情况

2023年3月29日我局成立绩效评价工作组，龙照国局长任组长，成员有：覃乃师副局长、指挥科负责人苏加柏、会计石剑山，对项目进行绩效自评，没有聘请专家组。评价组于2023年3月30日完成打分评价工作。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1.产出数量：绩效目标数量是24小时上班时间为365天，实际完成数量是365天，完成率为100%，全部完成。

2.产出质量：加强值守，救援出动率100%。2023年中队出警2次，3队次32人次。

3.产出时效：项目资金补助期间为一年，实际补助时间一年。

4.产出成本：项目预算支出120万元，实际执行数额90万元，成本控制在预算内。

（二）绩效分析

本年广西壮族自治区矿山救援大队河池中队正常开展岗位练兵和日常技术操作训练，严格综合素质训练，保障队伍的抢险救灾能力。完成年初预定的各项绩效目标，自评得分100分。

（三）总体自我评价

已完成年初制定的绩效目标。

四、主要经验做法、存在的问题和原因分析