河池市应急管理局

2022年度数字地震观测指挥中心运行维护费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

1.项目立项背景。数字地震观测指挥中心是集地震灾害的信息收集、处理和应急反应的技术系统，能够有效的增强我市地震应急处置和防御能力，为领导指挥和决策提供科学和技术支撑，提升震灾预防和紧急救援等防震减灾服务能力，最大限度地降低地震对我市经济和社会发展的影响，减轻地震灾害损失。

2.资金用途及目的：维持数字地震观测指挥中心日常工作和管理，定期更新数据库和升级系统及软件，确保地震应急指挥系统的正常运行，以备震时实现地震灾害评估和地震应急救援指挥功能。

（二）项目资金管理使用情况

1. 2022年度数字地震观测指挥中心运行维护费共11万元，为市财政预算资金。

2.项目资金主要用于维持数字地震观测指挥中心日常工作和管理，定期更新数据库和升级系统及软件。

3.项目资金管理情况。市应急管理局建立健全了相关财务管理办法及内控制度。

4. 项目资金支出及拨付按照相关事项流程执行，手续及凭证齐全。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

总目标是保障数字地震观测指挥中心正常运行，系统、数据库及软件定期更新升级，确保地震应急指挥系统的正常运行。具体开展以下工作：坚持每周开展1次巡检；每年更新1次数据库；视频联调运行维护响应≤10分钟；根据实际工作需要对相关设备进行更新。

（四）项目组织管理情况

1.项目组织情况。加强与自治区地震局地震局沟通，确保数字地震观测指挥中心视频联调系统和指挥系统软硬件、数据库正常更新，上下数据一致。

2.项目管理情况。建立了巡检制度、视频联调及运维制度。

二、项目评价工作开展情况

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1.产出数量：绩效目标数量是巡检维护台站指挥中心巡检≥20次、数据库更新1次/年，实际完成数量是巡检维护台站指挥中心巡检32次、数据库更新1次，完成率分别为160%、100%，全部完成。

2.产出质量：绩效目标质量是系统故障率≤5%，在实际巡检运维过程中未出现系统停滞故障。

3.产出时效：绩效目标是系统运行维护响应时间≤10分钟，实际响应自治区运维联调响应时间未出现缺席获少于10分钟现象。

4.产出成本：项目预算支出是物业管理局、电费、办公费、专用设备购置等共11万元，实际支出额是8.64万元，成本控制在预算内。

（二）绩效分析

对照绩效目标表市地震监测信息中心较好的完成了绩效目标工作，其中产出数量方面超额完成。自评分96.03分。

（三）总体自我评价

2022年市地震监测信息中心为保持数字地震观测指挥中心正常运行，以备震时实现地震灾害评估和地震应急救援指挥功能，坚持运行维护数字地震观测指挥中心视频联调及指挥系统，每周1巡检，响应自治区地震局视频联调，配合自治区地震局更新数据库。

市地震监测信息中心按照既定绩效目标开展相关工作，较好的完成了相关工作和任务。

四、主要经验做法、存在的问题和原因分析

（一）主要经验

围绕绩效目标制定工作计划，按季度抓工作进度，确保年内完成相关工作目标。

（二）存在问题

数字地震观测指挥中心常处于无人值守状态。

（三）原因分析

机构改革后市地震监测信息中心实际从事地震工作人员较少，无法做到专人管理数字地震观测指挥中心。

五、工作改进建议

争取市财政资金支持，将河池市数字地震观测指挥中心系统与市应急管理局视频会议系统、应急指挥系统合并融合，实现数据共享，便于管理。