河池市应急管理局

2022年度森林防灭火经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

根据《广西壮族自治区设区市森林防灭火工作职责任务暂行规定》（桂森防字〔2019〕7）的要求，设区市每年至少要开展集中训练15天以上和1次森林火灾应急预案实战演练；按照相关条例、管理规范和《广西壮族自治区森林防灭火指挥部办公室 广西壮族自治区应急管理厅关于开展2021年度航空应急救援工作的通知》（桂森防办字〔2021〕8号）、《广西壮族自治区森林防灭火指挥部办公室 广西壮族自治区应急管理厅 广西壮族自治区林业局关于印发森林防灭火指挥员培训方案的通知》（桂森防办字〔2021〕16号）、《河池市森林防灭火指挥部办公室关于开展森林火灾扑救安全警示教育整治活动的通知》（河森防办〔2021〕5号）等相关文件的要求，为认真贯彻落实习近平总书记关于森林草原防灭火工作的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，坚持预防为主、高效扑救、安全第一方针，做好森林草原防灭火各项工作，我局每年牵头组织开展森林防灭火隐患排查、督导检查及航空护林、航空救援、巡航、宣传等各项工作，由此产生较大的培训费、差旅费、交通费、采购物资费等支出。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况

自治区补助年度金额350万元，市级财政拨款0万元；年初项目预算经费30万元，市级财政已支付17万元，未完成年初目标。落实市级森林防灭火应急储备物资、年度航空护林、督导检查、应急救援、防火演练的组织实施工作。

- 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围

- 森林防灭火工作经费是为全面完成《广西壮族自治区设区市森林防灭火工作职责任务暂行规定》（桂森防字〔2019〕7）、《广西壮族自治区森林防灭火指挥部办公室 广西壮族自治区应急管理厅关于开展2021年度航空应急救援工作的通知》（桂森防办字〔2021〕8号）、《广西壮族自治区森林防灭火指挥部办公室 广西壮族自治区应急管理厅 广西壮族自治区林业局关于印发森林防灭火指挥员培训方案的通知》（桂森防办字〔2021〕16号）的目标任务，有效落实《河池市森林防灭火指挥部办公室关于开展森林火灾扑救安全警示教育整治活动的通知》（河森防办〔2021〕5号）文件精神，主要用于航空护林和航空应急救援地面保障经费17万元，重点时段、重要节假日开展森林火灾隐患排查、督查检查等，产生交通费、差旅费等共10万元，市级森林消防物资储备315万，2022年森林火灾消防演练35万。

- 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

- 年初项目预算经费30万元，市级财政拨款17万元，未完成年初目标。我局严格按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。目前，森林消防物资采购经费、航空护林和航空救援地面保障经费、防火指挥部办公费、督导检查差旅费均按要求付款，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

- 项目资金支出及拨付合规性情况

- 航空护林和航空应急救援地面保障经费17万元，重点时段、重要节假日开展防火除患排查、督查检查，产生交通费、差旅费等共10万元，市级森林消防物资储备及防火演练共350万均合规。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

年度总体目标一是落实市级森林消防应急物资储备，职业技能大赛、应急演练，市森防指办公室应急指挥系统设备等；二是完成年度航空护林和应急救援、巡航、宣传任务；三是完成森林防灭火隐患排查、督导检查。

2022年1月1日至12月31日，我局牵头组织开展有关森林防火排查督查24次以上，举办森林救火及水域救援专业技能大赛1次，重点时段、节假日开展森林防灭火排查、检查。2022年航空护林和航空应急救援地面保障范围覆盖全市。完成森林防灭火物资采购3000件。

（四）项目组织管理情况

1.项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

一是物资采购，我局按照政府采购法委托第三方实施采购，已完成验收；二是航空护林经费按《广西壮族自治区森林防灭火指挥部办公室 广西壮族自治区应急管理厅关于开展2022年度航空应急救援工作的通知》要求申请拨付。三是防火指挥部办公费、检查差旅费，严格按照办公经费、差旅报销规定支付。

- 项目管理情况

- 我局森林防灭火物资统一存放在救灾物资仓库位于河池市金城江区西环路63号（河池市救助管理站院内），2仓库于2016年8月建成投入使用，占地0.45亩，5层建筑，层高4.2米，建筑面积1669.3M2，仓容3500立方米，2019年12月从市民政局移交市应急管理局管理。我局对物资管理规范建立仓库管理制度，物资出入库台账，物资调拨单等。

二、项目评价工作开展情况

2022年4月28日我局成立绩效评价工作组，龙照国局长任组长，成员有：韦锐副局长、韦友鹏主任、自然灾害救援科负责人黄俍诚、会计石剑山，采用成本效益法和比较法进行绩效评价。评价组于2022年4月30日完成打分评价工作。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1.产出数量：一是物资储备。绩效目标数量是3000件，实际完成数量是3570件，完成率为100%，已全部完成。二是河池市2022年航空护林和航空应急救援地面保障范围。绩效目标数量是覆盖全市，实际完成数量是覆盖全市，完成率为100%，已全部完成。三是开展森林防灭火督查检查。绩效目标数量是10次，实际完成数量是24次，完成率为100%，已全部完成。

2.产出质量：绩效目标质量是100%，如期完成目标任务，森林火灾受害率小于0.8‰，采购的物资设备全部验收合格。

3.产出时效：项目实施时间为每年的1月1日至12月31日，实际完成时间是2022年1月1日至2022年12月31。

4.产出成本：项目预算支出是380万，实际支出数额是370万，成本控制在预算内。

（二）绩效分析

自评平均分93.5分，为优秀等级。各项指标及效果指标均达到年初制订的标准，已完成绩效目标。

- 总体自我评价

- 所有项目如期完成，达到预期效果，完成得很好。

四、主要经验做法、存在的问题和原因分析

通过项目实施，加强对各级各部门森林防灭火工作督查检查，推动落实森林防灭火行政首长责任制，强化了工作措施，维护森林生态安全，控制森林火灾受害率，为全市经济社会发展提供了良好的环境。

存在的问题是森林消防储备物资采购和森林救火及水域救援专业技能大赛，由于年底国库资金存量小，不能拨付造成年初投入经费目标不达标。

五、工作改进建议

提前规划好项目实施时间，尽量不安排在年底实施。