河池市应急管理局

2022年度森林防灭火经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和工防汛条例》等相关文件的要求，针对当前我市防汛抗旱面临形势，结合防汛抗旱工作的实际需要，设立此项目。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况

市级财政预算安排50万元

2.项目资金用于防汛抗旱物资的采购，及物资的调运费用。

3.项目资金管理情况

- 我局严格按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。

- 项目资金支出及拨付合规性情况

2022年采购物资40万元，物资调运费10万元,已按程序向财政局提交拨款申请。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

年度总体目标是完成市级防汛物资的储备。

- 我局的储备物资统一存放在救灾物资仓库位于河池市金城江区西环路63号（河池市救助管理站院内）。

二、项目评价工作开展情况

2023年4月28日我局成立绩效评价工作组，龙照国局长任组长，成员有：韦友鹏主任、自然灾害救援科负责人韦礼尚、会计石剑山，采用成本效益法和比较法进行绩效评价。评价组于2023年4月30日完成打分评价工作。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1.产出数量：物资储备目标1000件，实际采购1000件，完成率为100%，已完成目标。

2.产出质量：绩效目标是为汛期做准备，有可用物资。

3.产出时效：采购完成时间2022年10月，已完成目标。

4.产出成本：项目预算支出是50万，实际采购数额是50万，成本控制在预算内。

（二）绩效分析

自评平均分90.8分，为优秀等级。各项指标及效果指标均达到年初制订的标准，已完成绩效目标。

- 总体自我评价

- 所有项目如期完成，达到预期效果，完成得很好。

四、工作改进建议

提前规划好项目实施时间，尽量不安排在年底实施。