## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 供销社企业改制工作经费 |  |  | 项目编码 | 451200210440900004032
项目实施单位 |  | 409001-河池市供销合作社 |  |  | 主管部门 | 409-河池市供销合作社
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 500% |  | 0% | 500% | 460% | 92%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 5.0 |  | 0.0 | 5.0 | 4.6 | 92
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 1.指导全市供销社系统企业改制工作，为改制下岗职工缴纳各种社会保险；2.处理社办企业历史遗留问题，维护社会稳定；3.加强剩余资产管理，力争上项目，做强做大供销社事业，更好地为三农服务。4.积极配合政府对大院旧房进行改造，解决职工危房问题。
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2025
项目实施进度安排
年度绩效目标 |  | 1.指导全市供销社系统企业改制工作，为改制下岗职工缴纳各种社会保险；2.处理社办企业历史遗留问题，维护社会稳定；3.加强剩余资产管理，力争上项目，做强做大供销社事业，更好地为三农服务。4.积极配合政府对大院旧房进行改造，解决职工危房问题。
自评得分（满分100分） |  |  | 97.4 |  | 预算执行（10分） | 9.2
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 足额上缴社会保险费 |  | 每月1次 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 如期完成
|  | 质量指标 | 按时完成改造前期工作 |  | 初步完成 | 10 | 未完成预期指标且效果较差 | 9 | 无法完成 | 市政府以纳入开发计划，由于容积率低，无开发商承办投入，无法完成。
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022年12月31日 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 如期完成
|  | 成本指标 | 经费支出 |  | ＝5万元 | 10 | 4.60 | 9.2 | 0.4万元无法支付 | 年末单位已计划业务科室已审批，但国库无资金支付
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济指标持续增长 |  | ≥10% | 10 | 10 | 10 | 如期完成 | 2022年，全市系统实现商品购进总额145.76亿元，比去年同期增长26.96%，其中：农副产品购进42.96亿元，比去年同期增长20.89%；废旧物资购进2.002亿，比去年同期增长21.444%；销售总额154.52亿元,比去年同期增长24.63%，其中：农副产品销售额47.007亿元，比去年同期增长19.44%；消费品零售额85.94亿元，比去年同期增长23.79%，售给农民的农业生产资料24.1042亿元，比去年同期增长11.72%；电子商务销售额2.265亿元，比去年同期增长19.83%；实现利润1735.66万元，比去年同期增长49.11%；
|  | 社会效益指标 | 体现政府人文关怀 |  | 效果显著 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 如期完成
|  |  | 职工上访次数 |  | 同比减少 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 上访数量同比减少
|  | 可持续影响指标 | 经济实力得到增强 |  | 效果初显 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 如期完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 离退休、下岗职工满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 如期完成