## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 全市乡村振兴局系统分级分类培训经费 |  |  | 项目编码 | 451200220350400080467
项目实施单位 |  | 504001-河池市乡村振兴局 |  |  | 主管部门 | 504-河池市乡村振兴局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 560% | 560% | 0% | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 根据《自治区乡村振兴局关于做好2022年全区乡村振兴局系统分级分类培训工作的通知》（桂乡振发〔2022〕16号）要求，须组织县乡村振兴局新任职干部、市直单位派出帮扶干部进行业务培训，根据工作需要，申请安排全市乡村振兴局系统分级分类培训经费。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2022
项目实施进度安排 |  | 年度开展实施完成
年度绩效目标 |  | 通过培训工作的开展，让广大基层干部对政策的知晓率达到100%，更高效地利用政策带动工作，助力乡村振兴。
自评得分（满分100分） |  |  | 79.22 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  | ＝300人 | 20 | 150 | 10 | 根据实际工作需要，安排未参加自治区培训的市、县乡村振兴局干部参加培训 | 年初预算不够精准，将在下年度与自治区、县（区）对接好培训工作
|  | 质量指标 | 乡村振兴局系统干部、帮扶干部参培率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 按时完成培训工作
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | ＝1年 | 10 | 1 | 10 | 在规定时间内完成培训工作
|  | 成本指标 | 培训经费 |  | ＝56700元 | 10 | 52300 | 9.22 | 按培训实际支付培训费 | 按实际培训人数支付培训费
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过培训，干部对政策的知晓率 |  | ≥95% | 30 | 95 | 30 | 培训效果达到预期
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参培干部对培训的满意度 |  | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 参培干部满意度提升