## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 河池市纺织服装产业招商推介会活动经费 |  |  | 项目编码 | 451200220412400082377
项目实施单位 |  | 124001-河池市投资促进局 |  |  | 主管部门 | 124-河池市投资促进局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 9.4 | 9.4 | 0 | 0%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 9.4 | 9.4 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 根据广西 东盟纺织服装产业博览会组委会拟与我市于2022年12月16日共同举办河池市纺织服装产业招商推介会轰动，本次推介会活动经费由市级财政核宜州区财政各承担50%，其中市财政承担9.4万元、宜州区承担9.4万元。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 根据实际活动安排。
年度绩效目标 |  | 举办河池市纺织服装产业招商推介会活动。
自评得分（满分100分） |  |  | 0 |  | 预算执行（10分） | 0
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 本次举办推介会数量 |  | ＝1次 | 20 | 0 | 0 | 因疫情原因，推介会推迟至2023年3月开展，实际2022年度未开展相关工作。 | 因疫情原因，推介会推迟至2023年3月开展，实际2022年度未开展相关工作。
|  | 质量指标 | 本次举办推介会质量指标 |  | 完成相关内容的推介 | 10 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 因疫情原因，推介会推迟至2023年3月开展，实际2022年度未开展相关工作。 | 因疫情原因，推介会推迟至2023年3月开展，实际2022年度未开展相关工作。
|  | 时效指标 | 举办推介会时间 |  | 2022年12月16日 | 10 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 因疫情原因，推介会推迟至2023年3月开展，实际2022年度未开展相关工作。 | 因疫情原因，推介会推迟至2023年3月开展，实际2022年度未开展相关工作。
|  | 成本指标 | 本次举办推介会费用合计 |  | ＝18.8万元 | 10 | 0 | 0 | 因疫情原因，推介会推迟至2023年3月开展，实际2022年度未开展相关工作。 | 因疫情原因，推介会推迟至2023年3月开展，实际2022年度未开展相关工作。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带来的经济效益 |  | 不断加深和拓展养蚕和茧丝绸的产业链 | 30 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 因疫情原因，推介会推迟至2023年3月开展，实际2022年度未开展相关工作。 | 因疫情原因，推介会推迟至2023年3月开展，实际2022年度未开展相关工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 举办本次推介会与会人员满意度 |  | ≥98% | 10 | 0 | 0 | 因疫情原因，推介会推迟至2023年3月开展，实际2022年度未开展相关工作。 | 因疫情原因，推介会推迟至2023年3月开展，实际2022年度未开展相关工作。