## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 东巴凤区域一体化发展工作领导小组办公经费 |  |  | 项目编码 | 451200210420600080599
项目实施单位 |  | 206001-河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 |  |  | 主管部门 | 206-河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 10000% |  | 0% | 10000% | 8438% | 84.38%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 100.0 |  | 0.0 | 100.0 | 84.382 | 84.38
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 根据《秦春成同志在河池市东巴凤区域一体化发展工作座谈会上的讲话》（河办通报〔2021〕第33期），《河池市东巴凤区域一体化发展实施方（2021—2025 年）》的工作要求完成六个一体化的专项规划编制及市委、市政府主要领导的指示精神；为全力推进东兰县、巴马瑶族自治县、凤山县区域一体化发展加强对相关工作的组织领导和统筹协调，经研究决定，成立河池市推进东巴凤区域一体化发展工作领导小组，保障一体化办公室办公经费。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 为全力推进东兰县、巴马瑶族自治县、凤山县区域一体化发展（以下简称东巴凤区域一体化发展），加强对相关工作的组织领导和统筹协调，经研究决定，成立河池市推进东巴凤区域一体化发展工作领导小组
年度绩效目标 |  | 为全力推进东兰县、巴马瑶族自治县、凤山县区域一体化发展（以下简称东巴凤区域一体化发展），加强对相关工作的组织领导和统筹协调，经研究决定，成立河池市推进东巴凤区域一体化发展工作领导小组
自评得分（满分100分） |  |  | 96.92 |  | 预算执行（10分） | 8.4382
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增一间办公室 |  | 办公室 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 完成
|  | 质量指标 | “双主任”负责制 |  | 两位领导主要负责 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已设立完成
|  | 时效指标 | 建成时间 |  | 2022年完成成立 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成预期目标
|  | 成本指标 | 成立成本 |  | ≥100万元 | 10 | 84.83 | 8.48 | 因财政原因，以计划全部资金，支出不成功 | 因财政原因，以计划全部资金，支出不成功
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  | 为全力推进东兰县、巴马瑶族自治县、凤山县区域一体化发展 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 完成预期目标值
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 满意度高