## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 库区移民建设项目核查验收经费 |  |  | 项目编码 | 451200210450600004007
项目实施单位 |  | 506001-河池市生态移民发展局 |  |  | 主管部门 | 506-河池市生态移民发展局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 2900% |  | 0% | 2900% | 1550% | 53.45%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 29.0 |  | 0.0 | 29.0 | 15.5 | 53.45
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 水库移民后期扶持项目核查工作经费，主要是市级对各县（区）项目实施情况开展核查及竣工验收工作的费用等支出。
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排
年度绩效目标 |  | 通过项目核查工作，及时发现项目实施中存在的问题，确保项目质量，提升项目使用效果及项目受益群众满意度。
自评得分（满分100分） |  |  | 70.86 |  | 预算执行（10分） | 5.3448
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 召开核查验收成果评议会议 |  | 大于等于1次 | 6.66 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 无 | 2022年没有召开验收成果会议
|  |  | 组织项目实地核查验收工作 |  | 大于等于11次 | 6.67 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 3.67 | 组织各县进行核查验收工作 | 加快核查验收工作
|  |  | 形成核查验收工作报告 |  | 大于等于12份 | 6.67 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 无 | 2022年没有生成核查验收工作报告
|  | 质量指标 | 核查验收项目覆盖率 |  | 100% | 5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 4 | 各县验收项目覆盖90%以上 | 下一年抓牢项目验收工作
|  |  | 核查验收成果运用率 |  | 100% | 5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 2.5 | 核查验收成果运用率 | 下一年抓牢项目验收工作
|  | 时效指标 | 核查验收工作完成时间 |  | 县（区）报送项目自验结果后一个月内 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 核查验收工作完成时间按规定执行
|  | 成本指标 | 按预算数执行 |  | 100% | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5.35 | 全年预算执行数15.5万元 | 下一年争取在规定时间内完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进资金、项目、档案管理规范化 |  | 效果显著 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 资金、项目、档案管理规范化
|  | 社会效益指标 | 提高项目实施成效 |  | 效果显著 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 项目实施有很大成效
|  |  | 提高群众对项目建设的满意度 |  | 效果显著 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 群众对项目建设的满意度
|  | 可持续影响指标 | 及时发现项目实施存在问题，便于整改，延长项目使用寿命 |  | 效果显著 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 及时发现项目实施存在问题，便于整改，延长项目使用寿
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 移民群众 |  | 90%以上 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 移民群众对水库工作的满意度