## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 易地扶贫搬迁专项工作经费 |  |  | 项目编码 | 451200210450600004008
项目实施单位 |  | 506001-河池市生态移民发展局 |  |  | 主管部门 | 506-河池市生态移民发展局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 3000% |  | 0% | 3000% | 2077% | 69.25%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 30.0 |  | 0.0 | 30.0 | 20.7739 | 69.25
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 保障乡村振兴指挥部易安后扶专责小组正常运行；巩固易地扶贫搬迁成果，做好18.13万易地扶贫搬迁群众后续扶持各项工作；指导、检查、监督易地扶贫搬迁公共服务配套设施、后续产业扶持等项目规划和建设工作；协调各方，妥善处理搬迁后续工作中的重大问题，做好各层督导、迎检等工作。申请依据：《河池市水库和扶贫易地安置局职能配置、内设机构和人员编制规定》（河办发〔2019〕75号）、河池市委、市人民政府《河池市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接五年行动方案（2021-2025）的通知》（河发〔2021〕13号）、河池市农村工作（乡村振兴）领导小组关于成立河池市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接五年行动指挥部的通知》（河农发〔2021〕3号）、自治区党委农村工作（乡村振兴）领导小组易安后扶专责小组《关于印发广西壮族自治区关于切实做好易地扶贫搬迁后续扶持工作巩固拓展脱贫攻坚成果的实施方案的通知》（桂发改安置〔2021〕596号）
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2024
项目实施进度安排 |  | 建立健全乡村治理组织体系和治理机制
年度绩效目标 |  | 不断加大全市18.13万搬迁群众后续产业、就业扶持力度，抓好全市121个安置区后续管理、社会治安等工作，确保搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”；定期不定期督导各县（区）易地扶贫搬迁工作进展情况，确保年度工作成效
自评得分（满分100分） |  |  | 86.25 |  | 预算执行（10分） | 6.9246
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 人口电子信息数据管理 |  | 176209 | 6.67 | 达成预期指标 | 6.67 | 人口电子信息数据管理
|  |  | 召开易地扶贫搬迁协调工作会议 |  | 6 | 6.66 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 1.66 | 召开易地扶贫搬迁协调工作会议1次 | 2022年召开会议相对2021年减少
|  |  | 定期不定期督导各县（区）易地扶贫搬迁工作进展情况 |  | 20 | 6.67 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 4 | 按文件要求到各县（区）督导易地扶贫搬迁工作进展情 | 到各县（区）督导次数减少
|  | 质量指标 | 抓好易地扶贫搬迁人口信息管理 |  | 好 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 抓好易地扶贫搬迁人口信息管理
|  |  | 完成各级易地扶贫搬迁会议任务 |  | 好 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 完成各级易地扶贫搬迁会议任务
|  | 时效指标 | 年内完成 |  | 按规定完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 按规定时间完成
|  | 成本指标 | 按预算数执行 |  | 100% | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 7 | 2022年预算执行数20.77万元 | 按时完成预算支出
| 效益指标 | 经济效益指标 | 抓好全市18.13万搬迁群众后续产业、就业扶持及全市121个安置区后续管理、社会治安等工作 |  | 好 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 抓好全市18.13万搬迁群众后续产业、就业扶持及全市121个安置区后续管理、社会治安等工作
|  | 社会效益指标 | 维护移民安置区社会和谐稳定 |  | 好 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 维护移民安置区社会和谐稳定
|  | 可持续影响指标 | 促进搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富” |  | 好 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 促进搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 务对象满意度 |  | ≥80% | 5 | 80 | 5 | 服务对象满意度
|  |  | 移民群众 |  | 80%以上 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 群众满意度