## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 监测评估配合工作经费 |  |  | 项目编码 | 451200220450600080748
项目实施单位 |  | 506001-河池市生态移民发展局 |  |  | 主管部门 | 506-河池市生态移民发展局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 500% | 500% | 453.7% | 90.74%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 5.0 | 5.0 | 4.5369 | 90.74
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 主要是市级对各县（区）项目实施情况开展监测评估工作的费用等支出。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 年内按时完成
年度绩效目标 |  | 开展监测评估监督检查各县（区）2022年度中央水库移民扶持基金项目建设情况，确保完成各项全年任务指标。
自评得分（满分100分） |  |  | 72.98 |  | 预算执行（10分） | 9.0738
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织项目实地核查验收工作 |  | ≥11次 | 10 | 1 | 0.91 | 2022年组织项目核查验收工作1次 | 主要原因是2022年的核查验收工作相对2021年减少
|  |  | 召开核查验收成果评议会议 |  | ≥1次 | 10 | 0 | 0 | 无 | 主要原因是2022年的核查验收工作相对2021年减少
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  | 100% | 5 | 未完成预期指标且效果较差 | 0 | 无 | 2022年没有开展培训活动
|  |  | 项目(不含移民培训)验收合格率 |  | 100% | 5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 项目(不含移民培训)验收合格率
|  | 时效指标 | 直补资金按时发放率 |  | 100% | 5 | 达成预期指标 | 5 | 按时发放直补资金
|  |  | 截至当年底，项目资金完成率 |  | 80% | 5 | 达成预期指标 | 5 | 项目资金完成率达到指标数
|  | 成本指标 | 直补资金标准符合 |  | 100% | 5 | 达成预期指标 | 5 | 直补资金按照文件发放
|  |  | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比 |  | 100% | 5 | 达成预期指标 | 5 | 项目实际支出90.8%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进资金、项目、档案管理规范化 |  | 效果显著 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 监督各县按时完成
|  | 社会效益指标 | 提高项目实施成效 |  | 效果显著 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 监督各县按时完成项目实施工作
|  | 可持续影响指标 | 及时发现项目实施存在问题，便于整改，延长项目使用寿命 |  | 效果显著 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 8 | 及时发现项目实施存在问题 | 有的项目实施未监督到位，以后及时发现项目实施存在问题，及时整改
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 移民对后期扶持政策实施满意度 |  | ≥80% | 10 | 80 | 10 | 移民对后期扶持政策实施满意度