附件1

市委编办（市绩效办）2023年度绩效考评项目绩效自评报告

2023年度绩效业务项目支出经费项目已经完成，现将支出情况形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

根据《广西壮族自治区绩效考评领导小组关于印发〈2023年度设区市和自治区直属机关绩效考评工作方案〉的通知》（桂绩发〔2023〕1号）和《自治区绩效考评领导小组办公室关于印发2023年度设区市绩效考评指标及评分细则的通知》（桂绩办发〔2023〕14 号）等相关文件精神，以及市委、市政府2023年工作要点和重要工作，2023年度县（区）和市直属机关绩效考评工作方案、绩效考评指标及评分细则等，谋划推进我市2023年度绩效考评各项工作，争取在自治区绩效考评中获得良好的成绩。

2.项目实施情况

- （1）配合开展2023年度设区市绩效考评工作。

- ①做好设区市2023年度绩效考评细则征求意见的反馈工作。积极配合自治区做好2023年度绩效考评顶层设计，收集、汇总11个县（区）和市直各单位对2023年度设区市绩效考评指标及评分细则、2023年度设区市绩效考评创优争先细则的意见，最终收到25个市直单位和7个县（区）的修改意见共50余条。经过认真审核和梳理后，形成答复意见报送自治区绩效办。

- ②组织开展设区市指标进度填报工作。根据自治区绩效办每季度填报设区市指标进度的要求，组织40多个承担自治区指标任务的市直各单位（含2个重点开发区）登录广西绩效综合管理服务平台进行填报。同时，按照设区市指标考核内容和评分标准，对报来的100多个三级指标200多个考评点的进度情况逐项审核。通过平台退回不符合要求的指标，并与相关单位沟通，指导他们完善和补充相关内容。

- ③组织开展绩效考评工作调研。为全面掌握2023年自治区绩效考评指标任务进展情况，做好设区市指标分解到县（区）后的日常监测工作。组织4个工作小组分别于7、8、9和11月到市直各单位及各县（区）开展绩效考评工作调研，对指标完成情况、创先争优和社会评价工作进行调研，对存在的问题一一做好记录，形成《问题清单》反馈各县（区）绩效办，同时以信件的方式每月呈报对应联系的市领导。

- （2）抓好市本级2022年度年终考评工作

①组织开展市本级绩效考评年终核验工作。一是督促指导市直考评责任单位开展年终评分工作，报送年度考评结果。二是抽调核验组对市直各单位和11个县（区）进行年终察访核验。

②做好年终结果审核工作。审核市直单位和11个县（区）申报的创新争优加分项目、加减分复核工作；做好考评结果报审、反馈工作。

- （3）提前谋篇布局，做好2023年度市本级绩效考评顶层设计

①起草《2023年度河池市县（区）和市直属机关绩效考评工作方案》，经过征求意见，不断修改完善，经市绩效考评领导小组会议、市政府常务会审议，市委常委会审定后印发。

②研究制定《2023年度河池市县（区）绩效考评指标及评分细则》《2023年度河池市直属机关绩效考评指标及评分细则》《2023年度河池市县（区）绩效考评激励创先争优和实行底线管理细则》和《2023年度河池市直属机关绩效考评激励创先争优和实行底线管理细则》，坚持市委市政府工作重点在哪里，绩效考评就跟进到哪里；全市工作短板在哪个环节，绩效考评分值权重就倾向哪个环节。多次征求意见各县（区）各部门的意见，深入市直考评单位进行调研，组织市直考评单位指标研讨会，对细则进行修改完善，经领导审定后印发。

（4）强化过程管理，时时掌握2023年度设区市绩效指标进度

①落实督导责任，深入市直单位指导工作。全程对市直82个单位工作进行一对一的指导。

②督促市直单位和11个县（区）按月上报进度，筛选进度缓慢和需要上级部门协调的指标，并以一封信的形式呈报市主要领导和分管领导。

③将通过市本级绩效管理平台，将绩效管理延伸到市直单位和县（区），利用云平台系统对自治区和市本级绩效指标进行跟踪。

④制定市直单位和县（区）工作调研方案，多次组织人员到82个市直单位和11个县（区）开展工作调研座谈。

⑤2022年度绩效考评年终核验培训会等培训活动，全面提升我市领导及绩效干部绩效管理工作的能力和水平。

3.经费来源和使用情况

2023年财政预算23万元，实际支出18.80万元，具体支出情况如下：

办公费0.21万元；维修费0.03万元；印刷费0.68元；培训费1.42万元；差旅费8.22万元；劳务费1.35万元；会议费1.68万元；其他交通费用0.63万元；其他商品和服务支出1.69万元；办公设备购置费用2.89万元。

（二）项目绩效目标

2023年年底前推动11个县（区）、82个市直和驻河池中区直单位全面完成全市绩效考评各项工作任务。

二、项目绩效评价工作情况

2023年3月1日，成立绩效业务项目支出项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：莫慧阳

副组长：覃秀英、覃显杰

成  员：韦  纳、覃  军

办公室设在县区绩效考评科。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2024年2月1日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对工作项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2023年项目预算资金23万元，实际支出18.80万元，资金到位率81.74% 。

（二）过程

一是以面对面沟通对接的方式召集市直单位共同研究方案、框架体系、创新争优细则等的制定，确保方案、指标内容的规范与科学、完善。

二是针对进度缓慢指标，多次深入市直各单位和县（区）调研座谈，深挖进展缓慢的深层次原因，及时商讨如何推进、如何落实确保自治区指标不被扣分。

三是针对自治区加分项目提前谋划、提前介入，主动对接、指导市直各部门争取自治区加分。

四是将进度缓慢指标呈送市分管领导和分送市直部门一把手，倒逼市直部门一把手亲自抓绩效工作。

五是利用绩效管理系统实行线上下派分解指标任务、监管指标进度与线下下发文件、深入单位督查调研等相结合，力推各项工作指标的落实。

（三）产出

1.全覆盖多领域考核，科学合理设置市本级2023年度绩效考评指标。在自治区方案和目标任务下达后，立即组织各个牵头部门，按“跳起来才能够得着的”原则，把“总账”把握好，把“细账”分解到各个县（区），合理设置11个县（区）“看得见、摸得着”的目标任务，营造“干与不干、干多干少、干好干坏不一个样”的绩效导向，促进绩效持续改进，好的更好、坏的变好。经多次征求意见、多次召集本办各个科室研究讨论、到市直相关部门调研了解、到县区调研，相继印发（编印）了《《2023年度河池市县（区）和市直属机关绩效考评工作方案》、《2023年度河池市县（区）绩效考评激励创先争优和实行底线管理细则》、《河池市绩效管理工作文件汇编》、《2023年度河池市县（区）绩效考评指标及评分细则》等文件。2023年绩效目标任务的制定，紧贴紧跟重大决策部署，重点工作、重点任务不漏一项、应考尽考，在县（区）指标体系上新增设了“农业农村现代化建设、工业倍增行动、绿色发展先行试验区、东巴凤一体化”等指标，并优化指标权重，提高“东巴凤一体”指标分值权重，体现市委市政府全力推进东巴凤区域一体化的决心；新增“工业倍增行动”和“绿色发展先行试验区”指标，将市委市政府短期目标和长期规划指标化、项目化，体现高质量发展的决心。

2.突出高标准落实，狠抓高效化绩效过程管理。为推动指标高标准落实，我市不断改进考评程序和方式方法，简化程序、优化流程、精准管理、提质增效，绩效过程管理逐步实现信息化、规范化、科学化。一是线上线下实时监控。坚持“线上云监督+线下实督导”方式推动指标落实有力有效，即依托绩效管理云平台，对线上指标进行实时监控、及时预警，对线下指标进行全程跟踪、督促落实，构建全天候、全方位的绩效考评日常管理体系，切实稳步推进指标落实。二是实行“清单销号”管理。对设区市指标进度情况实行清单销号管理模式，通过“三本账五张清单”对设区市指标分类管理、分级推进，构建形成横向到边、纵向到底的清单管理体系。将“三本账五张清单”作为市级督查的即时参考内容，避免重复性检查，减轻基层负担。（三本账即：已经完成年度目标任务的指标台账、按时间节点推进预计可以完成的指标台账、未能按时间节点推进的指标台账，五张清单即：乡镇或县直单位可能解决的问题清单，需县级层面协调解决的问题清单，需市级层面协调解决的问题清单，需自治区层面协调解决的问题清单，因实施条件发生变化需调整的指标清单）。三是大力推进整改落实。动态监测推进缓慢指标，深入分析进展缓慢原因，提出整改意见，以致信、发警示函等形式呈送市领导、市直单位和县（区）主要领导，及时发出预警，督促问题整改，降低扣分风险，有力推进各项指标落实。四是强化监督压实责任。坚持以问题为导向，对主观原因造成指标进展缓慢的责任单位主要负责同志进行约谈，因客观原因造成的进行提醒谈话，如约谈和提醒谈话后仍未整改落实的，将启动问责机制，进一步压实各级各部门责任，全面破解“难啃”指标推进过程中遇到的困难和问题。

（四）效果

2023年度，我市绩效考评工作成效显著，目前自治区尚未反馈最终考评结果。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为98.17分，评价等级为一等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结。在项目开展中尽可能减少人员经费开支成本，达到厉行节约的目的。

（二）存在问题。项目部分内容因时间关系没能开展。

（三）意见或建议。加强财政部门和项目实施单位的沟通,提高资金的使用效率。