## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 招商引资及投资促进督查等工作经费 |  |  | 项目编码 | 451200210412400004044
项目实施单位 |  | 124001-河池市投资促进局 |  |  | 主管部门 | 124-河池市投资促进局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 4000% |  | -38.86% | 3961% | 3654% | 92.26%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 40.0 |  | -0.3886 | 39.6114 | 36.5443 | 92.26
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | -0.9715% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 为改善我市投资环境，转变政府职能，推动全市经济发展，特设此项工作经费。用以开展招商引资、投资促进、项目督查、绩效考评、保密、党建工作等经费。
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2024
项目实施进度安排 |  | 根据实际工作安排。
年度绩效目标 |  | 按进度完成每年招商引资内外资投资到位工作任务。
自评得分（满分100分） |  |  | 98.77 |  | 预算执行（10分） | 9.2257
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办招商引资统计业务培训次数 |  | ＝1次 | 2 | 1 | 2 | 完成年度目标。
|  |  | 组织开展招商引资工作联合督查次数 |  | ＝2次 | 4 | 2 | 4 | 完成年度目标。
|  |  | 开展全市招商引资项目策划培训会次数 |  | ＝1次 | 2 | 1 | 2 | 完成年度目标。
|  |  | 前往其他省份开展学习考察活动次数 |  | 根据实际工作安排 | 6 | 达成预期指标 | 6 | 完成年度目标。
|  |  | 开展外出调研、考察次数 |  | 根据实际工作安排 | 6 | 达成预期指标 | 6 | 完成年度目标。
|  | 质量指标 | 举办业务培训会质量指标 |  | 培训结束颁发合格证书 | 4 | 达成预期指标 | 4 | 完成年度目标。
|  |  | 外出调研、考察质量指标 |  | 相关活动报道、考察报告、总结 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 完成年度目标。
|  |  | 开展招商引资工作联合督查质量指标 |  | 有评分细则和通报标准 | 4 | 达成预期指标 | 4 | 完成年度目标。
|  | 时效指标 | 举办招商引资统计业务培训时间 |  | 3月份 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 完成年度目标。
|  |  | 组织开展招商引资工作联合督查时间 |  | 6月、11月 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 完成年度目标。
|  |  | 举办全市招商引资项目策划培训会议时间 |  | 3月份 | 2 | 达成预期指标 | 2 | 完成年度目标。
|  |  | 外出开展调研、考察时间 |  | 根据实际工作安排 | 4 | 达成预期指标 | 4 | 完成年度目标。
|  | 成本指标 | 外出参加重大招商推介活动费用 |  | ＝7万元 | 2 | 7 | 2 | 完成年度目标。
|  |  | 组织全市各产业部门赴其它省市学习考察活动费用 |  | ＝7万元 | 2 | 7 | 2 | 完成年度目标。
|  |  | 举办招商引资统计业务培训费用 |  | ＝3万元 | 1 | 3 | 1 | 完成年度目标。
|  |  | 组织开展招商引资工作联合督查费用 |  | ＝5万元 | 1 | 5 | 1 | 完成年度目标。
|  |  | 外出推介、洽谈、宣传等各类活动费用 |  | ＝15万元 | 2 | 11.54 | 1.54 | 因市级年度经费紧张，未能完成支付。 | 因市级年度经费紧张，未能完成支付。
|  |  | 开展全市招商引资项目策划培训会费用 |  | ＝3万元 | 2 | 3 | 2 | 完成年度目标。
| 效益指标 | 经济效益 | 举办相关业务培训会受益 |  | 提高统计采集、项目策划能力 | 8 | 达成预期指标 | 8 | 完成年度目标。
|  |  | 组织开展招商引资工作联合督查 |  | 督促全市投促工作按进度完成 | 8 | 达成预期指标 | 8 | 完成年度目标。
|  |  | 赴外省开展学习考察活动 |  | 学习先进地区投促工作经验 | 6 | 达成预期指标 | 6 | 完成年度目标。
|  | 可持续影响 | 外出开展考察、宣传、学习、洽谈工作 |  | 提高河池知名度 | 8 | 达成预期指标 | 8 | 完成年度目标。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 开展招商引资工作联合督查公众投诉率 |  | 0投诉 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 完成年度目标。
|  |  | 举办业务培训会受训学员满意度 |  | 95%以上 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 完成年度目标。