## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 中国共产党河池历史第二卷编纂 |  |  | 项目编码 | 451200230411500081600
项目实施单位 |  | 115001-中国共产党河池市委员会党史研究室 |  |  | 主管部门 | 115-中国共产党河池市委员会党史研究室
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 1000% |  | 0% | 1000% | 499.9% | 49.99%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 10.0 |  | 0.0 | 10.0 | 4.9993 | 49.99
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 新中国成立以后，河池地方党组织继续发扬艰苦奋斗的光荣传统，带领广大人民群众励精图治，在巩固新政权、进行社会主义改造和社会主义建设中，取得了辉煌的成就，政治、经济、文化和社会事业全面发展，城乡面貌发生了翻天覆地的变化。编写《中国共产党河池历史（第二卷）》一书，全面、系统、科学的反映中国共产党在河池的历史，是广大河池人民的愿望。该书的编纂出版，将为河池广大干部群众进行革命传统教育、党的宗旨教育和党性教育提供乡土教材；对宣传党的历史、加强党的建设，推进建设富裕、文明、和谐、幸福河池具有重要的意义。全书共4编20章92节
项目起始时间 |  | 2023 |  |  | 项目终止时间 | 2025
项目实施进度安排 |  | 2023年出初稿，2024年补充修改，2025年出版。
年度绩效目标 |  | 完成土地改革、三大改造专题资料征集
自评得分（满分100分） |  |  | 94 |  | 预算执行（10分） | 4.9993
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 先完成土地改革和三大改造两个专题资料征集 |  | 先完成土地改革和三大改造两个专题资料征集 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 完成三个专题资料征集
|  | 质量指标 | 完成资料征集 |  | 高质量完成资料征集 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 达到征集标准
|  | 时效指标 | 年底前完成征集 |  | 年底前完成征集 | 10 | 达成预期指标 | 9 | 大部分资料已征集 | 部分档案资料因政策原因收集受限
|  | 成本指标 | 按预算指标使用 |  | 10万 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 允许支出资金已基本完成支出
| 效益指标 | 社会效益 | 年底前完成外地资料征集 |  | 年底前完成征集 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 外地资料已征集完毕
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 让服务对象满意 |  | 让服务对象满意 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 服务对象满意