## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 河池年鉴 |  |  | 项目编码 | 451200210411500004001
项目实施单位 |  | 115001-中国共产党河池市委员会党史研究室 |  |  | 主管部门 | 115-中国共产党河池市委员会党史研究室
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 1800% |  | -420% | 1380% | 1300% | 94.2%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 18.0 |  | -4.2 | 13.8 | 13.0 | 94.2
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | -23.33% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 2006年国务院颁布的《地方志条例》规定：地方综合年鉴由县级以上地方人民政府负责地方志工作的机构负责编纂，所需经费列入本级财政预算。《河池年鉴》是为各级领导机关提供决策依据，为社会各界了解、研究河池提供年度基本资料。全面、系统地记录河池市的经济和社会发展的基本情况，为各级领导提供决策信息依据。
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2026
项目实施进度安排 |  | （一）1月，由河池市地方志办公室拟定《河池年鉴（2024）》卷编纂方案，上报市人民政府审批后实施。 （二）截稿日期 各县（区）、市直和驻河池中直区直各有关单位于2024年3月30日前报送《河池年鉴（2024）》稿件。 （三）编辑、分纂、总纂 2024年6月底前各编辑进行初审、修改、编辑，形成统稿;8月20日前各副主编完成分纂;9月20日前主编完成总纂，形成送审稿上报市地方志编纂委员会审查验收。 （四）终审、出版、发行 2024年10月上旬报审，11月中旬交付印刷，12月出版发行。
年度绩效目标 |  | 完成编纂
自评得分（满分100分） |  |  | 99.42 |  | 预算执行（10分） | 9.4203
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 河池年鉴 |  | 1800001 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 已按时出版
|  | 质量指标 | 按质量完成 |  | 按质量完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已按质量出版
|  | 时效指标 | 年底前完成 |  | 年底前完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2023年底已出版
|  | 成本指标 | 按预算完成 |  | 按预算完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 可用资金已全部支出完毕
| 效益指标 | 社会效益 | 满足服务对象需求 |  | 满足服务对象需求 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 满足服务对象需求
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 让服务对象满意 |  | 让服务对象满意 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 服务对象满意