附件1

2024年度绩效考评工作业务经费项目绩效自评表

| 项目名称 | 绩效考评工作业务经费 |  | 项目编码 | 451200210410900004047 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 | 市直绩效考评科、 县区绩效考评科 |  | 主管部门 | 中共河池市委员会机构编制委员会办公室 |  |  |  |
| 资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 自治区 |  |  |  |  |
|  |  |  | 市本级 |  | 20 |  |  |
|  | 政府性基金 |  | —— |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | —— |  |  |  |  |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 为顺利推进我市2024年度绩效考评各项工作，争取在自治区绩效考评中“上档进位”，根据年度河池市绩效考评工作方案，完成绩效指标设置、绩效调研，召开全市绩绩效推进等会议、开展年终核验、争取结果复核等工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 | 2024年1月1日 |  | 项目终止时间 |  | 2024年12月31日 |  |  |
| 项目实施进度安排 | 按计划实施 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 为顺利推进我市绩效考评各项工作，争取在自治区绩效考评排名中“上档进位”，根据河池市2024年度绩效考评工作方案，完成绩效指标设置、绩效督查、调研，召开绩效推进会议、开展年终核验、争取结果复核等工作。争取今年获得自治区超额加分20分以上，获得自治区创先争优加分30分以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  | 94.78分 |  | 预算执行率%（10分） |  | 47.8%(4.78分) |  |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标 得分 |
|  | 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为：20分、10分、10分、10分） | 产出数量（20分） | 组织业务培训 | ≥1次 | 1 |  | 3分 |
|  |  |  | 参加培训人数 | ≥80人 | 120 |  | 3分 |
|  |  |  | 召开会议 | ≥6次 | 7 |  | 3分 |
|  |  |  | 调研、检查工作 | ≥10次 | 10 |  | 2分 |
|  |  |  | 完成调研问题清单 | ≥20份 | 23 |  | 3分 |
|  |  |  | 推进绩效指标设置全面完成任务数 | ≥145项 | 150 |  | 3分 |
|  |  |  | 公平公正开展年度考评数 | ≥93个 | 93 |  | 2分 |
|  |  | 产出质量（10分） | 培训合格率 | ≥95% | 99% |  | 3分 |
|  |  |  | 会议按规定议程完成率 | 100% | 100% |  | 3分 |
|  |  |  | 调研、检查工作完成率 | 100% | 100% |  | 2分 |
|  |  |  | 绩效指标及考评完成率 | 100% | 100% |  | 2分 |
|  |  | 产出时效（10分） | 完成时间 | 2024年12月31日 | 按时完成 |  | 10分 |
|  |  | 产出成本（10分） | 工作经费 | ≤200000元 | 95,644.09 元 |  | 10分 |
|  | 效果指标（30分）。年初绩效目标只有社会效益的，则社会效益为30分，其他不用填） | 经济效益 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益（30分） | 绩效考评获得自治区绩效考评加分 | ≥30分 | 40分 |  | 30分 |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |
|  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | —— |  |  |  |  |  |
|  |  | —— | 服务对象满意度。 | ≥90% | 95% |  | 10分 |