附件1

2024年度深化机构和行政体制改革工作项目绩效自评表

| 项目名称 |  | 深化机构和行政体制改革工作 |  |  | 项目编码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 中共河池市委员会机构编制委员会办公室 |  |  | 主管部门 |  | 中共河池市委员会机构编制委员会办公室 |  |  |  |
| 资金总额 |  | 资金来源 |  |  | 金额（万元） |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：一般公共预算拨款 |  |  | 其中: 自治区 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 市本级 |  |  | 6 |  |  |
|  |  | 政府性基金 |  |  | —— |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  | —— |  |  |  |  |  |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 根据党的二十届二中全会通过的《党和国家机构改革方案》精神，按照中央和自治区机构改革统一部署，完成市本级机构改革组织实施工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 |  | 2024年1月 |  |  | 项目终止时间 |  |  | 2024年12月 |  |  |
| 项目实施进度安排 |  | 1.1月份要开展党政机构改革、行政执法体制改革业务培训；2.2月底前完成县级机构改革方案的审核批复；3.4月份前集中审核县区改革方案，并将市本级和县级改革方案按程序报审；4.6月份前根据改革方案完成机构挂牌和人员转隶工作；5.7月底前完成市本级相关机构挂牌、人员转隶、“三定”规定和机构编制调整文件印发工作，精简规范议事协调机构；6.7月份之后开展机构改革回头看，深入市县两级涉改部门开展机构改革评估，了解涉改机构运行情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 |  | 6月份前基本完成机构改革工作并通过自治区党委编办的验收评估。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  |  | 91.73分 |  |  | 预算执行率% （10分） |  |  | 17.33% （1.73分） |  |  |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 |  | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标 得分 |  |
|  | 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为：20分、10分、10分、10分） |  | 产出数量 | 组织业务培训 |  | ≥2次 |  | 2 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 参加培训人数 |  | ≥44人 |  | 54 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 召开会议 |  | ≥2次 |  | 2 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 调研、检查工作 |  | ≥10次 |  | 11次 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 完成调研报告数量 |  | ≥1份 |  | 1份 |  | 5 |  |
|  |  |  | 产出质量 | 调研报告质量合格率 |  | =100% |  | 100% |  | 3 |  |
|  |  |  |  | 培训合格率 |  | =100% |  | 100% |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 会议按规定议程完成率 |  | =100% |  | 100% |  | 2 |  |
|  |  |  |  | 完成改革方案 |  | 起草市本级机构改革方案，报自治区审批 |  | 市本级机构改革方案如期通过自治区审批 |  | 3 |  |
|  |  |  | 产出时效 | 2024年底按时完成 |  | 2024年12月31日前 |  | 2024年12月31日 |  | 10 |  |
|  |  |  | 产出成本 | 成本控制在预算内 |  | ≤6万元 |  | 1.04万元 |  | 10 |  |
|  | 效果指标（30分）。年初绩效目标只有社会效益的，则社会效益为30分，其他不用填） |  | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 构建更好服务群众、简约精干的基层组织架构 |  | 根据上级机构改革部署，调整组建市本级党政机构，构建适合当前发展需要的组织架构 |  | 达成预期目标 |  | 30 |  |
|  |  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会公众或服务对象满意度（10分） |  | —— | 涉改单位满意度 |  | ≥90% |  | 95% |  | 10 |  |
|  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |