附件3

中共河池市委员会机构编制委员会办公室

2024年度深化机构和行政体制改革工作项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

1.项目立项背景：根据中央和自治区的统一部署，完成机构组织实施工作。

2.资金用途及目的：组织召开协调会、座谈会，深入市县两级涉改部门开展机构改革评估。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况。2024年项目预算资金6万元，实际到位资金1.04万元，资金到位率17.33%。

2.项目资金实际使用情况。本项目资金支出全部为差旅费，共1.04万元。

3.项目资金管理情况。2024年1月10日，成立工作支出项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

工作组成员

组  长：罗代胜

副组长：吴志评

成  员：刘安然、杨煜雄、韦丹菊

办公室设在综合科。

工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

4.项目资金支出及拨付合规性情况

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

1.总体目标：按照中央、自治区的统一部署完成机构改革组织实施工作。

2.完成情况：根据中央和自治区的统一部署，完成了县级机构改革方案的审核和批复，市本级机构挂牌，人员转隶，“三定”规定和机构编制调整文件的印发工作，精简规范议事协调机构。

（四）项目组织管理情况

1.深化机构和行政体制改革工作项目在市委编办进行了意见征集和前期讨论。项目不涉及工程招投标，项目完成后，项目小组相关人员前往进行了验收。

2.深化机构和行政体制改革工作项目资金纳入财政局预算管理，由财政局年初进行预算编制，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划款、使用，采取直接支付的方式，由市委编办做支付申请，市财政局将项目费用拨付给相关单位和人员。经费支付完成后，市委编办及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

二、项目评价工作开展情况

（一）绩效评价目的是通过对项目实施前的准备工作、开展中的管理工作，结束后的质量控制和验收方面，来进行一个整体的综合评价，以提升管理水平、工作效率。

（二）2024年深化机构和行政体制改革工作项目资金6万元已全部申请，批复到位1.04万元。资金全部用于深化机构和行政体制改革工作。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1.产出数量：一是经过“三上三下”审核县级机构改革方案，按程序报市委编委和市委审定后，印发实施。二是完成3个新组建单位的挂牌、160名涉改人员的划转和54份机构编制调整文件和“三定”规定的印发工作。三是赴11个县区开展机构改革评估工作。四是精简规范市本级议事协调机构，印发市本级议事协调机构优化调整方案，审核批复县级议事协调机构。

2.产出质量：各涉改单位机构运行顺畅，顺利通过自治区评估验收。试点乡镇三张清单为自治区提供“河池”样板。

3.产出时效：绩效目标要求2024年年底完成，实际完成时间是2024年12月30日。

4.产出成本：2024年项目预算资金6万元，实际支出1.04万元，成本控制在预算内。

（二）绩效分析

本项目自评分为91.73分，评价等级为一等级，达到预期绩效目标。

（三）总体自我评价

深化机构和行政体制改革工作项目完成情况好。

四、主要经验做法、存在的问题和原因分析

（一）经验总结。

1.领导重视，上下联动。市委编办专门成立了绩效评价小组，对各科室2024年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行全方位的评价考核。

2.各科室给予配合与支持。及时跟进预算进度统计和业务成果统计，将预算资金管理与业务管理高度结合起来，对预算执行中的偏差及时予以修正。

3.将绩效评价与预算申报、项目管理、财务监督结合起来，探索财务管理与业务管理的联动机制。将目前的财务管理与业务管理的联动机制建立起来，较好的进行预算目标申报、过程监督、定期分析资金投入与项目产出之间的内在逻辑关系，寻求最佳的投入产出比，以此推动深化机构和行政体制改革工作进入科学化的管理轨道。

（二）存在问题。

1. 深化机构和行政体制改革工作涉及的部门多，工作量大，因此，协调工作、细化工作、督促检查都需要进一步提高。

2.对县（区）党委编办关于深化机构和行政体制改革工作的调研、指导、培训有待加强。

五、工作改进建议

1.强化自身能力建设。加强协调，细化工作目标和责任，减少推扯，进一步完善相关配套制度。

2.加大培训力度。加强信息沟通、个案指导、培训等行之有效的活动。