河 池 市 民 政 局

2024年度河池市民政部门预算绩效

自评报告

一、预算基本情况

本部门2024年年初预算安排1348.63万元，全年预算执行数1437.49万元，预算执行率106.59%。预决算差额率大主要原因是年初部门预算数仅为市本级财政当年安排的预算数，执行数包含了上年结转结余和上级补助专项资金。

（一）上年结转项目基本情况及预算执行情况

本部门2024年上年结转项目909.84万元，其中一般公共预算122.5万元，政府性基金787.34万元。上年结转项目资金全年支出226.18万元，实际支出进度66.5%。年底财政收回683.66万元，完成调整预算的100%。支出进度慢主要原因：一是由于财政库款紧张，部分项目资金无法支出；二是政府性基金即彩票公益金支持项目由于主客观原因，项目进展慢，影响资金支出进度。

（二）2024年预算安排及执行情况

本部门2024年全年预算数2017.41万元，预算执行数1437.49万元，执行率71.25%。其中一般公共预算拨款—上级转移资金全年预算数138.05万元，预算执行数48.75万元，执行率35.32%；一般公共预算拨款—本级财政安排资金全年预算数1151.47万元，预算执行数1151.47万元，执行率100%；政府性基金全年预算数727.9万元，预算执行数237.28万元，执行率32.6%。

（三）2024年项目支出安排及执行情况

本部门2024年项目支出预算安排921.8万元，本年项目预算收入269.38万元，占预算安排的29.22%。全年项目预算支出269.38万元，预算支出占预算安排的29.22%。本年项目预算收入执行率100%。

二、自评工作开展情况

（一）成立绩效自评工作领导小组

本部门成立绩效自评工作领导小组，组长由局长担任，副组长由副局长担任，组员由科室及二层机构负责人担任。组长负责检查、核实绩效自评结果；副组长负责监督、部署、确认绩效自评过程；组员负责组织并实施年度预算绩效自评，并根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核。确保按时按质完成预算绩效自评工作。

（二）自评内容及要求

结合预算支出执行率、年度总体绩效目标完成情况、年度项目绩效目标完成情况，对部门整体支出及所有项目支出开展绩效自评，自评覆盖面达100%。

三、自评结果及分析

（一）部门整体支出绩效自评结果及分析

根据2024年本部门履职及履职效益情况，部门整体支出绩效自评得分95分，评价等级为优秀等级。

2024年本部门工作履职及履职效益情况：

1.扛起兜住兜准兜牢基本民生底线政治责任，切实保障困难群众基本生活。一是持续做好兜底保障工作。2024年，全市累计救助城乡低保对象467.35万人次，发放低保金126131.28万元。累计救助城乡特困供养人员26.04万人次，发放基本生活费、照料护理费及丧葬费等22709.15万元。累计实施临时救助18743人次，发放救助资金2958.64万元。发放一次性生活补助金5036.6万元。二是巩固兜底保障成果助力乡村振兴有效推进。2024年12月，全市101.33万脱贫人口中，有25.66万人纳入低保，占25.32%；有8733人纳入特困供养，占0.86%。全市8.91万防止返贫监测对象中，有6.05万人纳入低保，占67.9%；有1897人纳入特困供养，占2.13%。三是持续加强低收入人口动态监测。2024年，全市新纳入城乡低保范围57381人，城乡特困供养对象3048人；清退不符合条件的城乡低保对象59717人，城乡特困供养对象1935人。

2.坚定不移推进老龄工作和养老服务发展，实施积极应对人口老龄化国家战略。一是按时完成设区市养老服务领域绩效考评工作。优化整合现有资源，统筹推进乡镇敬老院护理能力提升工程，已完成自治区将乡镇区域性养老服务中心覆盖率不低于50%列为绩效考评指标。二是补齐养老设施短板。积极与发展改革、财政等有关部门对接，指导各县（区）有针对性谋划包装养老项目，争取中央预算内资金及自治区资金，补齐城乡养老服务设施短板。东兰县长江镇养老服务中心、罗城仫佬族自治县龙岸镇敬老院改扩建项目分别获得2024年中央福彩公益金480万元和390万元支持；罗城仫佬族自治县老年人养护院项目获得2024年中央预算内投资补助资金4500万元。大化瑶族自治县民政医养结合服务综合楼项目获2024年自治区政府社会领域专项债券3900万元支持。2024年完成项目投资5000多万元。三是开展养老机构星级评定。2024年，新增1家广西三星级养老机构，目前，全市有广西四星级养老机构1家，三星级养老机构5家。四是实施特殊困难老年人家庭适老化改造。加强与自治区民政厅沟通汇报，获得自治区福彩公益金700多万元，对全市4010户家庭开展居家适老化改造工作。2024年，投入700多万元对全市4010户特殊困难老年人家庭开展居家适老化改造工作。目前，各县（区）基本完成改造，正在进行数据录入工作。五是做好市老龄委工作的接收和衔接。坚决贯彻机构改革的部署要求，完成老龄工作职能划转。召开全市老龄委全体（扩大）会议，压实各单位工作职责，基础不断夯实。六是开展“敬老月”活动。充分发挥牵头协调作用，2024年“敬老月”期间，本市各级、各相关部门开展走访慰问活动1200余次；开展志愿助老服务24场次，为1400余名困难老年人提供理发、沐浴、住宅清扫等多样化的贴心服务；充分发挥老年大学、基层老年协会等作用，开展文艺演出、书画展览等文化活动100余场次；组织电影公司、影院下乡入村为老年人提供免费影视播放200余场次，惠及老年人4000余人；组织健康专家、资深医务人员举办公共卫生服务政策、健康知识和技能、体重管理知识等公共讲座40余次，为近5000名老年人普及医疗、健康知识；发放政策类、医疗保健类宣传材料10000余份，制作有关宣传展板、标语共300条（块）。七是推进五保村（幸福院）集中整治。印发《关于开展全市五保村（幸福院）提升整治和特困人员关心关爱行动的通知》，成立河池市五保村（幸福院）提升整治和特困人员关心关爱行动工作领导小组，严格按照“四个明显改善”“四个一批”“十个一”等工作要求，结合五保村、幸福院的地理位置、设施状况及入住情形等要素予以分类处置。目前，将区位优越、占地较大且需求集中的132个五保村和8个幸福院，改扩建为乡镇区域养老服务中心；对位置偏远、隐患大的125个五保村、113个幸福院按照要求做好关停移交。同时，加强与自治区民政厅沟通，申报五保村（幸福院）改造补助资金 566万元。

3.持续强化困境儿童精准帮扶，扎密织牢儿童福利服务保障网。一是关爱困境留守儿童。联合市委网信办等16部门印发《河池市农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动实施方案》，切实推动农村留守儿童和困境儿童关爱服务工作质量迈向新台阶。二是深入开展假期关爱服务。督促各县（区）民政部门进一步强化探访关爱工作，充分利用寒暑假、春节、“六一”儿童节等节假日，切实落实“分类探访”“结对帮扶”和“跟踪服务”等关爱措施，联合相关部门、社会组织、“爱心家长”等多方力量，对困境儿童实施精准关爱。2024年，累计开展活动52场次，走访慰问困境儿童1992人，发放慰问现金及物资折价合计52.09万元。三是强化走访排查工作。督促各县（区）充分利用已建立的全市孤儿和事实无人抚养儿童数据信息共享协同推进机制，加大对困境儿童的摸排走访力度，不断强化民生兜底保障。四是大力开展收养登记排查整治。通过组织收养登记政策业务培训，提升收养登记员的专业能力，严格依照相关文件规定办理弃婴的入院和收养登记等手续。同时，实行收养登记材料提级审核制度，保障收养工作的合法性和公正性。五是加强儿童福利机构安全管理。邀请金城江区消防大队到市儿童福利院开展消防安全知识培训和应急逃生演练，有效提升儿童福利机构消防安全防护能力。六是大力加强基层儿童工作队伍建设。举办全市未成年人保护法律宣讲进村居活动暨儿童主任示范培训班，进一步巩固和提升基层儿童工作队伍的建设水平。七是加强流动儿童、留守儿童权益保护。与教育、公安等9部门联合印发《河池市流动儿童和留守儿童监测摸排和统计分析工作方案》，全方位强化对留守儿童和流动儿童的关爱保护，截至2024年12月底，全市27769名流动儿童全部完成录入系统工作，录入率达100%，提升了困境儿童保障工作的精准性。

4.持续推动社会组织事业稳健前行，助力河池经济社会高质量发展。一是优化登记服务流程，严格审批把好登记入口关。结合本市优势产业，市本级积极引导成立包装饮用水协会、油茶产业协会等5家行业协会商会。2024年全市新增成立社会组织43家，变更登记117家，注销登记197家，撤销登记9家。截止12月底，全市共有登记注册的社会组织1341家（社会团体611家，民办非企业单位729家），其中行业协会商会103家（市本级48家，县级55家）。二是全面推进2023年度社会组织年检工作。早部署，早安排，加大年检宣传和培训指导服务，全面提升年检率，2023年度全市社会组织应参检1310家，完成年检1234家，参检率94.2%，位居全区首位，其中宜州、南丹年检率达100%。三是规范行业协会商会收费，优化营商环境。联合市发改委、市场监督管理局深入各行业协会商会开展乱收费治理情况实地抽查，均未发现乱收费情况。行业协会商会通过减免、降低、规范收费等举措减轻企业负担37.49万元。四是发挥社会组织积极作用，促进经济社会发展。搭建社会组织参与乡村振兴平台，引导265个社会组织参与乡村振兴，投入资金（含物资）约1330万元，受益群众约15万人。发挥行业协会商会联系广泛作用，举办行业培训50余次，培训3000多人次，举办交易会、展览会等11项，累计达成意向金额3131万元，有效推动当地经济发展。

5.不断提升区划地名管理服务水平，持续赋能平安边界建设。一是扎实开展边界联检和平安边界创建工作。顺利牵头完成桂黔线546.88千米（其中河池与黔东南州65.7千米、河池与黔南州481.18千米）和河池与柳州市毗邻县366.88千米行政区域界线联检工作，促进边界和谐稳定。二是开展“乡村著名行动”。动员全市1663个村（社区）共同参与，排查出全市有地无名2969条，有名无标2394条，不规范地名10条，已全部完成整改。严把审批关，规范地名命名设标，已完成乡镇（街道）政府驻地命名274条，设置乡镇地名标志牌184块，完成村道村巷命名421条，设置村道村巷标志牌1570块。三是开展地名文化传承保护工作。通过查阅历史资料、本地家谱、族谱、宗谱等方式，挖掘地名文化内涵，增强地名文化魅力，共收集金城江区、宜州区、南丹县、天峨县、都安瑶族自治县等5册共300多个地名故事，宜州区正在编写宜州山水文脉书稿，已撰稿10万余字。利用好宣传栏、电子显示屏等阵地开展地名文化宣传，全市开展乡村地名文化宣传活动83场、进机关3次、进校园2次，设置地名文化宣传展示栏（块）14块，发放宣传资料3000多份。推荐宜州区、罗城仫佬族自治县、南丹县等3个县区申报“千年古县”并获得认定；宜州区怀远镇、环江毛南族自治县思恩镇申报“千年古镇”并获得认定。四是探索“二维码+地名”，推进智慧地名建设。以宜州城区部分道路街巷地名标志牌为试点，以数字地名二维码的形式积极推进智慧地名建设，实现“手机扫一扫，地名全知道”，推进数字地名与文旅农商融合发展。宜州城区龙江路、塘中路、城中东路、江滨西路、迎宾大道等63条道路标志已经标上了地名二维码。五是积极连接慈善资源，探索“慈善+地名”模式。积极连接慈善资源，缓解“乡村著名行动”经费紧缺问题。南丹县得到广西慈善总会的大力支持，获得20万元资金支持，计划打造5个地名设标试点村，已为南丹县六寨镇雅拢村安装了50盏太阳能路灯，安装地名标志牌19块。

6.充分发挥慈善力量积极作用，推动慈善事业健康有序发展。积极发挥慈善事业在扶危济困、改善民生、调节社会分配、促进社会和谐等方面的积极作用。一是推动各县（区）成立慈善会。加大督促和指导，积极推动各县、区成立慈善会，搭建慈善服务平台，截止12月，全市11个县（区）已全部成立了慈善会。二是开展第九个“中华慈善日”主题宣传暨“慈善一日捐”活动。抓住9月5日新修订的《慈善法》正式施行的时机，市、县民政部门和慈善组织积极开展第九个“中华慈善日”主题宣传活动，广泛宣传新修订的《慈善法》，同时号召爱心企业和社会各界爱心人士积极参与“慈善一日捐”活动，全市共接收90家企业及2222名社会爱心人士捐赠慈善资金135万元。三是鼓励慈善组织开展助学、助医、助残、助困等慈善活动。全市在民政部门登记认定的慈善组织19个（市本级3个，县级16个），其中具有公开募捐资格1个（都安瑶族自治县瑶山善行联合会），2024年全市慈善组织累计募捐善款金额约1185万元，受益群众约15万人。

7.聚焦群众关切和改革创新，做实做细社会事务领域各项工作。一是积极开展救助管理。①救助服务质量不断提升。2024年，救助总量237人次，其中未成年80人次（男48人次，女32人次）。护送返乡136人次，其中区内113人次，跨省接送23人次。寻亲成功2人次，落户安置1人次，救助人员有关材料已全部归档入库。②救助管理工作创新发展。2024年，进行人脸比对出2人，并已安全护送回原籍。进一步规范落户安置，为滞留超过3个月的受助人员“凤山无名女”办理落户安置及户籍登记。规范医疗救治，市救助站与河池市第四人民医院签订合作协议，实现对口收治。二是全面深化殡葬改革。①积极稳妥推进殡葬服务设施建设。我市于“十四五”期间共规划建设“空白县”殡仪馆项目10个，城市公益性公墓11个。目前，市级生态公墓园项目已完成约70%工程量，完成投资约2.1亿元；县（区）级殡葬项目建成殡仪馆2个，开工建设殡仪馆项目2个；建成城市公益性公墓3个，通过国家第四批提级论证项目6个，并列入发改部门储备，共争取上级补助资金约5700万元。②稳健有序开展殡葬领域突出问题整治工作。发现涉嫌违规违纪问题线索22条，查摆出业务问题32条个，均按照要求立行立改。落实惠民降费优服务，规范殡仪馆运营管理，下调丧葬用品价格约40%，推出“一站式”服务惠民平价套餐3类，治丧总费用降至3500元以内。③加强宣传引导推进移风易俗。利用“清明节”“重阳节”等节日加大殡葬法规政策，移风易俗的宣传，树立厚养礼葬理念，革除丧葬陋习。2024年累计开展宣传活动20余场次，发放倡议书10万余份，发送宣传短信50万条，有效提高了群众对殡葬改革政策的知晓率。三是扎实推进婚俗改革。①大力开展婚姻家庭辅导服务，推动婚姻家庭和谐稳定发展。2024年以来，全市共为2688对申请结婚的新人和1929对申请离婚的夫妻提供婚姻家庭辅导服务，其中702对夫妻接受辅导后主动放弃离婚申请。②适时举行颁发结婚证仪式，引导新人树立正确婚姻家庭观念。在平时为新人提供颁证服务的同时，依托三月三、七夕等中华民族传统节日，为新人们举办集体颁发结婚证仪式，传播正面婚恋观念，营造健康婚恋舆论导向。③大力推进婚俗改革宣传。开展“移风易俗，树立新风，简约七夕”主题宣传服务活动，引导社区群众树立正确的社会主义核心价值观，号召适婚青年弘扬“风雨同舟，相濡以沫，责任担当，互敬互爱”的婚姻理念。四是提升残疾人福利服务保障水平。①全面建立动态调整复核机制。定期与残联、人社等相关部门开展数据比对，实行“应纳尽纳，应退尽退”的动态管理，提高两项补贴覆盖率。②加快推进信息化建设服务。2024年共受理“全程网办”申请19例，“跨省通办”异地受理3例，属地办理4例。③做好精神障碍康复服务工作。积极向上争取，获得精神障碍社区康复服务补助资金300万元，在金城江区、罗城仫佬族自治县、巴马瑶族自治县开展精神障碍康复服务，探索适合精神障碍社区康复服务工作机制、工作模式和经验做法，推动形成一批可持续、可复制、可推广的示范样板和典型经验。五是抓好福利彩票发行工作。2024年以来，我市已销售即开票5931万元，完成全年任务的阶段性目标。①定期进行业务培训。组织各福利彩票销售点盘点销量，安排部署销售工作。③注重营销宣传。积极开展福彩公益促销活动，利用节假日开展户外推广活动，春节、国庆期间在金城江区白马步行街销售刮刮乐彩票共90多万元。③全面优化管理服务。开展“树标杆，传经验，细管理，提质量”活动，指导维护员开展点对点到投注站结对帮助服务，不断提升管理服务水平。

（二）项目支出绩效自评结果及分析

本部门2024年项目支出36个，其中市民政局项目24个（大于100万元项目2个），市救助站项目4个，市福利彩票发行中心项目1个（项目资金大于100万元）。除市救助站1个项目自评等级为二等等级，其他项目自评得分都在90分以上，评价等级都为一等等级。具体自评情况如下：

市民政局项目：

1.中区直、市直单位高龄补贴。本项目很好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分98.34分，评价等级为一等等级。

项目投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排170万元，调整后预算数141.84万元，预算调整率16.56%，实际执行数141.84万元，预算调整执行率100%。

产出：第四季度中区直、市直单位高龄老人高龄补贴发放人数1621人，大于数量指标1400人。

成效：发放高龄老人高龄补贴，是关心关注民生，构建和谐社会的一项重要举措。抓好高龄补贴的核发工作，补贴资金按时安全发放到位，保障了高龄老人的合法权益，提高老年人生活幸福感。

存在问题：近年来，为确保高龄补贴资金有效运行，确保高龄补贴惠及符合条件的老人，我市加大宣传高龄补贴发放政策，尽可能实现应发尽发，但仍存在一些问题，如高龄老人动态管理难度大，存在一些死亡后继续发放高龄补贴现象，以及一些高龄老人不了解政策，存在漏发高龄补贴现象。

工作改进措施：进一步加强动态管理，避免漏发错发现象发生，同时逐步提高高龄补贴发放标准，确保高龄老人的基本生活得到进一步改善，进一步维护社会稳定。

2.社会救助工作经费。本项目很好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分94分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排5万元，调整后预算数2万元，预算调整率60%，实际执行数2万元，预算调整执行率100%。

产出：2024年，全市累计救助城乡低保对象467.35万人次，发放低保金126131.28万元。累计救助城乡特困供养人员26.04万人次，发放基本生活费、照料护理费及丧葬费等22709.15万元。累计实施临时救助18743人次，发放救助资金2958.64万元。发放一次性生活补助金5036.6万元。

成效：切实把握好群众困难程度和致困原因，实施分层分类救助，及时将符合条件的困难群众纳入相应的救助范围。全市新纳入城乡低保范围57381人，城乡特困供养对象3048人；清退不符合条件的城乡低保对象59717人，城乡特困供养对象1935人。

3.城市低保工作经费。本项目很好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分96.67分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排3万元，调整后预算数2万元，预算调整率33.33%，实际执行数2万元，预算调整执行率100%。

产出：全市累计救助城乡低保对象467.35万人次，发放低保金126131.28万元。

成效：切实把握好群众困难程度和致困原因，实施分层分类救助，及时将符合条件的困难群众纳入相应的救助范围。全市新纳入城乡低保范围57381人；清退不符合条件的城乡低保对象59717人。

4.农村低保工作经费。本项目很好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分96.67分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排3万元，调整后预算数2万元，预算调整率33.33%，实际执行数2万元，预算调整执行率100%。

产出：2024年，全市累计救助城乡低保对象467.35万人次，发放低保金126131.28万元。

成效：切实把握好群众困难程度和致困原因，实施分层分类救助，及时将符合条件的困难群众纳入相应的救助范围。全市新纳入城乡低保范围57381人；清退不符合条件的城乡低保对象59717人。

5.低收入核查工作经费。本项目很好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分100分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排2万元，调整后预算数2万元，预算调整率0%，实际执行数2万元，预算调整执行率100%。

产出：通过核查，确保困难群众“应保尽保，应救尽救”。2024年，全市累计救助城乡低保对象467.35万人次，发放低保金126131.28万元。累计救助城乡特困供养人员26.04万人次，发放基本生活费、照料护理费及丧葬费等22709.15万元。累计实施临时救助18743人次，发放救助资金2958.64万元。新纳入城乡低保范围57381人，城乡特困供养对象3048人；清退不符合条件的城乡低保对象59717人，城乡特困供养对象1935人。

成效：我市社会救助工作做到动态管理，实现“应保尽保、应退尽退”。

6.核对系统运行维护费。本项目很好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分92.38分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排4万元，调整后预算数0.95万元，预算调整率76.25%，实际执行数0.95万元，预算调整执行率100%。

产出：维护核对平台系统正常运行，有序开展全市居民家庭经济状况核对工作。

成效：提升核对平台系统服务水平，提高全市低收入家庭居民经济状况核对工作效率。

7.春节慰问贫困户和特殊群体专项资金。本项目很好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分98.5分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排2万元，调整后预算数1.7万元，预算调整率15%，实际执行数1.7万元，预算调整执行率100%。

产出：该项目为市四家班子领导春节慰问贫困户和特殊群体人员，2024年慰问34人。

成效：使困难群体感受到党和人民的关心关爱，增强他们的幸福感、存在感。

8.市儿童福利院家庭寄养经费。本项目很好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分97.98分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排7.2万元，调整后预算数5.75万元，预算调整率20.14%，实际执行数5.75万元，预算调整执行率100%。

产出：为符合寄养条件的2名孤儿实行家庭寄养，每个月对寄养儿童进行走访，保障了孤儿身心健康成长。

成效：通过对家族寄养儿童的走访了解，寄养儿童适应寄养家庭生活环境，身心得到健康成长。

9.市儿童福利院其他运行费。本项目很好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分99.94分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排28万元，调整后预算数27.82万元，预算调整率0.64%，实际执行数27.82万元，预算调整执行率100%。

产出：用于维持市儿童福利院正常运营的各项开支，如办公费、水电费、陪护住院儿童护理费等公用经费，以及聘用人员节假日加班工资、夜班补助等。

成效：安排市儿童福利院其他运行费用，确保了儿童福利院工作正常运行，保障了在院集中养育的困境儿童和孤残儿童18人身心健康成长。

10.未成年人关爱和保护工作经费。本项目很好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分96分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排2.5万元，调整后预算数1.5万元，预算调整率40%，实际执行数1.5万元，预算调整执行率100%。

成效：开展区域内农村留守儿童、孤儿、事实无人抚养儿童和困境儿童关爱服务工作，保障全市困境儿童11.37万人、留守儿童24639人、孤儿614人、事实无人抚养儿童2391人的合法权益。

11.基层政权和社区建设经费。本项目很好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分92分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排2万元，调整后预算数0.4万元，预算调整率80%，实际执行数0.4万元，预算调整执行率100%。

成效：用于督导村级机制牌匾规范化建设、公共服务建设，督导田园综合体、扫黑除恶，指导发展集体经济、评估考核集体经济等，基层治理得到不断深化，城乡社区扎实推进，效果显著。

存在问题：2024年6月机构改革，基层政权和社区建设职能划转到社工部，年初预算的业务工作经费同样调整，导致调整率大。

12.行政区划和地名管理工作经费。本项目很好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分96.49分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排2万元，调整后预算数1.3万元，预算调整率35%，实际执行数1.3万元，预算调整执行率100%。

成效：开展行政区域界线管理工作、平安边界建设、开展第二次全国地名普查工作、行政区划调整、论证等工作。行政区域和地名得以完善，促进经济发展，效果显著。

存在问题：由于财政困难，单位已发生的费用未能形成支出，年底财政收回预算指标导致预算调整率较大。

13.社会组织管理工作经费。本项目很好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分95分，评价等级为一等等级

投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排2万元，调整后预算数1万元，预算调整率50%，实际执行数1万元，预算调整执行率100%。

成效：用于开展社会组织日常业务，开展社会组织日常监督、年度检查、分类评估的执法监督等有关工作所需要的开支，社会组织管理工作得到有序开展。

存在问题：由于财政困难，单位已发生的费用未能形成支出，年底财政收回预算指标导致预算调整率较大。

14.殡葬管理工作经费。本项目很好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分94分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排2.5万元，调整后预算数1万元，预算调整率60%，实际执行数1万元，预算调整执行率100%。

成效：开展平安清明、文明祭祀、移风易俗等宣传，用于殡葬改革政策法规、开展督导检查及中期评估以及日常办公用支出。殡葬管理工作得到有序开展。

存在问题：由于财政困难，单位已发生的费用未能形成支出，年底财政收回预算指标导致预算调整率较大。

15.福利院管理工作经费（非税安排）。本项目很好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分93.23分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排24万元，调整后预算数7.76万元，预算调整率67.66%，实际执行数7.76万元，预算调整执行率100%。

成效：用于支付公益岗位人员单位补贴部分，退休干部职工春节慰问金。

存在问题：一是单位实际征收非税收入未达到年初预算征收计划数，财政调减预算安排；二是由于财政困难，单位已发生的费用未能形成支出，年底财政收回预算指标导致预算调整率较大。

16.民政会议费。本项目很好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分90分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排2万元，调整后预算数0万元，预算调整率100%。

产出：召开全市民政工作会议、全市民政年中工作调度推进会、召开殡葬领域专项行动调度会等。

成效：确保全市民政工作高效推进。

17.社会组织离任审计和清算审计经费。本项目很好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分97.75分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排2万元，调整后预算数1.55万元，预算调整率22.5%，实际执行数1.55万元，预算执行率100%。

成效：2024年，对10家社会组织法人变更和注销进行离任审计和清算审计。

18.市养老示范中心项目被征地群众过渡安置补助金。本项目很好地完成年度预算绩效目标任务，自评得分99.72分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为本级财政预算项目，年初预算安排29万元，调整后预算数28.18万元，预算调整率2.83%，实际执行数28.18万元，预算执行率100%。

成效：用于支付市养老示范中心项目被征地群众过渡安置补贴金，养老示范中心项目得以顺利施工。

19.孤儿医疗康复明天计划项目。本项目自评得分90分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为上级下达中央集中彩票公益金用于“明天计划”项目资金2万元，2024年已发生费用但因财政困难未能支出。

成效：项目实施，使受助孤儿身体状况得到改善，保障孤儿得到更好的就医。

20.养老服务项目的即开型彩票公益金。本项目自评得分90分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为上级下达自治区福利彩票公益金228万元，用于支持养老服务机构建设160万元、收养评估委托服务项目8万元、事实无人抚养儿童助学活动20万元、支持自治区级养老护理员培训基地发展10万元、河池市儿童福利院升级改造及维修维护10万元、福利机构孤残儿童心理疏导等社会工作服务项目20万元支出，支持养老服务机构建设主要用于河池市养老示范中心项目建设。河池市养老示范中心项目概算投资9857.86万元，已完成投资5990.05万元。养老示范中心1#2#养护楼、8#社区服务中心楼、出入桥梁、围墙、场地平整等工程已完工。室外配套工程（含整改部分）、一期二期工程已施工工作面整改项目—围墙（含大门、1#2#楼排水沟）工程在竣工结算审核中，6#7#楼在进行消防标准变更设计等待竣工验收。污水管道安装、用水扩容增量程、电线线路安装、路灯采购安装、养老护理设备和6#7#电梯（2部）采购在计划实施中。项目完工后投入使用将有效解决周边老年人的养老问题，增强老年人的安全感、幸福感。

存在问题：支出率仅为5.83%，一是财政困难，已达到付款条件的项目未能支出；二是支持养老服务机构建设河池市养老示范中心项目概算投资大，项目分三期实施，工期长，2024年部分已竣工项目在结算审核中未能及时支出项目工程款，因此存在项目已实施但上级下达项目资金未支出的问题。

改进措施：压实责任，大力推进项目实施进度，确保项目顺利实施，提高项目资金使用效益。

21.社会救助工作以奖代补资金。本项目自评得分92.7分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为上级下达社会救助工作以奖代补资金36万元，全年预算执行数9.71万元，预算执行率26.96%。

产出：2024年，全市累计救助城乡低保对象467.35万人次，发放低保金126131.28万元。累计救助城乡特困供养人员26.04万人次，发放基本生活费、照料护理费及丧葬费等22709.15万元。累计实施临时救助18743人次，发放救助资金2958.64万元。

成效：困难群众“应保尽保，应救尽救”，确保困难群众的基本生活得到保障。

存在问题：支出率低，主要原因是财政困难，单位已发生的费用未能支出。

22.困难群众救助补助资金。本项目自评得分90分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为上级下达困难群众救助补助资金28万元，全年预算执行数6万元，预算执行率21.43%。

产出：用于保障市儿童福利院18名孤残儿童的基本生活。

成效：市儿童福利院18名孤残儿童生活、学习得到保障，身心得到健康成长。

存在问题：一是预算执行率低是因为孤残儿童是动态人数，上级下达指标后我们按照实有人数及供养标准支出孤残儿童的基本生活补助费，结余指标留以后年度继续用于儿童福利院孤残儿童的基本生活支出；二是市儿童福利院在院儿童大部分为不能自理儿童，市儿童福利院护理工作人员少，孤残儿童照护工作有限。

改进措施：希望政府增加护理工作人员。

23.困难群众一次性生活补贴。本项目自评得分100分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为上级下达困难群众一次性生活补贴资金1.6万元，全年预算执行数1.6万元，预算执行率100%。

产出：用于保障市儿童福利院孤残儿童的基本生活。

成效：市儿童福利院孤残儿童生活、学习得到保障，身心得到健康成长。

24.重大传染病防控补助资金（艾滋病防治经费）。本项目自评得分95分，评价等级为一等等级。

投入：该项目为收到中央财政艾滋病防治经费（市县上划返回部分）2万元，预算执行率50%（因财政困难，单位已发生的费用未能支出。）。

成效：确保艾滋病患者的基本生活得到有效保障。

河池市救助站项目：

1.困难群众救助补助资金。本项目自评得分80分，评价等级为二等等级。

投入：预算资金下达40万元，全部结转下年使用。

产出：2024年，站内共救助315人次（含未成年人男女104人次）。按性别分：男性239人次，女性76人次；按身体状况分：基本健康157人次，疑似精神障碍47人次，肢体残疾及其他：43人次；按来源地分：本省158人次，外省56人次，地址不详22人次；按救助原因分：乞讨11人次，务工不着47人次，遗失钱财28人次，拾荒15人次，走失7人次，因病48人次，其他95人次；按入站方式分：自行来站64人次，公安护送45人次，其他站护送102人次，本站接回16人次，其他4人次；按救助内容分：饮食224人次，住宿128人次，通讯47人次，乘车凭证57人次，护送返乡114人次，其他16人次。2024年安全护送返乡136人次，其中跨省23人次。通过“人像识别”成功寻亲2人。

成效：流浪乞讨人员属于社会弱势群体，他们是否得到及时救助既关系到受助人员权益得到保障，又关系到社会稳定性，站内及时对他们及时救助，提供人性化的服务，可以提高流浪乞讨人员的幸福感、存在感、安全感，达到维护社会稳定、和谐的目的。

存在问题：预算执行率低是：一是用了历年困难群众结余指标。二是因为流浪乞讨人员是动态人数，上级下达指标后我们按照实有人数及标准支出流浪乞讨人员的基本生活支出，结余指标留以后年度继续用于流浪乞讨人员的基本生活支出。

2.救助专项经费。本项目自评得分97.58分，评价等级为一等等级。

投入：年初预算安排13万元，调整后预算数9.86万元，调整率24.16%，实际执行数9.86万元，预算调整执行率100%。

产出：年初设定救助数量目标是300人.次，实际完成数量是300人.次。

成效：根据《流浪乞讨救助管理办法》《未成年保护法》《反家庭暴力保护法》相关规定，为完成市本级流浪乞讨人员、未成年人保护、反家庭暴力救助工作，为困难群众提供救助保障。

存在问题：由于财政资金紧，导致应该支出的经费未能形成支出，影响工作的正常开展。

3.人才队伍建设经费。本项目自评得分90分，评价等级为一等等级。

投入：年初预算安排1万元，调整后预算数0万元，调整率100%，实际执行数0万元，预算调整执行率0。

产出：年初设定培养人才数量目标是12人，实际完成数量12人。

存在问题：预算用于办公费及印刷费，由于财政资金紧张，未能审批给予使用，影响工作的正常开展。

3.救助机构工作经费（非税收入安排）。本项目自评得分91.05分，评价等级为一等等级。

投入：年初预算安排6万元，调整后预算数0.63万元，调整率89.5%，实际执行数0.63万元，预算调整执行率100%。

产出：从非税收入安排2024年救助机构维修维护3万元、职工体检1.32万元、春节前慰问退休职工0.66万元、办公差旅等1.02万元。

存在问题：由于财政困难，单位已发生费用未能支出，影响单位正常运转。

福利彩票发行中心项目：

福利彩票销售机构业务费。本项目自评得分90分，自评等级为一等等级。

全年上级下达预算指标274万元，预算执行数0.08万元，预算执行率0.03%。该项目经费为按彩票销售总量返还彩票销售机构业务费，用于彩票销售机构发展彩票事业的费用支出。预算执行率低的原因：一是由于历年有资金结余，优先安排使用历年资金，所以本年资金执行率低；二是我市福彩中心严格贯彻落实“中央八项”规定精神，尽量花最少的钱确保彩票销售事业健康发展，达到资金使用效益最大化。

五、自评工作建议

自评中，部分年初预算政府经济分类科目、部门经济分类科目与实际执行有偏差。原因一是年初预算编制无法精确到具体的政府经济分类科目、部门经济分类科目；二是年度执行过程由于财政库款紧张，财政不按单位计划申请批复指标，因此出现预算与实际执行偏差。建议：一是年中根据实际支出需要财政予以调整经济分类科目；二是财政尽量能按照单位支出需要批复用款计划。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）自评结果拟应用情况

1.深化绩效评价工作,不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全 ,做到账款、账账、账实相符

2.强化单位财务管理工作,提高资金使用效率。按照年初预算项目,在资金的管理和使用上,守法律底线、纪律底线,严格遵循财务管理、财经纪律,会计核算真实完整 ,项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符,提高财政资金使用效率。严格执行机关财务管理制度,及时进行会计核算, 对项目资金、政府采购进行公开公示,接受群众监督

（二）自评结果拟公开情况

按照要求，拟在单位门户网站、河池市预决算公开平台公开本部门2024年绩效自评报告等。

七、其他需要说明的问题

由于财政库款紧张的原因，部分项目无法及时形成支出，影响支出进度。

河池市民政局

2025年4月27日