## Sheet1
2025年度部门预算河池市本级项目支出绩效目标申报表
项目名称 | 河池市绩效综合管理平台建设经费 |  | 项目编码
项目实施单位 | 中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室 |  | 项目主管单位 |  | 109-中国共产党河池市委员会机构编制委员会办公室
项目负责人 | 杨煜雄 |  | 联系电话 | 0778-3589826
资金总额 | 资金来源 |  | 金额(元)
| 合计 |  |  | 460000
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中：上级 | 0
|  |  | 本级 | 460000
| 政府性基金 |  |  | 0
| 其他资金 |  |  | 0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 1.自治区党委办公厅、自治区政府办公厅印发《关于机关绩效管理升级发展的意见》通知（厅发〔2019〕71号）、自治区绩效考评领导小组办公室关于印发《广西壮族自治区绩效管理平台实施方案》《广西壮族自治区绩效管理平台建设指南》的通知（桂绩办发〔2019〕12号）要求统筹推进市本级及所辖县（市、区）绩效管理信息化建设，逐步纳入广西绩效管理平台，实现全区绩效管理信息化集约化、科学化管理，提高工作质量和效率。 2.通过河池市绩效综合管理平台实现与自治区绩效管理平台业务联动和数据互通，形成自治区、市级考评指标、县（市、区）考评指标全覆盖，做到真正意义上的一次录入、全程共享，保证数据的实时性和一致性，减少重复录入，提高工作效率，降低行政成本，减轻基层负担。3.建成后的河池市绩效综合管理平台包括市县一体化绩效管理系统、社会评价管理系统、领导驾驶舱大屏、共享接口对接、移动用户端等功能模块。
项目起始时间 | 2025年 |  | 项目终止时间 |  | 2026年
项目实施进度安排 | 1.2月完成项目的立项审批工作；2.3月完成项目招投标工作；3.5月底前完成项目建设；4.6月系统投入使用，通过系统制定2025年绩效考评指标及评分细则，将指标分派到绩效考评单位；5.通过系统定期监测各项绩效考评指标进度；6.12月底完成对各县区及市直考评单位的考评。
年度绩效目标 | 通过河池市绩效综合管理平台实现自治区、市、县（区）、乡镇四级考评指标全覆盖，在线开展部门互评、领导评价、公众评议等工作，以决策指挥大屏的形式展示数据分析模型，与自治区绩效管理平台进行数据连接、归集，手机填报、上传、浏览绩效考评数据等工作，提高工作效率，降低行政成本，减轻基层负担。
中期绩效目标 （2025年-2027年） | 通过河池市绩效综合管理平台实现自治区、市、县（区）、乡镇四级考评指标全覆盖，在线开展部门互评、领导评价、公众评议等工作，以决策指挥大屏的形式展示数据分析模型，与自治区绩效管理平台进行数据连接、归集，手机填报、上传、浏览绩效考评数据等工作，提高工作效率，降低行政成本，减轻基层负担。
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 |  | 1套
|  |  | 系统功能模块 |  | ≥4个
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | 100%
|  |  | 系统正常运行率 |  | 85%
|  | 时效指标 | 系统建设计划完成率 |  | ≥95%
|  |  | 系统故障响应时间 |  | ≤20分钟
|  |  | 系统故障修复时间 |  | ≤4小时
|  |  | 系统运行维护响应时间 |  | ≤30毫秒
|  | 成本指标 | 系统建设费用 |  | ≤460000元
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  | ≥5年
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥80%