## Sheet2
附件3
转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付 |  |  | 2022年自治区食品药品安全资金（食品部分）
（项目）名称
中央主管部门 |  |  | 国家市场监督管理总局
地方主管部门 |  |  | 河池市市场监督管理局 |  |  | 资金使用单位 |  | 河池市产品质量检验所
资金情况（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： |  | 1197950 | 1197950 |  |  | 100%
其中：中央财政资金
|  |  | 地方资金 |  | 1197950 | 1197950 |  |  | 100%
其他资金
总体 | 年初计划完成完成1843个批次样品抽检 |  |  |  |  | 全年实际完成完成1563个批次样品抽检
目标
完成
情况
绩效指标 | 一级 | 二级 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 |  | 未完成原因和改进措施
| 指标 | 指标
| 产出指标 | 数量指标 |  | 完成1843个样品抽检 |  | 1843 | 1563 |  | 河池市市场监督管理局2022年8月发文调整食品抽检任务类别及时间进度。剩下的280批次调整为2023年春节“你点我检”专项，抽样时间：12月下旬，2023年第一季度完成检验。
|  | 质量指标 |  | 指标1：检验质量达到我所的质量目标，异议成立率 |  | ≤2‰ | ≤2‰
|  |  |  | 指标2：报告及时率达到我所的质量目标 |  | ≥95% | ≥95%
|  | 时效指标 |  | 2022年1-12月 |  | 一年 | 一年
|  | 成本指标 |  | 指标1：委托业务费50万元 |  | ≤50万元 | 40.54万元
|  |  |  | 指标2：专用材料费33.795万元 |  | ≤33.795万元 | 46.74万元 |  | 年初预算不准确，超出预算金额的39%，原因是专用材料费支出超预期，改进措施是2023年预算增加专用材料费的支出金额。
|  |  |  | 指标3：其他费用36万元 |  | ≤36万元 | 32.52万元
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 |  | 为河池市市场监督管理局对本市食品安全监督抽检提供技术支持 |  | 100% | 100%
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | ≥98% | ≥98%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成。