附件4

河池市产品质量检验所转移支付

2022年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年河池市市场监管系统食品安全抽检任务由河池市产品质量检验所承担1843批次抽检任务，包含自治区转移普通食品抽检763批次、市本级自筹资金餐饮食品专项1000批次、市本级自筹资金春节食品“你点我检”专项80批次。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年度项目计划安排资金119.795万元，实际到位资金为119.795万元，项目资金全部是抽检经费，抽检经费包含样品费，平均每批次50元，共计9.215万元。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 年初计划完成1843个批次样品抽检，全年实际完成1563个批次样品抽检，完成总体绩效目标的85%。

- 绩效指标完成情况分析。

- 数量指标：年初计划完成1843个批次样品抽检，全年实际完成1563个批次样品抽检，完成总体绩效目标的85%，未达标。

- 质量指标：指标1、检验质量达到我所的质量目标，异议成立率≤2‰，达标。指标2、报告及时率达到我所的质量目标≥95%，达标。

- 时效指标：2022年1-12月，根据市局文件实际时效：2022年1-2023年3月，未达标。

- 成本指标：指标1、委托业务费≤50万元，全年完成值40.54万元，达标。指标2：专用材料费33.795万元，全年完成值46.74万元，未达标。指标3：其他费用36万元，全年完成值32.52万元，达标。

- 社会效益指标：为河池市市场监督管理局对本市食品安全监督抽检提供技术支持达到100%，达标。

- 服务对象满意度指标：服务对象满意度≥98%，达标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

成本指标中样品抽检数量指标未达标及时效指标未达标。原因是河池市市场监督管理局2022年8月发文调整食品抽检任务类别及时间进度。剩下的280批次调整为2023年春节“你点我检”专项，抽样时间：12月下旬，2023年第一季度完成检验。改进措施是是2023年度一季度尽快完成280批次抽检工作。

成本指标中专用材料费超标，原因是年初预算不准确，超出预算金额的39%，专用材料费支出超预期，改进措施是2023年预算要做得再仔细一些，增加专用材料费的支出金额。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 2023年按规定在政务公开网站上公开。

五、其他需要说明的问题

无。